**Проект**

**ОБЩИНА БОРОВАН**



**ГОДИШЕН ДОКЛАД**

**ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА**

**ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО АЗВИТИЕ НА ОБЩИНА**

**БОРОВАН 2021 – 2027 г.**

**за 2024 г.**

*Приет с Решение № \_\_\_\_ от Протокол № \_\_\_/\_\_.03.2025 г. на Общински съвет – Борован*

**Март 2025 г.**

**Съдържание**

 **Стр.**

**ВЪВЕДЕНИЕ**...................................................................................................................... 3

1. **ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 Г, В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 Г.**………………………………………..………………………………………………………. 4
2. **ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 г**.............................................................. 5

Приоритет 1. *Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и съпътстващи дейности и услуги...........................................................................................................................*6

Приоритет 2. *Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство ..........................................*14

Приоритет 3. *Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот**и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината...........................................................................................................................*22

Приоритет 4. *Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги*..............................................................31

**III. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 г .**...........................................................45

**IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА**

 **ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 г .**........................................48

**V.ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ** .......................................................................49

***Приложения***

Приложение № 1. *Изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Борован*

*2021 – 2027 г, в частта му за 2024 г., съобразно Програмата за реализация......................* 52

Приложение № 2*. Информация за резултатите от участието на Община Борован през 2024 г. в проекти по различни Оперативни програми и изпълнени със средства от Републиканския бюджет.............................................................................................................*.99

Приложение № 3*. Проекти по Оперативни програми и финансирани от други източници, изпълнявани от училищата в Община Борован през 2024 г....................................................*109

Приложение № 4*. Календар на културните събития през 2024 г. в Община Борован.......*115

**ВЪВЕДЕНИЕ**

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021-2027 г.,(ПИРО) в частта му за 2024 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (обн. ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г., посл. изм. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.) и Правилника за неговото прилагане (приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. обн.ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г, изм. и доп. ДВ. бр.45 от 23 Май 2023г.).

Плановете за интегрирано развитие на общините са едни от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в РБългария, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, като механизмите за оценка и наблюдение на изпълнението на ПИРО се позовават на действащите нормативни документи и методически указания.

Съгласно чл. 70 ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на ПИРО е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

В съответствие с чл.24 от ППЗРР, изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плановия документ през съответната година.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на Председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

**Съдържание на доклада:**

Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл. 72, ал. 8), настоящият доклад съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021-2027 г.,(ПИРО) в частта му за 2024 година, и в частност - промените в социално-икономическите условия в общината;

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината;

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Плана за интегрирано развитие на общината.

**I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 Г.**

В съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране и Общия устройствен план на общината.

Като стратегически документ, Планът за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г. обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

При разработването му са използвани подходи, методи и принципи, които гарантират съответствието на този стратегически документ с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.

Средата, в условията на която се изпълнява Планът за интегрирано развитие през 2024 се характеризира най-общо със следното:

1. Неблагоприятни характеристики на глобалната, макро- и мезо- среда, свързани със забавените темпове на растеж на европейските икономики, недостига на стратегически ресурси и значителното им поскъпване, войната в Украйна и нейните последици в страните на ЕС от санкциите към Русия, от влошаването на международната обстановка във връзка с войната в ивицата Газа, нестабилността в страните от Близкия Изток, тенденциите към разрастване на военните конфликти не само в тези територии, представляващи сериозна заплаха за световния мир и за дестабилизация на световната икономика и в Близкия Изток, политическата нестабилност, инфлацията, нарастването на цената на живота, и свързаните с тях последици във всички сфери на социално-икономическия живот в страната;
2. Както в страната като цяло, така и в общината, демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Развитието на демографските процеси в община Борован през последните години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се със значително влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване и застаряване на населението, като този процес продължи да се задълбочава и през 2024 г., както за Борован, така и за останалите села в общината. Възрастовата структура на населението остава неблагоприятна, като населението в трудоспособна възраст (между 15 и 64 г.) намалява, а абсолютният и относителен дял на населението на възраст над 65 години нараства. Влошен е общият коефициент на възрастова зависимост. Поради намаляване на раждаемостта, в абсолютни стойности намалява населението до 14 годишна възраст, което води до намаляване на броя на учениците в община Борован. Продължава неравномерното разпределение на населението по населени места в общината. Ако не се вземат спешни мерки за осигуряване на заетост и подобряване на условията на живот, ще се ускорят процесите на обезлюдяване на малките населени места;
3. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение. Коефициентът на безработица намалява. Влошаването на възрастовата структура на населението обаче рефлектира върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. Сравнително ниски са стойностите на показателя население на възраст 25-64 години с висше образование, като за община Борован те са по-ниски както спрямо този показател за страната, така и за Северозападен регион като цяло;

4.Здравеопазването трудно преодолява системните си слабости. Проблем в здравеопазването в общината е отдалечеността на отделните малки населени места от мястото на предлагане на медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна). Повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги, е сериозно предизвикателство;

5. Социалната система в общината покрива широк спектър от услуги, предоставени в общността и в специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и ориентирани към пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка до домашната;

6. Инвестициите направени в спортна инфраструктура и в подобряване на жизнената среда в общината, макар и не толкова големи, са инвестиции в здравето на населението;

7. Културните прояви и културните институции в общината са с богати традиции. Читалищата, като призната обществена културна институция, продължиха да изпълняват своята специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните културни ценности;

8. Техническата инфраструктура е структуроопределяща за териториалното развитие. Въпреки съществените усилия за подобряване на енергийните характеристики на сградите - частни и публични, все още разхищението на енергия в сградния фонд в общината е много голямо. Сериозен проблем за общината е високото ниво на загуби на питейна вода, дължащо се преди всичко на амортизацията на водопреносната мрежа;

9. Компонентите на околната среда са в относително добро състояние;

10. Климатичните промени и природните бедствия заплашват да се превърнат в реална пречка пред икономическото и социално развитие на регионите и на общината, като особено застрашен е селскостопанският сектор;

11. Сравнително ниско е образователното равнище на населението и силно се усеща липсата на високо квалифицирани човешки ресурси;

11. В общината липсват крупни инвеститори и работодатели;

Въпреки всички неблагоприятни фактори в общата среда, усилията, които бяха положени за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г през 2024 г. дават реални резултати. Може да се каже, че са налице положителни резултати по изпълнението на основните цели, приоритети и мерки в ПИРО, както като цяло, така и в частта му за 2024 г. Те показват, че общината се развива и се очертава като район на икономически растеж, макар много труден и бавен. Предимства и неусвоен потенциал съществуват в почти всички сектори на социално-икономическия живот на страната и на община Борован, и др.

Голямо значение за развитието на общината през 2024 година, както и от началото на плановия период имат средствата, получени по Оперативните програми, по линията на успешно разработените и спечелени проекти. Те значително подпомагат общината във финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и ограничени, спрямо потребностите на общината, възможности на общинския бюджет.

Проектите, които са се изпълнявали през 2024 година и от които общината е получила най-съществено финансиране, са показани в *Приложение № 2* ив *Приложение № 3.*

**II.ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 Г.**

**Целите и приоритетите** в Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г произтичат от неговата визия: ***„Община Борован – община с интегрирано развитие на местната икономика, на техническата и на социалната инфраструктура; предлагаща благоприятни възможности за живот и труд, с добри икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор“.***

***Стратегическите цели, произтичащи от визията на ПИРО, са:***

*Стратегическа цел I:* Развитие на конкурентоспособна местна икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, преработващата промишленост, туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.

*Стратегическа цел II:* Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

*Стратегическа цел III:* Развитие на човешките ресурси, подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.

На посочените стратегически цели съответстват следните ***основни приоритети*** на ПИРО, насочени към потенциала за развитие на община Борован:

Приоритет 1: Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и съпътстващи дейности и услуги.

Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство.

Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на животи жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината.

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги.

В този раздел ще бъде отчетен напредъкът по реализиране на целите и приоритетите на ПИРО за мерките, които са били изпълнени или са били в процес на изпълнение през 2024 г.

Трябва да се посочи, че изпълнението на мерките в Плана, които през 2023 г. са били изпълнени в срок и тези с по-далечен хоризонт, но реализирани предсрочно през същата година, е отразено подробно в Годишния доклад за 2023 година. С оглед по-голяма прецизност и яснота, по-нататък ще бъде разгледано изпълнението на мерките **само през 2024 г.**

По-детайлна информация за изпълнението на приоритетите и мерките, заложени в ПИРО за 2024 г., е представена в Приложение № 1 на настоящия доклад, от което може да се добие по-ясна представа за постигнатия напредък на общината през годината.

По приоритети, изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г , в частта му за 2024 г. е следното:

***По Първи основен приоритет:*** **Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика, с приоритет - селско стопанство, преработваща промишленост, туризъм и съпътстващи дейности и услуги.**

Конкретните мерки/дейности по първи основен приоритет са следните:

*Мярка 1.1.* *Създаване на нови и разрастване на съществуващите фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма. Дейност 1.1.1. Създаване на нови фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма.* Срок за изпълнение: 2021 – 2027 г. Дейността е в процес на изпълнение. През 2023 г. в Община Борован новоучредените фирми бяха 13бр. , както следва : с. Борован – 3бр., с. Добролево – 3бр., с. Малорад – 4бр., с. Нивянин – 2бр. и с. Сираково 1бр. Новоучредените фирми бяха в сферата на услугите, търговията и селското стопанство.

През 2024 г. новоучредените фирми са 4, както следва:

* 1 фирма в с. Борован;
* 1 фирма в с. Добролево;
* 2 фирми в с. Малорад.

През м. септември 2024 г. в общината беше проведена информационна кампания за онлайн представяне на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ – възможност за Вашия бизнес!“ организирана от ТПП-Враца.

*Мярка 1.1.* *Създаване на нови и разрастване на съществуващите фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма. Дейност 1.1.2. Разрастване и модернизация на съществуващите фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма.* Срок за изпълнение: 2021 – 2027 г. Дейността е в процес на изпълнение.

През 2023 г. ЕТ“ Веска -91 – Веска Стоянова“ – цех за производство на хляб, закуски и сладкарски изделия – с. Борован, модернизира своето производство, като разшири и асортимента на предлаганите изделия.

През 2024 г. беше създаден втори офис за предлагане на всички продукти и услуги на EasyPay в с. Борован. На 07.10. 2024г. нов хранителен магазин от веригата Fast Market отвори врати в с.Борован.

*Мярка 1.2.* *Разработване на план за привличане на нови инвестиции за развитие на икономиката на общината.* Срок за изпълнение: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.

През 2024 г. Общинска администрация – Борован изготви регистър със свободните сгради, терени, земи, язовири, помещения, с цел бъдещи инвестиционни намерения, който е публикуван на интернет- страницата на Общината в Раздел Общинска собственост.

*Мярка 1.3. Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на нови работни места.* Срок за изпълнение: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината се стреми да осигурява благоприятен бизнес-климат и институционална подкрепа на бизнеса за създаване на нови работни места. През 2024 г. общината участва в няколко програми, насочени към осигуряване на работни места за временна заетост и обучение, както следва: *Вж. Таблица № 1*.

**Табл. № 1. Участие на Община Борован в програми и проекти за осигуряване на временна заетост и обучение през 2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Проект/програма*** | ***Период*** | ***Наети лица*** |
| Грижа в дома в община Борован | 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. | Наети лица – 3 домашни помощника, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 диспечер, и 1 шофьор, за предоставяне на социални и здравни услуги в домашна среда на минимум 52 потребители - възрастни хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. |
| „Механизъм лична помощ“ | 01.01.2024г. до 31.12.2024г. | През 2024 г. от услугата са се възползвали 175 потребители, за тях са полагали грижи 180 асистенти.  |
| „Асистентска подкрепа“ | 01.01.2024г. до 31.12.2024г. | През 2024 г. работят 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребители. |
| НП Помощ за пенсиониране | 01.01.2024г. - 31.12.2024 г. | Наето 1лице, като общ работник |
| Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания  | 01.01.2024г. - 31.12.2024 г. | Наети 3 лица |
| НП “Активиране на неактивни лица“ | 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. | 2 лица |
| Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 | 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. | 25 лица |
| Регионална програма за заетост -2024г. | 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. | 11 лица |
| Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Борован „ - Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, по процедура BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет“ | 01.01.2024г. до 31.12.2024г. | 1лице |
| Проект „Бъдеще за децата на община Борован „- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ | 01.01.2024г. до 31.12.2024г. | Наети 2 образователни медиатори, 1 сътрудник- социална работа, 1 експерт- здравни и социални въпроси, 1 педагог, 1 медицинска сестра, 1 психолог . |

*Мярка 1.4.* *Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални инвеститори, промотиращи общината и възможностите за инвестиции.* Срок за изпълнение: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. За целта през 2024 г. са използвани най-вече възможностите на интернет-пространството, като интернет-страницата на общината се обогатява постоянно с материали, промотиращи общината, както и публикации в медиите, с които се цели предизвикване на инвеститорския интерес на наши и чуждестранни инвеститори. Проведени са пресконференции по Проект: „Бъдеще за децата на община Борован“ ; по „ Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“; по Проект “ Грижа в дома“.

Проведена е информационна кампания и са предоставени брошури по проектите:

„Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“; „ Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“; „Иновативни здравно – социални услуги“; „ Нестле за Живей активно! 2024 “.

*Мярка 1.5. Насърчаване на предприемачите за развитие на иновативни предприятия в структуроопределящите отрасли на местната икономика.* Срок за изпълнение: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2023 г. беше учредено Сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност „МИГ Борован-Враца-Вършец”.

През 2024 г. Национална Служба за съвети в земеделието, съвместно с експерти от ОИЦ-Враца проведоха информационно събитие, на което участниците бяха запознати с условията за изпълнение на одобрени проекти  по Подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани "и  подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

*Мярка 1.6.* *Провеждане на регулярни срещи на ръководството на общината с представители на бизнеса при изготвяне на инвестиционните програми.* Срок за изпълнение: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

На 02.07.2024г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ с. Борован бе представена възможността гражданите и бизнеса на община Борован да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране. Представена бе информация по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ процедура: BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и други възможности, от екипа на Областен информационен център по Еврофондовете – Враца.

*Мярка 1.7. Разработване на Инвестиционен профил на община Борован и представянето му на Интернет-сайта на общината.* Срок за изпълнение:2023 г. Изпълнението на мярката предстои. Информация за инвестиционните предимства на община Борован сега се предлага на сайта на общината, в проектните предложения и в средствата за масова информация.

*Мярка 1.8. Разширяване на публично-частното партньорство в секторите на общинската икономика.* Срок за изпълнение:2022 - 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. е сключено Партньорско споразумение за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“.

През 2024 г. Община Враца изготви и подаде Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“, която представлява набор от проектни идеи за няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции, служат за икономическо и териториално развитие на региона.

Комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции е подготвена с участието на партньорите. Водещият партньор е Община Враца, като нуждите и целите са идентифицирани с участието на следните партньори, част от концепцията: общините Монтана, Борован, Бяла Слатина и Мизия, както и Областна администрация-Враца, Драматичен театър-Монтана, „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД и Диагностично – консултативен център 1 – Враца.

Основна цел на концепцията е прилагането на комплексно решение на идентифицирани в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен район (ИТСР) и ПИРО проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия и мерки, насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост.

*Мярка 1.9. Насърчаване стартирането на неселскостопански дейности в селата на общината.* Срок за изпълнение: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината осигурява необходимата среда за подкрепа на предприемачите, стартиращи неселскостопански дейности - логистична подкрепа, чрез развитието и модернизацията на базисната инфраструктура; институционална подкрепа, чрез облекчаване на административната тежест за бизнеса; организиране на обучителни курсове от Бюрото по труда; предоставяне на възможности за сключване на договори за учредяване право на ползване върху имоти - частна общинска собственост, при заявен интерес от страна на предприемачите.

На 08.03.2024 г. Община Борован съвместно с Бюро по труда Бяла Слатина, организира информационна кампания сред работодателите от общината във връзка с обявения прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение, и  прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

През месец юни община Борован съвместно с Бюро по труда Б. Слатина организира информационни дни във връзка с Проектите на социалните партньори, които ще се изпълняват през 2024 г.: Проект **„ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ”** на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ); Проект **„ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ”** на Българска стопанска камара (БСК); Проект **„УТРЕ - Успешна Трудова Рeализация”** на Българска търговско-промишлена палата (БТПП); Проект **„ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА - 3”** на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ); Проект **„ЗНАЕМ И МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”** на Съюза за стопанска инициатива (ССИ); Проект **„ШАНС ЗА ЗЕЛЕНА И СОЦИАЛНА ЗАЕТОСТ”** на КНСБ; Проект **„ХОРИЗОНТИ 9”** на КТ „ПОДКРЕПА” . Представена бе възможността за прилагане на комплексен подход при реализацията на проектите на социалните партньори. Заинтересованите лица бяха информирани за възможността за предоставяне на специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

На 26.09.2024г. се проведе разяснителна кампания за набирането на млади висшисти, желаещи да стартират професионалната си кариера по Национална програма „Старт на кариерата“

*Мярка 1.10. Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на животновъдни ферми.* Срок за изпълнение: 2021 – 2023 г. Мярката е изпълнена в определения срок. Общината ще продължи да насърчава създаването на животновъдни ферми чрез предоставянето на фермерите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

През 2024г. са проведени три търга за отдаване под наем на земи от ОПФ, с цел подпомагане на сектор „Земеделие“, като са отдадени под наем 513,148дка за срок от 5 години. За стопанската 2024/2025 година е извършено разпределение на площи - пасища, мери и ливади между 7 правоимащи лица – общо 1915,494дка.

*Мярка 1.11. Подкрепа на фермерите за увеличаване площите на трайните насаждения и на площите на зърнените култури с по-високи от средните за областта добиви, чрез провеждане на информационно-разяснителни кампании.* Срок за изпълнение: 2021 - 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.

# През м. декември 2024г. е проведена информационна кампания на тема „ Четири приложения на нанотехнологиите за производителите на картофи“, организирана от Националната служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните.

#  *Мярка 1.12. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното обслужване на местните селскостопански производители. Дейност 1.12.1. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното обслужване на местните селскостопански производители и Дейност 1.12.2. Организиране, съвместно с ОДБХ - Враца на информационна кампания за внедряване на стандарти за качество и изисквания за хуманно отглеждане на животните.* Срок за изпълнение: 2021 - 2027 г. Дейностите се изпълняват перманентно.

# През 2023 г. чрез Община Борован бе публикувано съобщението за Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, от Програмата за развитие на селските райони, която дава възможност на земеделските стопани да кандидатстват за подпомагане. Субсидията се отпуска под формата на годишни компенсаторни плащания за една животинска единица. Условие: стопаните коректно да изпълняват поетите отговорности, посочени в план-програмата.

# През 2024 г. Чрез Община Борован Областна дирекция по безопасност на храните- Враца обяви Заповед на министъра на земеделието и храните за прием на заявления „Агроекологични интервенции за кампания 2024“

*Мярка 1.12. Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното обслужване на местните селскостопански производители. Дейност 1.12.3. Осигуряване на необходимите пазарни площи за реализация на земеделската продукция.* Срок за изпълнение: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. В с. Борован има изграден общински пазар, където всяка неделя търгуват местни и регионални земеделски производители, търговци, рибовъди и други, а в другите населени места на общината са определени пазарни дни: в с. Малорад е също в неделя, а в с. Добролево и в другите села е в четвъртък.

 И през 2024 г. общинският пазар в с. Борован функционираше при спазване на утвърдените санитарно-хигиенни мерки. Пазарът в с. Малорад, в сравнение с този в с. Борован, се утвърждава като повече посещаван от производители и от потребители.

*Мярка 1.13. Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие и за разширяване на площите, предназначени за биологично земеделие.* Срок за изпълнение: 2021 - 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, като Общината оказва съдействие на фермерите за провеждане на такива обучения.

През 2023 г. бяха проведени следните обучения:

* Обучения [на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%BB-83/);
* В[ъзстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80e%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD/) ;
* У[съвършенстване знанията по агроекология](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/);.

През 2024 г. е проведено онлайн обучение поО[снови на пчеларството](https://savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BF%D0%BF-2020-2022/).

*Мярка 1.14. Идентифициране на подходящи общински сгради и терени за стопанска дейност, с възможности за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване.* Срок за изпълнение: 2021 - 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. В Община Борован е изготвена Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023- 2027 година, приета с Решение №44 по протокол №7 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Борован и Програма за управление на общинската собственост за 2024 година приета с решение на ОбС Борован №45 Протокол №7/ 16.02.2024г.

С тези документи се регламентират .условията за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване на обекти – общинска собственост.

През 2024 г. са проведени:

- Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на неурегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ – Масивна сграда с кадастрален № 496, застроена площ от 20 кв. м., намиращ се в УПИ I-495, кв. 52 по плана на с. Малорад, при граници и съседни имоти: на изток – УПИ I-495, на запад - помещение „Тото“;

* - Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ- частна общинска собственост: специален автомобил - сметосъбирач марка: МЕРЦЕДЕС, модел: „2628 Л ЕКОНИК“, с регистрационен номер ВР 0506 ВТ, двигател № 90495200738748, шаси № WDB9576611Z932251, първоначална регистрация: 06.06.2002 г., обем на двигателя: 6374 куб. см., мощност на двигателя: 205 kW, общо тегло: 13490 кг;.
* Продажба без търг или конкурс на Земя – частна общинска собственост, представляваща урегулиран поземлен имот с кад. № 64, от УПИ II и III, кв. 117 по действащия регулационен план на с. Борован, община Борован, с площ на УПИ II-64 – 1200 кв. м. и площ на УПИ III-64 – 1320 кв.м., актувана с АЧОС № 1448 от 12.07.2024 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Бяла Слатина под вх. рег. № 1779/15.07.2024 г., Том 4, Акт № 173, на З. Ф. М., в качеството на собственик на законно построена сграда върху имота при придобито и реализирано право на строеж по силата на сключен Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 25 август 1983 г.

*Мярка 1.15. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма.* Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е изпълнена. През 2021 г. е приета Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Враца 2021-2027 г. Дългосрочната общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма се базира на целите, приоритетите и мерките на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Област Враца 2021-2027 г. и е част от тази стратегия.

През 2024 г. със заповед на кмета на общината е утвърден консултативен съвет по въпросите на туризма, който ще обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма.

*Мярка 1.16. Съдействие на общината за развитие на рибовъдство и риболовен туризъм в язовирите на общината.* Срок: 2022 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Един от язовирите в общината – язовир „Братковец“ е отдаден на концесия за 30 г. и в него се осъществява рибовъдство. На язовира съществуват и условия за развитие на риболовен туризъм.

През 2023г. е постъпило инвестиционно предложение за отглеждане на риба в язовир“ Тихов лъг“ в землището на с. Борован, с възложител „ Костовска 70“ ЕООД. Сключен е договор с Костовска 70 ЕООД за срок от 10год.

Общината е в готовност да окаже институционална подкрепа на бизнес проекти при проявен интерес от страна на потенциални предприемачи за развитие на рибовъдство и риболовен туризъм в язовирите на общината.

*Мярка 1.17. Оказване на съдействие от страна на Общината при осъществяване на дейностите по залесяване, подобряване стопанисването и опазването на горите.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г., след опожаряване на района около Йоловата чешма в село Малорад, местни жители доброволно облагородиха местността, като засадиха 100бр. дръвчета сорт „Пауловния“, като преди това разчистиха терена с помощта на собствена техника. Сортът „Пауловния“ е най-подходящото бързо растящо дърво за промишлени масиви, опожарени гори, свлачища и др. Подходящо е за подобряване и естетизиране на населена жизнена среда, чрез озеленяване и рекултивация на терени и сметища. Част от хората се включиха с труд, а други дариха пари за закупуване на още дръвчета. „ Има ли желание, има и начин“ коментираха доброволците.

*Мярка 1.18. Създаване на рекламни материали за туристическите обекти в общината* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. В общината се изработват рекламни картички за популяризиране на местния фолклор. Такива картички бяха изработени във връзка с фестивалите "Борован свири, пее и танцува" и „Боровански врабчета“ , които са запазена марка на община Борован.

През 2024г. бяха проведени и двата фестивала.

На 25.07.2024г. в художествената галерия към НЧ " Цани Иванов 1907 " с. Борован бе открита изложба на Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино, на картини и каменни скулптури.

*Мярка 1.19. Разширяване легловата база на туризма в общината.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Легловата база в общината е 25 места - 11бр. в с. Сираково и 14бр. в с. Борован, с перспектива - нейното разширяване до края на плановия период.

*Мярка 1.20. Разработване на проекти по Оперативни програми на ЕС с туристическа насоченост.* Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 1.21. Разработване на интегрирани проекти с други общини по Програма „Региони в растеж“*. Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 1.22. Участие на общината с проекти по други Оперативни програми и Проекти.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Участието на Община Борован през 2024 г. с проекти по Оперативните програми и Проекти, както и със средства от Републиканския бюджет и от други източници, е показано в *Приложение № 2.*

*Мярка 1.23. Взаимодействие на общината с туристически организации и сдружения за управление на туристическия район.* Срок: постоянен. Изпълнението на мярката предстои. В процеса на реализация на Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Враца 2021-2027 г., ще се разшири взаимодействието и членството на общината в туристически организации и сдружения за управление на туристическия район.

*Мярка 1.24. Развитие на сътрудничеството, икономическите и културни връзки с други общини в страната и чужбина.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Непрекъснато се укрепват културните връзки с други общини в страната и чужбина. Бяха осъществени редица изяви, укрепващи културните връзки с други общини, предвидени в Културния календар на Общината за 2024 г. *Приложение № 4.*

*Мярка 1.25. Организиране на културни събития за популяризиране на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни дадености и ресурси и за привличане на туристи*. Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.

През м. май 2024г. се проведе литературна вечер и връчване на Национална награда за патриотична поезия „Ив. Нивянин“ в “Къща – музей Иван Нивянин“ – с. Нивянин. Наградата бе присъдена на Юлия Пискулийска - журналист и писател, автор на над 20 книги, носител на много награди на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти. Церемонията по връчването на Националната поетична награда „Иван Нивянин“ се състоя на 29 май в родната му къща, превърната в музей, в село Нивянин, община Борован.

Наградата бе връчена от кмета на Община Борован Иван Костовски.

На церемонията по връчването на наградата специални гости бяха поетът Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели, носител на същата награда заедно с поета Румен Денев през 2014 година, и публицистът Добрин Добрев-Финиотис – член на СБП  и главен уредник на „Дом Дора Габе“ – София. Боян Ангелов поздрави наградената и гостите, обяви дарение от 100 книги за местното читалище и прочете свое стихотворение, посветено на Иван Нивянин. Събитието продължи с поднасяне на цветя пред паметника на героя – поет в центъра на селото. Десетки жители се поклониха пред подвига му.

*Мярка 1.26. Развитие на туристическата инфраструктура в общината – изграждане на екопътеки.* Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 1.27. Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход, I-ви етап: Изграждане на „ Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета в община Борован“ в с. Борован*. Срок:2023 – 2024 г. Изпълнението на мярката предстои. Към настоящия момент усилията на общината ще бъдат насочени към реализацията на първия етап, а практическото изграждане на самата Зона за интегриран подход ще започне през втората половина на програмния период, след 2025 г..

Първият етап - „Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета през община Борован“, следва да бъде осъществен до средата на плановия период, като паралелно започне изграждането на идейната концепция за втория етап, през който се предвижда развитието на общинския център – с. Борован като модерно селище от урбанизиран европейски тип, което предлага привлекателна среда за живот, работа и реализация на човешкия фактор, със съвременна социална, пътна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, мотивираща младите хора да останат и да се развиват в родния край.

Община Борован има готовността да започне осъществяването на първия етап – изграждане на „Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета през община Борован“, при първата възможност за намиране на финансов ресурс от привлечени и собствени средства. Към този момент такива средства не са осигурени.

Дейностите, които следва да бъдат осъществени за изграждането на Зоната за интегриран подход през първия и втория етап, са подробно описани в Плана за интегрирано развитие на Община Борован 2021 – 2027 година, частIV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие

*Мярка 1.28. Изготвяне на Общ устройствен план на общината.* Срок: 2021 г. Мярката изпълнена. Одобрен е окончателния проект на ОУПО с решение №320 Протокол №37 от 24.03.2022г. на ОбС Борован. Проектът е окончателно приет от МРРБ и е обявен на сайта на общината.

***По Втори основен приоритет:* Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство**

Конкретните мерки/дейности по втори основен приоритет са следните:

*Мярка 2.1. Съдействие от страна на Общината при ремонта и поддръжката на пътищата от републиканска пътна мрежа на територията на община Борован.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. е изготвен е проект за монтиране на изкуствени (повдигнати пешеходни пътеки) на скоростта на МПС върху пътното платно на територията на община Борован.

Върховният административен съд отмени Наредбата от 2012 година за нормите при изграждане на съоръженията, ограничаващи скоростта на движение. Строителството на изкуствени препятствия е спряно, докато не бъде написан нов регламент, който да мине през обществено обсъждане. Поради тази причина няма изпълнение по проекта.

Общината осъществява съдействие при опресняване с боя на пешеходните пътеки, както и за поставяне на знаци за пренасочване на движението при ремонтни дейности на републиканската пътна мрежа. През 2024 г. е извършено почистване, боядисване на бордюри и отпушване на шахти на републиканската пътна мрежа, преминаваща през населените места на община Борован.

*Мярка 2.2.Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и принадлежностите към тях в селищата на общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. и през 2022 г. в процес на изпълнение в общината беше Проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по Програма за развитите на селските райони 2014-2020г. По проекта беше извършена реконструкция и рехабилитация на две улици на територията на селата Борован и Малорад. Изпълнението на проектното предложение приключи през 2023 година.

През 2024 г. беше изпълнен проект: **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“, с подобекти:**

**1.Подобект:„ ул. „Тошка Петрова” с. Борован”;**

**2.Подобект:„Реконструкция на ул. „Трапезица” и ул. „Русалка” - с. Добролево”;**

**3.Подобект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Цветко Згориградски” - с. Малорад”**

*Мярка 2.3. Рехабилитация на уличното осветление в селищата на община Борован.* Срок: 2021 -2027 г. Мярката се изпълнява текущо, като с нови лампи частично се подменя амортизираното улично осветление. През 2023 г. са подменени 320 бр. енергоспестяващи лампи , поставени са 26 бр. тела за улично осветление и е монтиран 400 м. кабел.

През 2024 г. е закупен лек автомобил и автовишка за нуждите на дейност “Улично осветление“.

През 2024 г. са подменени 170бр. енергоспестяващи лампи на уличното осветление.

*Мярка 2.4. Реконструкция на мостовете на територията на Община Борован.* Срок: 2021 -2025 г.Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. са направени предпазни парапети от двете страни на място, намиращо се на ул. «Славчо Ценов».

*Мярка 2.5. Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради*. Срок: 2021 -2025 г.Мярката е в процес на изпълнение.

През 2023 г. е извършено следното:

1.Смяна на ел.инсталация на втори етаж в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) с. Борован;

2.Смяна на дограма и ремонт на помещения в сграда общинска собственост, в която ще бъде поместен офис на МИГ.

През 2024 г. е изготвен проект и е извършено преустройство на сградата на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в сграда, изпълняваща функциите на две социални услуги (ЦНСТДБУ – 1. и ЦНСТДБУ- 2.)

Ремонтът включва и подмяна на ел. инсталацията на първия етаж на сградата.

Извършени са ремонти на:

* Покрив на Полицейско управление – с. Борован;
* Покрив и ел.инсталация на Домашен социален патронаж - Борован;
* Покрив на сграда в кв.66 с. Нивянин;
* Основен ремонт на ел. инсталация в ромски клуб с. Добролево и ремонт на ВиК инсталация.

*Мярка 2.6. Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската инфраструктура.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. В Детските градини в с. Борован и с. Малорад са поставени фотоволтаични слънчеви панели с цел икономия на електрическа енергия при ползване на топла вода в детските заведения, които се поддържат всяка година.

*Мярка 2.7. Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад.* Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е изпълнена чрез реализацията на Проект „Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата – с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - община Борован“, по ПРСР 2014 – 2020 г. Проектът е приключен.

По проекта се извърши реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи на селата в Община Борован, като бяха подменени старите ВиК инсталации с нови.

По инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ за 2024 г. бяха извършени:

* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Ташка Петрова“ ( от ул. „Славчо Ценов“ до ул. „Христо Ботев“) с. Борован, с дължина 200 м., на стойност

8 094,00лв.;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Христо Ясенов“ – преминаване през реката с. Борован , с дължина 51 м., на стойност 4 572,15лв.;

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Дунав“ – преминаване под ул. „Димитър Благоев“ - с. Борован, с дължина 36 м., на стойност 3 880,44лв.;

* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Димитър Благоев“ (от ул. „Христо Ботев“ до ул. “Христо Смирненски“) - с. Борован, с дължина 350 м., на стойност 21 308,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. “Витоша“ - с. Добролево, с дължина 200 м., на стойност 2 230,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Балкан“, - с. Добролево, с дължина 300м., на стойност 2 568,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул .“Лале“, - с. Добролево, с дължина 500.м. , на стойност 5 575,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Христо Ботев“, - с. Сираково, с дължина 500 м, на стойност 30 440,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Гробарска“, с. Нивянин, с дължина 800 м, на стойност 48 704,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Освободител“, с. Нивянин, с

дължина 200 м, на стойност 12 176,00лв.

Извършват се ежемесечни проверки от ВиК за качеството на питейната вода.

Три пъти годишно през 2024г. са извършени проверки за качеството на водата от РЗИ – Враца и пет пъти през годината е извършен мониторинг на водата от ВиК –Враца.

*Мярка 2.8. Реконструкция на част от водоснабдителната система в село Борован.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 г.:

- Продължи изпълнението на втори етап от реконструкция на водопроводната мрежа в село Борован. Беше подписано допълнително споразумение № 1 към Споразумение № РД02-30-211 от 31.10.2022г. с МРРБ;

- Изградени са сградно-водопроводни отклонения (СВО) в с. Борован на ул. „Гео Милев“, ул. „Д. Благоев“ и ул. „А. Йошков“, с дължина 124м., на стойност 928,82лв.;

През 2024 г:

### - Монтаж на СКАДА – Водоем Рибине с. Борован на стойност 1258,56лв.

*Мярка 2.9. Ремонт и обновяване на площади в населените места в общината.* Срок: 2022 – 2025 г. Изпълнението на мярката предстои. С целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г. беше извършен ремонт и рехабилитация на разрушени тротоари - пред пощата и в централната част на с. Борован.

През 2023г. е кандидатствано с обновени проекти за площадите в с. Добролево, с. Нивянин и с. Малорад.

След подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройството са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:

* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности :Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован за 36 300,00лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

*Мярка 2.10. Осигуряване на висококачествен широколентов достъп до всички населени места в общината.* Срок: 2021 – 2026 г. Изпълнението на мярката предстои. Община Борован е включена в проект П-18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

През 2023 г. е предоставено подходящо помещение в сграда общинска собственост, за да бъдат монтирани крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване, по проект П-18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния План за възстановяване и устойчивост(НПВУ).

С цел подобряване качеството на мобилните и комуникационни услуги, при осъществяване на проектите по ремонт и реконструкция на улична мрежа в община Борован, в проектите е заложено изграждането на техническа инфраструктура, касаеща полагането на тръби и осигуряване на възможност за изграждане на широколентов достъп.

*Мярка 2.11. Изпълнение на дейностите по „Проект „Wifi4EU”.* Срок: 2021 – 2024 г. Мярката е изпълнена. Проектът е реализиран през 2021 г. и е със срок за 3 год. Поставени са 10 точки на достъп до Wifi4EU в с. Борован - две от тях покриват общинска администрация, като гражданите, посещаващи сградата, могат да ползват безплатно Интернет. Проектът е на стойност 15 000 EUR. Таксата за интернета е за сметка на общината, и е на стойност 132,00 лева месечно. За такса интернет за 2023г. е заплатена сумата от 1584 лева.

Проектът приключи и общината подписа двугодишен договор с ВИВАКОМ за продължаване на услугата.

*Мярка 2.12. Рехабилитация, ремонт и обновяване на обществени зелени площи-паркове, градини и детски площадки в населените места в община Борован.* Срок: 2021 – 2025 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. беше подготвен за кандидатстване Проект “Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на Община Борован“. През 2022 г. е извършена актуализация на проекта и през 2023 г. той беше със статус „предстоящо кандидатстване“.

През 2023г. бяха изпълнени следните проекти по ПУДООС:

- Проект «Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на село Борован, Община Борован»;

- Проектите на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», с. Добролево: «Училищният двор – желана територия за игри и спорт» , и «Обичам природата – и аз участвам». През 2024 г. след подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройството са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:

* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“;
* „Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“;
* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“;
* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“

През 2024 г. ежедневно се извършва почистване на обществени зелени площи от заети лица по програми и мерки за временна заетост.

През 2024г. е кандидатствано със седем проекта по ПУДООС:

1.„Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован;

2.„Зелена и чиста околна среда в ромския квартал на с. Добролево, община Борован»;

3.„Зелена и чиста околна среда на село Нивянин, община Борован ”;

4.„Зелена и чиста околна среда на село Сираково, община Борован ”;

5. ДГ "Тошка Петрова", с. Борован , с Проект: „Малки стражи на природата - бъдеще за нашата зелена планета Земя“;

6. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Борован с Проект: „Да бъдем всеотдайни към зелена и чиста околна среда в ЦНСТДБУ

7. ПГТ“ Коста Петров“ с. Борован, с Проект: „Нашият парк – нашата крепост“.

*Мярка 2.13. Извършване на основни и текущи ремонти на училищата и детските градини.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г.:

- Направен е дренаж за отводняване около сградата и отстраняване на последиците от течовете на ДГ"Тошка Петрова" с. Борован;

- Направен е ремонт на ограда на детска площадка в детска градина "Юрий Гагарин"- с. Малорад, Община Борован;

 - Направен е основен ремонт на приземния етаж за изолиране на влагата и отстраняване на последиците от течовете на ДГ Малорад;

- Извършен е основен ремонт на приземен етаж на ЦПЛР “Маша Белмустакова“ - с. Борован;

- Направа на отводняване на сградата на ДГ "Юрий Гагарин" с. Малорад;

- Разработен е технически проект и предстои да се извърши преустройството на сградата на ЦНСТДБУ в сграда, изпълняваща функциите на две социални услуги.

През 2024 г. е извършено следното:

* Изготвяне на проект и извършване на преустройство на сградата на ЦНСТДБУ в сграда изпълняваща функциите на две социални услуги. Направа на тоалетни и бани в сградата на ЦНСТДБУ, в която се помещават две социални услуги;
* В ПГТ „Коста Петров“ по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден",  са обновени и оборудвани два кабинета по география и философия на стойност: 14 999 лева.
* В ПГТ „Коста Петров“ по НП „Безопасност на движението по пътищата“, модул 2: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ са изградени и са оборудвани два броя площадки - външна и вътрешна подвижна площадка по безопасност на движението по пътищата, на стойност: 4 500 лева.

*Мярка 2.14. Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети.* Срок: 2022 – 2024 г. Мярката се изпълнява перманентно. Медицинските и стоматологичните кабинети в община Борован са обновени от страна на наемателите - общопрактикуващи лекари и стоматолози.

*Мярка 2.15. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки за фитнес на открито в Община Борован.* Срок: 2021 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. беше изпълнен Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, Община Борован”, по ПРСР 2014 – 2020 г., като беше построена нова спортна площадка, оборудвана с нови спортни уреди, в полза на децата и останалите жители на село Малорад. Проектът приключи през ноември 2021 година.

През 2023 г. в с. Малорад, Община Борован, със средства по ПУДООС, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“, е изградена фитнес площадка .

През 2024 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево е кандидатствало и е одобрено по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г.“ Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“ – МОН за облагородяване на материално-техническата база“ - Основен ремонт на съществуваща /открита/ спортна площадка - 91 000 лв.

*Мярка 2.16. Рехабилитация на уличната пътна мрежа в селищата на общината.* Срок: 2022 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2023г. са приключили ремонтните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ .

През годината са извършени:

 - Ремонт и рехабилитация на улица „ Петър Къчев“ с. Малорад и ул.“ Христо Ботев“ с. Борован;

- Ремонт и рехабилитация на улици в с. Малорад - 520 м ул. "Кирил и Методий" от ОТ 171 до ОТ 173 ул. "Цар Самуил" от ОТ 173 до ОТ 175., с. Малорад;

- Ремонт и рехабилитация на улица "Иван Вазов" с. Нивянин- 150 м.

През 2024 г. е извършено следното:

* С целева субсидия е изпълнен Проект: „Направа на тротоар от асфалтобетон с включени бордюри в централната част на с. Борован“ – 800 м.
* След подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройство са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:

„Основен ремонт на улична мрежа в с. Борован“;

„Подобряване на проходимостта по ул. “Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул. “Бачо Киро“ с. Борован.

*Мярка 2.17. Ремонт на язовирите общинска собственост.* Срок: 2021 – 2025 г. Мярката е в процес на изпълнение.

През 2024 г. е извършено почистване на язовирите от дървесна и храстовидна растителност по проектите:.

* **„Почистване от дървена и храстовидна растителност на язовирни стени, прилежащите им съоръжения и поддържане провеждането на речните легла в участък на разстояние до 500 метра от язовирната стена за язовирни , посочени за управление на Държавно предприятие управление и стопанисване на язовирите (ДПУСЯ)“ , разположени на територията на ТП Враца – яз. „Корея-409“ в землището на с. Борован“;**
* **Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ за поддръжка в техническа изправност, ремонти на язовири, язовирните стени и съоръженията към тях, публична държавна собственост, посочени за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ , разположени в териториални подели  Враца– яз. „Млада овчарка“ -24 в землището на с. Нивянин , яз. „Корея“ – 409** **в землището на с. Борован , яз. „Стубеля“ – 403 в землището на с. Борован и яз. „Церов дол“ – 400 в землището на с. Борован ( Извършване на СМР по извеждане от експлоатация).**

*Мярка 2.18. Корекция на коритото на р. Скът при с. Нивянин и с. Борован.* Срок: 2021 – 2025 г. Изпълнението на мярката предстои. Възложени са за проектиране участъците в централната част на с. Борован на р. Бързица. Предвижда се източник на финансиране да бъде Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

През 2023 г. е извършена техническа експертиза на обект: Речно корито на река «Скът», село Нивянин, община Борован, и експертизата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

През 2024 г. е кандидатствано с проект към Междуведомствена комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството - „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена, укрепваща ул. “Веслец“ и почистване на речното корито на р. Бързина в регулационните граници на с. Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р. Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с. Нивянин – участък с базова дължина от 600м., по дейности, както следва:

* За аварийно-възстановителни работи на разрушен участък от подпорна стена, укрепваща ул. „Веслец“ - 466 406,64 лева;
* За аварийно-възстановителни работи по почистване на р. Бързица (Селска бара) в регулационните граници на с. Борован – 561 920,00 лева;
* За аварийно-възстановителни работи по почистване коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в регулационните граници на с. Нивянин – 361 260,00 лева.

Изготвен е проект и обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

*Мярка 2.19. Почистване на речните корита и дерета в населените места на община Борован.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2024 г:

- Извършена е техническа експертиза на обект - речно корито на река «Скът» село Нивянин, община Борован, като същата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Почистване речното корито на р. Бързина в зоната на мостовете към пътища VRC II 13 и VRC II 15.

*Мярка 2.20. Почистване на нерегламентирани сметища в покрайнините на селищата в общината.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2024 г. е извършено следното:

* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Девенско щосе“ – изразходени 9 923,60лв;
* Почистване на нерегламентирано сметище в местност „Мара Врачанка“ - 8 323,20лв;
* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Борован-Нивянин“ –

5 572,20лв

* Почистване на местност „Център“ - 1 435,80лв;
* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Девенско щосе –табела“ –

31 200лв;

* Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на дейност „Чистота" – обявена обществена поръчка;
* Закупуване и доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на Община Борован. Доставени са 160 пластмасови контейнери с плосък капак за битови отпадъци с обем 1.1m3 и 120 пластмасови контейнери за зелен отпадък с обем 1.1m3 за нуждите на община Борован, съгласно техническата спецификация на възложителя на стойност 80 000,00лв.

*Мярка 2.21.* *Ремонт и обновяване на сгради на кметства в общината.* Срок: 2021 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение.

През 2021 г. е извършено възстановяване на съществуваща тоалетна в кметство с. Сираково.

През 2023 г. е извършено следното:

- Ремонт на Детска педагогическа стая в кметство с. Малорад;

- Закупуване на климатици за кметство Добролево-3бр.;

- Закупуване на климатици за кметство Нивянин - 2бр.;

- Закупуване на парен котел 70kW за кметство Малорад.

*Мярка 2.22. Ремонт на сградата на търговския дом в с. Сираково.* Срок: 2021 – 2026 г. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 2.23. Дообзавеждане на читалищата в с. Малорад, с. Борован и с. Добролево и с. Нивянин.* Срок: 2022 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са закупени: 1. климатик, 1 компютър и 2 конвекторни печки за читалището в с. Добролево. През 2022г. в читалището в с. Борован е извършено възстановяване на пожароизвестителната система, възстановена е аварийната сигнализация и е изработена и поставена метална врата за ограничаване на таванско помещение*.*

През 2024 г. за сградите на читалищата в община Борован - Народните читалища в с. Борован, с. Добролево, с. Малорад и с. Нивянин, е учредено право на ползване от юридически лица с нестопанска цел.

*Мярка 2.24. Ремонт и оборудване на помещенията и сградите на пенсионерските клубове в Община Борован.* Срок: 2021 – 2024 г. Мярката е в процес на изпълнение.

По Проект: Основен ремонт на покрива на сградата на пенсионерския клуб в с. Добролево, е извършена смяна на покрива с ламарина и обшивка на бордовете на покрива.

През 2022 г. е закупена готварска печка за клуба на пенсионера село Борован.

През 2024 г. помещенията на пенсионерските клубове на територията на община Борован притежават необходимото оборудване и са в добро състояние.

*Мярка 2.25. Съдействие на общината за ремонт и реставрация на църквите в с. Борован, с. Малорад и с. Добролево.* Срок: 2022 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. Със съдействие на Община Борован е извършен ремонт на църквата в с. Малорад.

През 2023г. е ремонтиран християнския храм "Света Параскева" в село Нивянин. Средствата са събрани чрез дарения, а местните жители помагаха с доброволен труд. Извършен е частичен ремонт на покрива на църквата, подменени са улуците на цялата църква, шпаклована е част от фасадата , където е било необходимо, фасадата на църквата е цялостно боядисана, сменена е дограмата на храма.

През 2024 г. в православния храм„ Св. св. Кирил и Методий“  в село Добролево е извършена подмяна на ел.инсталацията, поставена е нова ограда, пейки и кошчета в двора на храма. Семейство Барфончовски от с. Борован дариха мраморна икона с лика на Светите братя Кирил и Методий, която беше поставена на входа на църквата.

*Мярка 2.26. Съдействие на общината за изографисване на църквата в с. Нивянин.* Срок: 2022 – 2026 г. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 2.27. Изографисване на параклис в с. Сираково.* Срок: 2022 – 2026 г. Изпълнението на мярката предстои. Извършен е основен ремонт на купола на параклиса. Направени са основи за изграждане на камбанария.

*Мярка 2.28. Изграждане на обредни домове в гробищните паркове на територията на община Борован.* Срок: 2023 – 2027 г.

Изпълнението на мярката предстои. През 2023 г е изготвен проект за вертикална планировка и изпълнение на гробищен парк с. Добролево.

През 2024 г. е направена вертикална планировка и ограда на гробищните паркове в с. Борован и в с. Добролево.

*Мярка 2.29. Реставриране на паметници на културата и забележителности свързани с историята на община Борован.* Срок: 2022 – 2026 г.

Мярката е в процес на изпълнение.

През 2023 беше реставриран паметника на загиналите през Освободителните войни 1912г. - 1918г. (възстановяване ръката на войника, липсващата пушка); бяха възстановени и надписите и имената на загиналите.

За Паметника на загиналите през Освободителните войни 1912г. - 1918г. в с. Нивянин: С Постановление на МС №298/13.12.2023г. на община Борован бяха предоставени финансови средства за възстановяване на християнския кръст.

През 2024 г. е извършен ремонт на паметниците на загиналите във войните в с. Добролево и с. Нивянин (войнишки паметници на загиналите във войните 1912 – 1918).

*Мярка 2.30. Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на общината и осигуряване свързаността й с РУ на МВР – гр. Бяла Слатина.* Срок: 2021 – 2024 г. Мярката е изпълнена в предвидения срок. Закупено и монтирано е видеонаблюдение за :

* Детска градина "Тошка Петрова" Борован., ДГ Борован филиал Нивянин;
* Административна сграда с. Борован;
* Домашен социален патронаж - с. Борован в кв.1 УПИ ІІІ.;
* Център за подкрепа за личностно развитие.

Надграждането на системата за видеонаблюдение ще продължава и през следващите години.

*Мярка 2.31. Ремонт и обновяване на стадион в с. Борован.* Срок: 2022 – 2026 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 г. е извършен ремонт на ВиК инсталацията, освежаване на съблекалните, почистване на дворно пространство от храсти и паднали клони.

*Мярка 2.32. Реконструкция, ремонт и оборудване/обзавеждане на съществуващата спортна инфраструктура в селата Малорад, Добролево, Борован.* Срок: 2022 – 2026 г. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 2.33. Изграждане на спортна площадка в ОУ „ Кирил и Методий“ с. Малорад.* Срок: 2021 – 2023 г. Мярката е изпълнена.

*Мярка 2.34.* *Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община „Борован“ - с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/).* Срок: 2021 – 2023 г.

Мярката е изпълнена през 2021 г. с реализацията на Проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в Община Борован“ по Програма за развитите на селските райони 2014-2020 г.

*Мярка 2.35. Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в общинския център с. Борован.* Срок: 2022 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои. В готовност за кандидатстване и изпълнение е Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Борован“ Източник на финансиране: ПУДООС/ Програма за развитие на селските райони/ Програма „Региони в растеж“.

През 2024 г., след подписано споразумение между кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройство са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, за : „Частично изграждане на нова канализационна система и реконструкция и разширяване на водопроводната система за нуждите на с. Борован – етап І за 1 930 200,00лв. с ДДС.“ Дейности: Сключен договор за проектиране, изготвен проект, избран изпълнител и предстои сключване на договор за СМР.

***По трети основен приоритет:* Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината**

Конкретните мерки/дейности по трети основен приоритет са следните:

*Мярка 3.1. Участие на общината в програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Както беше показано в *Таблица № 1* към Първи приоритет*,* през 2024 г. Общината е участвала в редица програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица. През 2024г. продължи ползотворното сътрудничество и взаимодействие между община Борован и Дирекция „Бюро по труда“ Бяла Слатина. В резултат от проведените срещи бе подписано споразумение за съвместни дейности за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително безработни лица, хора с увреждания. Активирането и мотивирането за реализацията на пазара на труда на младите хора остава приоритет за общинското ръководство.

През 2024г. общината е кандидатствала по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица , като по Програмата са наети 25лица, и Регионални програми за заетост - наети са 11 лица на 8 часова заетост.

# По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент 1, две фирми, развиващи търговска дейност на територията на с. Борован: МИ-13 ЕООД с. Борован и ПК „Орач“ с. Борован ,са наели безработни лица.

*Мярка 3.2. Съдействие на Бюрото по труда за организиране на обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица и лица в неравностойно положение.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Община Борован съдейства на Бюрото по труда, като публикува информация за организиране на обучителни курсове на сайта на Общината, обявява информацията в кметствата на територията на общината, съдейства за разкриване на мобилно Бюро по труда във всички населени места.

От 15.07.2024г. стартира приемът на заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица . Курсовете се финансират по проект  **„Започвам работа“ – Компонент 2 – „Обучение“**. Общината проведе информационна кампания за Проекта сред населението.

*Мярка 3.3. Съдействие на бизнеса за осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. в община Борован по Програма „Подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение “, фирма „ Дейв-2013“ ЕООД с. Малорад нае 1 безработно лице, регистрирано в Бюрото по труда. През 2024 г. Община Борован участва в Национална програма“ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ , като наема 3 безработни лица с трайни увреждания.

*Мярка 3.4. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. ,

През 2023г. по Проект ”Нова възможност за младежка заетост” Схема “Младежка заетост” -ОПРЧР, в общината са наети 45 лица и 6 ментора. Фирми от сектор „Услуги“ в Община Борован: „Бета Комерс 66“ ЕООД и ЕТ “Гали -С – Галина Попова“, наеха по тази схема 2 младежи.

По Национална програма “Старт в кариерата“ е наето 1лице с висше образование. След приключване на финансирането по Програмата, лицето е с последваща заетост в Община Борован.

През 2024г. община Борован участва в информационна кампания съвместно с Бюро по труда Бяла Слатина - филиал Борован, сред работодатели и младежи по проект „Младежка заетост +“, който се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 3: „Насърчаване на младежката заетост“.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на пазара на труда на младежите на възраст от 16 до 29 години включително, чрез осигуряване на възможност за: стажуване; обучение по време на работа; осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател. Тези мерки ще улеснят прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведат до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

На **неактивните и безработни лица** се осигурява подкрепа чрез:

-      Стажуване при работодател, за период от 6 до 9 месеца (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване, по чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда);

-       Обучение по време на работа, с времетраене не повече от 6 месеца (обучението е по реда на чл. 230, чл. 231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда).

*Мярка 3.5. Разработване и провеждане на активни политики за интеграция на етническите общности.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. продължи дългосрочната държавна политика за финансиране на Програма за здравни медиатори в България, като в Общината са работили двама здравни медиатора.

През 2023г. стартира проект „Бъдеще за децата на Община Борован“ – целта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за деца от уязвими семейства и техните родители. Услугите, които се предоставят, са насочени към здравеопазването, социалната защита, образованието и др.

През 2024г. продължи работата по проект „Бъдеще за децата на Община Борован“, по който се осигуряват комплексни здравно-социални услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и предоставяне на подкрепа на семействата за придобиване на компетенции за създаване на по-добра семейна среда, осигуряване на по-добра грижа за децата. В рамките на проекта се осигуряват услуги за деца, които ще подкрепят тяхното успешно включване и оставане в образователната система. Ще се повиши информираността сред ромската общност за вредата от ранното напускане на училище, ранното встъпване във фактическо съжителство и ранните раждания. Проектът ще допринесе за изграждане на родителски умения, осъзнаване на важността на здравето на децата и семейството, както и важността от проследяване на развитието на децата, като фактор за успешната им реализация и по - добър живот в бъдеще.

ДГ“ Юрий Гагарин „с. Малорад, филиал Добролево спечели Проект по Програма на

POMAKT “, Съвета на Европа и Европейската комисия: „ Приятели с LEGO“, на стойност 2000 евро, насочено към емоционално и езиково развитие на децата чрез LEGO. Проектът, чията цел е прилагане на LEGO- методология в педагогическите ситуации и допълнителни форми на взаимодействие за емоционално, езиково и познавателно развитие на децата от 3 до 7г., е изпълнен през 2024 г,

*Мярка 3.6. Разработване и провеждане на активни политики за обхващане на всички деца в детските градини на общината.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. по Механизма **за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст**[[1]](#footnote-1)**,** е определен екип за обхват по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. От съвместната работа между отговорните институции са извършени 215 срещи и посещения.

Приета е нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в Община Борован с решение №79 от Протокол №8 / 27.12.2024г. на ОбС Борован

*Мярка 3.7. Разработване на политики за подобряване на социалния статус на рисковите групи.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Общината участва в програми, насочени към осигуряване на временна заетост на безработни лица от рисковите групи. През 2024 г. Общината работи по няколко проекта за подобряване на социалния статус на жителите на Община Борован :

- По проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", който е част от цялостен пакет мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица, с акцент върху хора в неравностойно положение, са участвали фирми от сектор“ Търговия“, които развиват дейност на територията на община Борован, като: “ Дейв 2013“ ЕООД с. Малорад; „Мицев 2009“ ЕООД с. Борован, ЕТ“ Красимир Врачовски – Краси И“ - гр. Плевен; „Бета Комерс 66“ЕООД с. Борован“.

- „Механизъм Лична помощ“ - През 2024 г. от услугата са се възползвали 175 потребители, като за тях са полагали грижи 180 асистенти;

- „Асистентска подкрепа“ - През 2024 г. работят 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребители;

- Грижа в дома в Община Борован – Проектът **продължи и през 2024г. като бе удължаван месец януари, месец март и месец юни. По проекта са** предоставени интегрирани социално-здравни услуги на 52 потребители и е осигурена подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован от десет домашни помощници и една медицинска сестра;

- „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“ - изпълнението на проекта има за цел осигуряване и подпомагане на лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован - общо 650 души.

*Мярка 3.8. Подпомагане на социално слаби граждани.* Срок: постоянен. Мярката се осъществява перманентно.

 - През 2023г. е отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Борован в размер на 5 539,00 лева на лица и семейства с финансови затруднения за животоспасяващо лечение, операции и лекарства, на социално слаби пълнолетни лица - за инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности, и на лица или семейства, претърпели бедствия, аварии и катастрофи.

През 2024г. е отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Борован в размер на 4 930,00 лева на 15 лица и семейства с финансови затруднения за животоспасяващо лечение, операции и лекарства, на социално слаби пълнолетни лица за инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности, и на лица или семейства, претърпели бедствия, аварии и катастрофи.

*Мярка 3.9. Изграждане на детски площадки и кътове за отдих и игри на открито в населените места.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. тя се реализира чрез:

- Изграждане на Зони за отдих и почивка за жителите на с. Малорад, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“ На тема : Обичам природата – и аз участвам;

- Облагородяване на замърсената площ и създаване на зони за отдих и почивка на жителите на с. Борован, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“ На тема : Обичам природата – и аз участвам.

През 2024 г. е кандидатствано със следните проекти по ПУДООС:

1. Кметство Сираково, община Борован: „ Зелена и чиста околна среда на село Сираково, община Борован“. (14 929,60лв.);
2. Кметство Добролево, община Борован: „Зелена и чиста околна среда в ромския квартал на село Добролево, община Борован. (14 955лв)/;
3. Кметство Нивянин, община Борован: „Зелена и чиста околна среда на село Нивянин, община Борован“ (14 975лв);
4. ДГ "Тошка Петрова", с. Борован „Малки стражи на природата -бъдеще за нашата зелена планета Земя“. (7 498лв);
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Борован: „Да бъдем всеотдайни към зелена и чиста околна среда в ЦНСТДБУ (7 386лв)/;
6. ПГТ“ Коста Петров“ с. Борован: „Нашият парк – нашата крепост“(7 492лв.);
7. Община Борован: „Облагородяване на замърсена площ и създаване на Зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован“ (4 970 лв).

*Мярка 3.10. Адаптиране на съществуващите детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и функционалност*. Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Адаптирането на съществуващите детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и функционалност е постоянна грижа на ръководствата на детските заведения и училищата в общината, както и на Община Борован. През 2023 г. са извършени проверки относно поддържане и осигуряване на съответствието с изискванията за безопасност на всяка една от площадките, включени в списъка на площадките за игра в Община Борован.

Извършен е ремонт на ограда на детска площадка в детска градина "Юрий Гагарин" с. Малорад, Община Борован, на стойност 1 170,00лева.

През 2024 г. продължават проверките относно поддържане и осигуряване на съответствието с изискванията за безопасност на всяка една от площадките, включени в списъка на площадките за игра в Община Борован.

*Мярка 3.11. Благоустрояване на централната част и на паркови територии в населените места.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2024 г. по Инвестиционната програма е осъществена направата на тротоар от асфалтобетон, с включени бордюри в централната част на с. Борован – 800м на стойност

151 308,38 лева.

 През 2024г. Кметът на Община Борован подписа седем споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на инфраструктурни проекти:

* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности : Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“ за 36 300,00лева с ДДС.
* Д„Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности : Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.

* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“ за 36 300,00лева с ДДС.

Дейности :Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на СМР.

М*ярка 3.12. Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта.* Срок: постоянен. Мярката е изпълнена.

През 2024 г. е приета „Общинска стратегия за развитие на спорта в Община Борован 2025 – 2030 г.“ с решение №58 от Протокол №6 / 29.10.2024г. на ОбС Борован.

*Мярка 3.13. Поддържане и модернизация на съществуващите спортни бази на територията на общината.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2021г. е реализиран Проект Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, Община Борован”. Изградена е нова спортна площадка, задоволяваща нуждите на всички групи от населението на с. Малорад.

През 2024 г. съществуващите спортни бази на територията на общината се поддържат в добро състояние.

# В ПГТ „Коста Петров“ с. Борован са изградени и са оборудвани два броя площадки - външна и вътрешна подвижна площадка по БДП на стойност: 4 500 лева по НП „БДП“, модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

*Мярка 3.14. Кандидатстване по европейски програми за развитие на спорта в общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2024г. Основно училище“ Свети свети Кирил и Методий“ - с. Добролево кандидатства с проект по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г.“ Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“. Проектът е на стойност 91 000 лв.

*Мярка 3.15. Разширяване дейността на спортните клубове с деца и юноши.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

В Община Борован футболен клуб „ Торпедо 2004 – Борован“ през 2023 г. е участвал в“ Б“ – Окръжна група Враца, в 15 футболни кръга. През 2024 г. футболният клуб не е регистрирал дейност.

*Мярка 3.16. Осигуряване на целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като в общината е осигурен целогодишен достъп до спортните съоръжения за масов спорт и игра за децата и младежите.

През 2024 г. на спортните площадки в община Борован се проведоха редица спортни инициативи:

* Турнир по волейбол на 3-ти октомври, на откритото игрище в ЦПЛР " Маша Белмустакова " с. Борован;
* Турнир по футбол между училищата от общината на 1-ви октомври . На същия ден се проведе и спортна щафета на откритата спортна площадка в с. Добролево;.
* Турнир по футбол между класовете на ОУ с. Малорад на 30-ти септември, на площадката в с. Малорад .

На 26-ти септември се пресъздаде една от най- старите обичани спортни игри „ дърпане на въже“, с което показахме как и без телефони можем да се забавляваме.

На 20 -ти септември класовете на ОУ с. Борован се състезаваха по лека атлетика.

*Мярка 3.17. Финансово подпомагане развитието на масов детско – юношески спорт и участието в турнири.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. ЦДГ „Тошка Петрова“- с. Борован с филиал с. Нивянин;, ЦДГ „Юрий Гагарин“ - с. Малорад с филиал с. Добролево; основните училища и ПГТ „Коста Петров“ на територията на общината, получиха финансиране по ПМС № 46 от 2020г. за физическа активност, физическо възпитание , спорт и спортно-туристическа дейност.

*Мярка 3.18. Финансиране на дейности от ежегодния Спортен календар.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като Общината финансира дейностите в спортния календар.

 Община Борован ежегодно организира турнири по футбол за учениците от V– VII клас. През пролетния сезон те се провеждат по време на майските културни и спортни празници, а през есенния –  на 25-ти октомври – Деня  на Община Борован. В турнирите участват учениците от трите основни училища.

 В учебните институции от Община Борован бяха проведени състезания по безопасно движение по пътищата (БДП), на които бяха излъчени отбори-участници в Областния кръг на състезанието – 480,00 лв.

*Мярка 3.19. Разработване на дългосрочни програми за развитие на основните културни институции в общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Изпълнението на мярката предстои.

*Мярка 3.20. Стимулиране дейността на читалищата в населенитe места на общината. Дейност 3.20.1. Ежегодна оценка на потребностите на читалищата по обективни критерии.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. Ежегодно, в началото на годината комисия от представители на всички читалища и от Общината разпределят преведената държавна субсидия за годината, въз основа на утвърдени критерии за оценка на техните потребности. Ежегодно, в т.ч. и през 2024 година, читалищата представят отчети за дейността си и за разходването на средствата (от субсидия и собствени), като отчетите се представят за приемане от Общинския съвет. Разпределената обща субсидия на читалищата от Община Борован през 2024 г. е 200 928,00лв.

На 2-ри октомври в центъра в с. Борован, пред сградата на Общината бе експонирана изложба по случай 150 годишнината от първия цялостен превод на Библията на съвременен български език.

На 10-ти декември в НЧ “Цани Иванов 1907“с.Борован бе организирана коледна арт- работилница за изработване на коледни подаръчета за децата от детските градини и изработване на коледни картички за възрастните хора.

На 25 -ти октомври се проведе турнир по шахмат в салона на НЧ " Цани Иванов " с. Борован, по случай празника на Общината, с парична награда от 100 лв.

В художествената галерия към НЧ " Цани Иванов 1907 " с. Борован на 25-ти юли бе открита изложба на Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино .

*Мярка 3.20. Стимулиране дейността на читалищата в населенитe места на общината. Дейност 3.20.2. Включване на читалищата в проекти за подобряване на тяхната ефективност и материално-техническа база.* Срок: постоянен. Изпълнението на дейността предстои. Служителите в читалищата следят всички възможности за кандидатстване чрез различни програми, за да могат да подобряват дейността си – с нови книги, ново обзавеждане, реконструкция на сгради.

През 2024 г. Министерството на културата обяви конкурсна сесияза предоставяне на финансова подкрепа по Програма „Читалища“ за дейности на читалищата, утвърдена със заповед № РД09-1087/25.09.2024 г. на Министъра на културата. Цел на Програмата е подобряване на технологичната средата в читалищата, в т. ч. и на театралните, репетиционни и камерни читалищни салони, развиване на професионалните умения на читалищните служители и повишаване на интереса към читалищните програми и ресурси от страна на общността и на посетителите на населеното място. По програмата кандидатства НЧ “Цани Иванов - 1907“ с. Борован.

*Мярка 3.21. Разработване на политики за превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение, за преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и за активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към тях.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Социалната политика и социалните мерки на Общината са насочени към превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение и към активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към тях.

От 2023г. Община Борован работи по проект“ Укрепване на общинския капацитет на Община Борован, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Проектното предложение е фокусирано върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Борован, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗЛП/ ЗХУ и ЗСУ. Реализацията на проекта обхваща 14 лица от целевата група, ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Целева група по Проекта са служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравносоциални услуги.

През 2024г продължи реализацията на Проекта.

От края на 2024 г. Общината е в готовност с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Проектът обхваща 24 потребители, обгрижвани от 4 домашни помощника с 5-часова заетост.

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ – Проект “Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“, Договор № BG05SFPR003-1.001-0088-C03, се реализира и през 2024г. Проектът е в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения, чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането на 650 ползватели с топъл обяд в общината се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

На 31-ви май официално стартира Проект на Община Борован: „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“. Общата стойност на Проекта е в размер на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв. В рамките на Проекта се подобри материалната база на Домашния социален патронаж в Община Борован със съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване.

Допълнителна мотивация за персонала е и подобрената и модернизирана работна среда.

През 2024 г. продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“. През 2024 г. броят на обхванатите ползватели от целевата група е 175 лица.

*Мярка 3.22. Поддържане в добър вид на гробищните паркове.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Гробищните паркове в Община Борован се поддържат ежегодно. В селата Малорад и Борован те са оградени и водоснабдени и в тях са изградени постройки за съхраняване на инструменти и за пребиваване на работниците по обслужването им. В селата Добролево и Сираково гробищните паркове са само оградени, а в с. Нивянин през 2023 г. е поставена ограда на гробищния парк.

През 2024 г:

* Направена е вертикална планировка и ограда на гробищен парк в с. Добролево за 25 000,00 лева;
* Направена е вертикална планировка и ограда на гробищен парк в с. Борован за 30 000,00 лева;
* Извършено е почистване на гробищните паркове от храстовидна и дървесна растителност.

*Мярка 3.23. Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна растителност.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Ежегодно се кастри и оформя декоративната растителност. Всяка пролет се засаждат цветни алеи. През 2024 г. са засадени цветя в алеи и кашпи. Фирма извърши почистване и оформяне на декоративната растителност на централния площад в с. Борован. Кметствата на територията на общината извършват поддържане на парковите пространства и цветни алеи с наети лица по програми за заетост.

*Мярка 3.24. Ежегодно разработване и организиране на изпълнението на Годишен план за защита на горските територии на общината от пожари.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно в рамките на приетия в община Борован План за защита при бедствия. За пожароопасния сезон се издават съответни заповеди на Кмета, с оглед предотвратяването на пожари на територията на общината. През 2024 г:

1.Изготвен е План за защита на горски територии от пожари в община Борован.;

2. Изготвен е План за действие при възникване на горски пожари на територията на община Борован.;

3.Издадена е Заповед за формиране на щаб за гасене на горски пожари на територията на община Борован.;

4.Пожарното депо е приведено в техническа изправност.

Под наслов „Ако засадиш дърво, построиш къща и отгледаш дете, тогава не си живял напразно!“, за поредна година паркът на ПГТ „Коста Петров“ се обогати с нови видове дръвчета, благодарение на [Гората.бг. У](https://www.facebook.com/groups/gorata.bg)чениците засадиха 10 фиданки от дървото Златен дъжд.

*Мярка 3.25. Разработване съвместно с ветеринарните власти на Общинска програма за контрол върху кучешката популация на територията на общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е изпълнена В общината е разработена [Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2021 -2025 г.](https://www.borovan.bg/pic/pages/2020-12/551/gals/programa_populatsia_bezdomni_kucheta.pdf), приета с Решение на ОбС №341 протокол 39/ 29.04.2022 г. През 2023г. е сключен договор с лицензиран ветеринарен лекар за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета, връщане на мястото, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) . Платената сума по договора е 300,00 лв.

През 2024 г. общината също е подписала такъв договор.

*Мярка 3.26. Осъществяване на контрол при изпълнението на дезинсекции, дератизации и дезакаризации в общината.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Всяка календарна година се сключва договор с фирма за Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация в общината. За 2024г. има сключен договор и са извършени дейности по него на стойност 9 293,40 лв.

*Мярка 3.27. Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината.* Срок: 2021 – 2022 г. Изпълнението на мярката предстои. Община Борован има една защитена местност - Борованска могила.

*Мярка 3.28. Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2023г. в общината е организирано пролетно и есенно почистване и са разпространени информационни материали на тема „Залесяваме - променяме света“

През 2024 г. ежедневно се извършва почистване на обществени зелени площи. Доброволци от с. Малорад залесиха 100 бр. дръвчета от дървесен вид “Пауловня“ в района на „Полковата чешма“

*Мярка 3.29. Провеждане на информационни кампании във всички населени места за подобряване екологичната култура на населението.* Срок: постоянен. Мярката е в процес на изпълнение. Ежегодно се изготвят информационни брошури за подобряване на екологичната култура на населението, които се разпространяват във всички населени места на общината. През 2023 г. продължи разпространението на информационни брошури „Какво е природа и как да я защитаваме” .

На 14-ти септември 2024 г. се проведе инициативата “ Да изчистим България заедно”  - 2024 година. Чистенето започна с мащабна акция пред сградата на Общината с подкрепата на служителите от администрацията, местни жители, учители от детската градина, Центъра за настаняване от семеен тип, училищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Инициативата се осъществи и в останалите села, където служители от местните администрации и гражданите на населените места събраха стотици чували отпадъци и почистиха нерегламентирани сметища и замърсени зони в почти цялата община.

Символиката на инициативата, само ден преди започването на учебната година е, че с този акт на доброволно участие даваме пример на нашите деца да се стремят към знания, чистота и опазване на природната среда..

*Мярка 3.30. Приемане на годишни програми за ограничаване на рисковете от бедствия и аварии.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. В общината през 2019 г е утвърден План за защита при бедствия в Община Борован, за срок от 3 години. Всяка година Общинският съвет приема Информация за дейностите по пожарна безопасност и защита на населението при бедствия и аварии.

През 2024г. е извършена актуализация на Плана за защита при бедствия в Община Борован.

*Мярка 3.31.* *Съдействие на Бюрото по труда при организиране на обучения за стартиране и управление на собствен бизнес.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. е проведено обучение на 1 безработно лице за стартиране и управление на собствен бизнес. Лицето е изготвило бизнес проект и е стартирало дейност.

*Мярка 3.32. Приключване изпълнението на дейностите по Проект „Аз, ти, тя, той, заедно за социална интеграция в Община Борован“ (удължен).* Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е изпълнена. Проектът е приключил и е отчетен през месец юли 2022 г.

*Мярка 3.33. Изпълнение на дейности по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“.* Срок: 2021 г. Мярката е изпълнена в рамките на срока.

*Мярка 3.34. Изпълнение на дейности по Проект „Топъл обяд в условията на пандемия от Ковид – 19“.* Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е изпълнена в рамките на срока. Понастоящем в общината се изпълнява Проект„Осигуряване на топъл обяд в Община Борован, област Враца“, със срок от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., който има за цел осигуряване и подпомагане на групи лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован с общ брой 650 души. За 2023г. по Проекта са усвоени 945 229,64лв.

През 2024 г. по Проекта са подпомогнати 650 лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован. Проектът е със срок до 30.09.2025 г. и бюджет 1 880 549,47лв.

*Мярка 3.35. Приключване изпълнението на дейностите по Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” Компонент 3.* Срок: 2021 г. Мярката е изпълнена в рамките на този срок.

*Мярка 3.36. Изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа +“.* Срок: 2021 – 2022 г. Мярката е изпълнена в рамките на този срок.

***По четвърти основен приоритет:*** **Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги**

Конкретните мерки/дейности по четвърти основен приоритет са следните:

*Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.1.Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. Изпълнението на дейността се изразява в това, че въз основа на ежегодните годишни атестации за оценяване на служителите се изготвя и План за обучение на общинските служители.

За 2024г. е утвърден План за обучение на общинските служители. През **оценяване изпълнението на длъжностите на служителите по реда на** Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация **(НУРОИСДА) за 2024 г. са преминали общо 33 служители по служебно и трудово правоотношение.**

*Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.2. Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. През 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“, организираха XХVI-та Национална среща на финансистите от общините.

Дискусиите в програмата на срещата включваха теми с фокус върху:

* Спецификите и предизвикателствата при изпълнението на Бюджет`2024 и акценти по подготовката на Бюджет`2025;
* Основни стъпки и предизвикателства по прилагането на новите основи за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО);
* Взаимодействие с контролните органи;
* Подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите и в общинските администрации;
* Европейските средства в общинските бюджети.

През 2024г. през з**адължително обучение за държавни служители, назначени за първи път на държавна служба, съгласно чл. 35б, ал. 1, т. 1 от ЗДСл са преминали двама служители от общинската администрация.**

**Трима служители са преминали през обучение за новите правила на ЗОП и ППЗОП.**

**По** Управление на администрацията (стратегическо планиране, публични политики, управление на изпълнението, управление на промяната, управление на проекти, управление на качеството, управление на риска и др.) са проведени две обучения, като в тях са участвали четирима служители.

*Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.3. Обмен на опит с други общини.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. През 2023 г. обменът на опит и добри практики с община Бяла Слатина и община Мездра са осъществявани на място. През 2024 г.

В изпълнение на *Мярка 4.1. –* повишаване капацитета на общинската администрация, е изпълнено също:

* Изготвена е Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023- 2027 година, приета с Решение №44 по протокол №7 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Борован;
* Изготвена е Програма за управление на общинската собственост за 2024 година приета с решение на ОбС Борован №45 Протокол №7/ 16.02.2024г.;
* Националното сдружение на общините в Република България проведе своя най-голям форум – Годишната среща на българските местни власти – в периода 13 – 15 октомври 2024 г. В контекста и на новия мандат на европейските институции, по време на откриващата пленарна сесия се дискутираше  мястото на българските общини в общоевропейските предизвикателства и постигането на бъдещите приоритети на Съюза. Беше проведени: дискусионен форум „Иновации и умни градове“;  Форум „Общините в голямата политика за развитие на селските райони“;  Национална дискусия: "Управление на отпадъците - споделена отговорност на общините и държавата"; Дискусия "Интегрирано управление на общинската образователна и културна инфраструктура" ;Специална сесия: „ Възможностите на Европейската градска инициатива за всяка градска община; Дискусионен форум "Развитие капацитета на общинските съвети като политически орган на местното самоуправление".

Подписано е рамково споразумение между НСОРБ и трите eлектроразпределителни дружества .

*Мярка 4.1. Повишаване капацитета на общинската администрация за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи. Дейност 4.1.4. Въвеждане на добри практики за подобряване работата на общинската администрация.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. Добрите практики са свързани с поетапното въвеждане на електронното управление в общината и подобряване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Общинска администрация Борован е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

 През 2023г. са закупени 5бр. мултифункционални устройства за нуждите на администрацията. През 2024 г. е проведена работна среща на секретарите на общини с НСОРБ във връзка с повишаване на осведомеността и готовността на българските общини за цифровизация

С Решение № 38 от Протокол № 5 от 26.01.2024г. е утвърдена общинската структура, в която е включена длъжност главен експерт Мрежова и информационна сигурност и АС; ,главен юрисконсулт , както и младши експерт Инвеститорски контрол. По отношение на контролната дейност е въведено звено Вътрешен одит. В структурата е включена и длъжност главен счетоводител. Наето е голямо мултифункционално устройство за срок от 2години.

*Мярка 4.2. Повишаване капацитета на общинската администрация за използване на европейски фондове.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Изпълнението на мярката се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение на общинските служители, като предвидените обучения включват и обучения в компетентности относно използването на европейските фондове. Професионално добре подготвените общински кадри имат необходимия опит в работата по европейски проекти и програми.

Към специализираната администрация в Общината е обособена дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“. При обявяване на проектна процедура се провежда обучение на служителите от дирекцията „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“.

По Проект Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, през 2023 г. е закупен 1бр. компютър.

През 2024г.поради липса на квалифицирани кадри в дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ са използвани външни експерти за разработване на проекти .

НСОРБ-Актив съвместно с EPSON, Lenovo и CNsys, организира форум на тема: „Технологии на бъдещето – проекти и решения за модерни общини“, в който участва и община Борован.

През годината експерти от общината участваха в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, по теми:

-   напредък в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и дискусия за констатирани затруднения и проблеми по тяхната реализация;

-   казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове.

*Мярка 4.3. Разширяване обхвата на предоставяните услуги на „едно гише” и електронните административни услуги.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно.Община Борован е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, като по този начин е постигната основната цел: да се предостави възможност на бизнеса и гражданите за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Общината реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и е присъединена към Системата за Сигурно електронно връчване ( ССЕВ) . Администрацията продължава да работи по визията и сигурността на новата версия на Интернет страницата на общината.

От месец януари 2023г. общинска администрация е  присъединена към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публично-правни задължения и плащането им по електронен път“

През 2024 г. се предлагат множество електронни административни услуги и режими, които са вписани в Административния регистър.

За удобство на гражданите и за намаляване на административната тежест, в Община Борован са разработени общо 134 електронни услуги, достъпни през официалната интернет страница на общината и чрез системата за сигурно електронно връчване..

 Системата за електронни плащания, към която е присъединена Общината, осигурява създаване на платежно нареждане по допустим и сигурен начин, даващ възможност за проследяване изпълнението му от доставчик на платежни услуги. През 2024 г. няма регистриран отказ за приемане/издаване на електронен документ чрез Единния модел.

Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси, се предоставя информация, което благоприятства повишаването на събираемостта относно данък върху превозните средства. Гражданите имат и пряк достъп, като секция в електронната страница на Общината, за услугите в сайта на Министерството на електронното управление.

През 2024 г. продължава да действа учрежденска телефонна централа с единен номер за общинска администрация.

През 2023г. с решение на ОбС Борован бе подписано споразумение със Софийска община - Общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“ Изискването е регламентирано в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации. Решението остава актуално и за 2024 г.

През 2023г. община Борован е дала съгласие да участва в проект на НСОРБ за "Дегитализиране на информационни масиви в администрацията съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри "Финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост“. Изпълнението ще е през 2024/2025г.

Закупено е помещение за обособяване на Център за информационно обслужване към община Борован за 180 000,00 лева, като през 2024г. е платен първи транш (100 000,00лева).

Възможността за предоставяне на електронни услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която осигурява реализирането на автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са: Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на българските документи за самоличност, Регистър на задължените лица и други.

*Мярка 4.4. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията чрез по-широко използване на електронните и печатни медии.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. Разработената нова интернет- страница на Община Борован дава възможност тя да се обогатява с навременна информация за дейността и резултатите от работата на администрацията. През 2024 г. за осигуряване на пълна прозрачност при изпълнение на мярката, бяха използвани възможностите и на регионалните печатни и електронни медии. Създадена е и фейсбук страница на Община Борован. Към интернет-страницата са добавени допълнителни раздели. Подписани са два договора с едни от най-широко разпространените електронни и печатни медии. Непрекъснато се обновява и надгражда сайта на общината. Изключително са активни гражданите във Фейсбук- страницата на Община Борован.

*Мярка 4.5. Включване на гражданите и бизнеса в процеса на планиране на проектите.* Срок: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно. През 2024г. всички стратегически документи са обявявани за обществено обсъждане. Кметът на Общината провежда приемен ден всяка седмица. Приемният ден се провежда всяка сряда, след  предварително записване, което може да се извърши и по [електронен път чрез сайта на Община](https://www.kazanlak.bg/index.php?p=priemenden) Борован или на място в Център за административно обслужване в сградата на общината, ул." Иван Вазов" 1.

*Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.1. Подобряване на контрола и гарантиране на прозрачност при изразходване на публичните средства.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно.

Оптималното управление на публичните средства на общината и контролът за тяхното изразходване е основна отговорност на общинското ръководство, предвид значимостта на проблема не само за разпоредителите с бюджет на местно ниво, но и за местната общност като цяло. Общинското ръководство осъществява непрекъснат контрол на изразходените финансови средства и ресурси от страна на общината, при стриктно спазване на законовите изисквания и гарантиране на пълна прозрачност, отчетност и публичност на процеса. Спазва се стриктно разработената НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет приета с решение №300 от 22.11.2013 г. на ОбС Борован. Основният приоритет пред ръководството на Община Борован през изминалата година бе възстановяването и запазването на фискалната й стабилност, за да може да се осигурят най-важните и основни нейни дейности. Общинското ръководство на Община Борован следва ясна и прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно усвояване на ограничения финансовия ресурс. Създадена бе организация за текущо анализиране изпълнението на бюджета, което е съпроводено със засилена финансова дисциплина.

Информацията за прогнозиране, планиране и отчитане на публичните средства е прозрачна и достъпна чрез официалната интернет страница на Община Борован.

Показателно е, че през 2024 г. в Община Борован са реализирани значителен брой проекти по различни Оперативни програми и със средства от Републиканския бюджет, както и че няма просрочени задължения на второстепенни разпоредители, което е добър атестат за работата на общинската администрация и на Общинския съвет - Борован. През 2024 г. с Решение № 68 по Протокол №7 от 29.11.2024г., считано от 01.01.2025 година, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити преминаха детски градини, ЦПЛР и ЦНСТДБУ 1 и 2. През 2024г.са реализирани по- голям брой проекти спрямо 2023г.

*Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност 4.6.2. Повишаване събираемостта на местните данъци и такси.* Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно. С цел повишаване на събираемостта, и през 2024 г. бяха предприети действия по събиране на неплатени в срок задължения срещу неизправни данъкоплатци. Изпращат се периодично уведомителни писма със срок за доброволно плащане на задълженията. Отправят се предупредителни писма с фиксирани срокове, писма за завеждане на съдебен иск, писма за прекратяване на договорните отношения, връчват се покани за плащане на дължимите суми. Длъжниците с по-големи суми се уведомяват по телефона. Всички просрочени вземания се събират с лихви.

В звено „Местни данъци и такси” се изготвят отговори по постъпили жалби, молби и запитвания в законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП, Агенция за социално подпомагане, и други институции.

Към 31.12.2024 г. са постъпили приходи от местни данъци и такси, както следва:

* От патентен данък – 1 952,25лв.;
* Данък недвижими имоти – 647 676,54лв.;
* Данък МПС –151 214,09лв.;
* Такса битови отпадъци- 93 738,33 лв.; не е увеличена такса смет;
* Данък придобиване – 103 573,85лв.;
* Туристически данък- 1 157,60 лв.;
* Наказателни лихви от данъци - 17 886,93.лв.;
* Такса административни услуги- 32 621,65лв;
* Такса за куче – 21,00 лв.
* Домашен социален патронаж – 41 404,00лв;

Наблюдава се увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси спрямо 2023г. по някои от данъците и таксите.

Данъчната служба в общината извършва служебно обработка на данните за придобиване или продажба на моторно превозно средство и недвижим имот както и при придобиване на имущество по наследство, което е улеснение за гражданите.

Предложен е избор за заплащането на услугите - на гише , по банков път и чрез ПОС- терминално устройство. Предлага се вариант и за онлайн плащане. Предпочитаният от гражданите начин е този на гише .

*Мярка 4.6. Подобряване на финансовия мениджмънт на общината. Дейност*

*4.6.3. Оптимизиране на системата на заплащане на общинските служители, съобразена с квалификацията и периодичното оценяване на резултатите от труда.* Срок: постоянен. Дейността се изпълнява перманентно. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, се извършва ежегодно оценяване, като целта е заплащането на общинските служители да бъде максимално съобразено квалификацията им и резултатите от техния труд.

*Мярка 4.7. Разработване, съвместно с училищата в общината на програма за превенция на ранното отпадане на децата от училище.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. В общината се предприемат мерки за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предлагат се мерки за реинтеграция в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина и училище. Предлагат се мерки по превенция на включените в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане, с цел осигуряване на ежедневното им присъствие в образователната институция.

По Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е определен екип за обхват по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. От съвместната работа между отговорните институции са извършени 215 срещи и посещения.

*Мярка 4.8. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от придобиване на образователен ценз с оглед бъдеща реализация на младежите в рамките на общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. В училищата на общината перманентно се провеждат такива разяснителни кампании с оглед бъдещата реализация на младежите от общината. Дадена е възможност на директорите на учебни заведения, съвместно с бизнеса, да определят насоки за обвързване на потребностите на пазара на труда в общината с придобиваните от учениците професионални умения.

След 13-седмичен курс, провеждан веднъж седмично, с продължителност 3 часа, ученици от ПГТ „Коста Петров - с. Борован представиха разработен бизнес план и спечелиха трето място в конкурса, организиран от Националното сдружение на малкия и среден бизнес по Програма „Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE)“, с парична награда 1000 лв. Бизнес идеята, която представиха бе обвързана с изграждане на автомивка на територията на ПГТ „Коста Петров“, с. Борован.

Осъществена бе среща между представители на „Булсан“ ООД гр. Ботевград и търсещи работа от община Борован, на която беше представена информация за различните начини за реализация във фирмата и възможностите за професионална квалификация.

*Мярка 4.9. Насърчаване от страна на Общината на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции за развитие на професионалните умения на човешките ресурси и обвързването им с потребностите на пазара.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. В рамките на образователната система е дадена възможност на директорите на учебни заведения, съвместно с бизнеса, да обогатяват учебното съдържание с такива материали и факултативни форми, които развиват професионалните умения на учениците в контекста на потребностите на пазара на труда.

През 2023 г. са осъществени следните инициативи:

- Учебна практика на пом.-възпитателите от детските градини;

- Изнесено обучение в ДГ „Т. Петрова“ Борован;

- „Ден на отворените врати“ в ПГТ Борован за теоретично и практическо запознаване с изучаваните професии;

- „Ден на отворените врати“ във Военно формирование Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад, свързан с пролетните обичаи;

- „Мениджър за един ден“, ПГТ – Борован.

През 2024 г. детските градини на територията на общината са участвали в партньорство с Великотърновския университет за провеждане на педагогически практики от студенти.

*Мярка 4.10. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Общината и училищата разполагат с добра спортна инфраструктура, като е осигурен целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов спорт, игра и отдих на децата и младежите.

Община Борован има богати културни традиции и разполага с разгърната инфраструктура на културата, която позволява пълноценна изява на младите хора. Доказателство за създадените добри условия за пълноценно използване ва свободното време на младите хора е активното им участие в спортните инициативи и в Културния календар на общината за 2024 г. - *Приложение №4.*

През 2024 г. Центърът за подкрепа за личностно развитие „Маша Белмустакова“ с. Борован е кандидатствал с проект по Национална програма П „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „ Подкрепа на деца и ученици за работа в ЦПЛР“

През 2024г.по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ за ПГТ „Коста Петров“ е закупен интерактивен дисплей, подсигурен е Интернет достъп в училището. Стойност : 2 002 лв.

По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден" в ПГТ „Коста Петров“ са обновени и оборудвани два кабинета по география и философия на стойност: 14 999 лева.

По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“, в ЦДГ „Юрий Гагарин“ - с. Малорад, с филиал с. Добролево ,са внедрени съвременни технологии в системата на предучилищното образование - получен 1 брой преносим компютър на стойност 1 933,20лв.

По проект „Изграждане на училищна STEM[[2]](#footnote-2) среда“ всички училища на територията на общината са подписали договори по проекта за Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)

*Мярка 4.11. Подкрепа от страна на общината за пълноценна интеграция и социализация на учениците от различните малцинствени групи.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. стартира Проект „Бъдеще за децата на Община Борован“, като целта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за деца от уязвими семейства и техните родители. Проектът ще продължи до 31.12.2026г.

По ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите” учителите и учениците от ПГТ „Коста Петров“ провеждат разговори с учениците от ЦНСТДБУ за подготовка за независим обхват, поощряване на личностни качества и мотивация за избор на подходяща професия.

Една от културните инициативи на читалишето в с. Малорад беше отбелязването на Международния ден на ромите – традиции и обичаи.

*Мярка 4.12. Насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании за намаляване на престъпността, насилието и зависимостите*. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, чрез подкрепата от Общината за целодневна организация на обучение и възпитание, приемане на програми за извънучилищни дейности; чрез осигуряване на условия за спортна дейност и културни изяви на младите хора; чрез съвместна работа с училищните ръководства и органите на реда, като противодействие на престъпността, насилието и зависимостите.

 Основен приоритет в работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните(МКБППМН) през 2024 г. е превенцията на противообществените прояви, насилието и агресията сред младежите. В тази връзка МКБППМН разработи Програма за превенция на асоциалното поведение и агресията сред подрастващите. Програмата е насочена към превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, чрез приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество, усвояване на модели на поведение от децата - как да общуват, как да преодоляват конфликти, как да изявяват индивидуалните си способности, как да канализират енергията си, чрез развлечения и организиране на свободното време.

Извършена е съвместна работа с училищните комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители, като са осъществени 6 работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца по темите:Проблеми свързани със здравословния начин на живот; Безопасност на движението; Зависимости и зависимо поведение сред младите хора; Диазотен оксид – Райски газ; Социална ангажираност, поради зачестили противообществени прояви; Спин и трафика на хора; «Не» на насилието.

*Мярка 4.13. Разширяване участието на млади хора в дейности, заложени в Общинския културен календар, Общинския спортен календар, клубна и читалищна дейност.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Мероприятията, заложени в културния календар са изпълнени, с активното участие на млади хора от общината.

 Клубовете по интереси към ЦПЛР „Маша Белмустакова“- с. Борован и клубовете в читалищата на територията на Общината организират занимания и по време на лятната ваканция на учениците. Деца от всички учебни институции участват в инициативите от спортния и културен календар на Община Борован – Изложба на мартеници по повод Баба Марта; Фестивалът „Боровански врабчета“; Турнирите по футбол от майските културни празници; Коледните и новогодишни инициативи на Кмета на Общината – благотворителен базар „Подари усмивка за Коледа“, „Коледа за всички“ – хранителни пакети за самотно живеещи възрастни хора. Организирани бяха уроци по народни танци в с. Борован в залата на ЦПЛР " Маша Белмустакова " , с професионални преподаватели.

На 25.09.2024г. на площада на с. Борован се проведе открит урок по „ЗУМБА“

*Мярка 4.14. Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители на общината. Дейност 4.14.1. Създаване на условия за профилактични прегледи по населени места с изнесени центрове.* Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно. Община Борован няма сключен договор с МБАЛ - Бяла Слатина и МБАЛ - Враца, за извършване на медицински прегледи по населени места на общината.

През 2024г. е оказано съдействие на общопрактикуващите лекари при провеждане на планови имунизации и имунизационни кампании за деца. Наблюдението върху заболеваемостта на населението показва тенденция към нарастване броя на диспансерно болните, като водещи заболявания са заболяванията на сърдечно – съдовата система, онкологичните и мозъчно-съдовите заболявания. Не малък дял заемат и психичните заболявания. Фактори за здравен риск сред населението са употребата на алкохол, тютюнопушенето, стресът, нерационалното хранене, замърсяванията на околната среда и др.

Тревожен е фактът, че зачестяват броя на заболелите от диабет и сърдечно – съдови заболявания в млада възраст.

На 08.11.2024г. Община Борован бе домакин на Първата мобилна оптика с очен кабинет в България . От прегледите и закупуването на очила се възползваха над 20 граждани от общината.

*Мярка 4.14. Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители на общината. Дейност 4.14.2. Осигуряване на медицински специалисти в здравните кабинети и в детските градини и училища.* Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските градини и училища на територията на Община Борован са осигурени медицински специалисти, които следят здравословния статус на децата и учениците, и ежемесечно подават информация за здравословното им състояние в Регионалната здравна инспекция – Враца.

Във връзка с медицинското обслужване в детските градини и в основните училища на територията на Община Борован са закупени консумативи и медикаменти от първа необходимост.

*Мярка 4.14. Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители на общината. Дейност 4.14.3. Осигуряване на целодневно медицинско обслужване на деца и ученици в детските градини и училищата.* Срок: 2021 – 2027 г. Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските градини и училища на територията на Община Борован е гарантирано целодневното медицинско обслужване на децата и учениците. През 2024 г. са закупени необходимите консумативи и медикаменти за поддържане на аптечните шкафове в учебните заведения.

*Мярка 4.15. Провеждане на информационни и разяснителни кампании за повишаване на здравната култура на населението и превенция на хронични и епидемиологични заболявания.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно.

През 2023г. община Борован съдейства на БЧК при провеждането на различни информационни кампании и инициативи за повишаване на осведомеността, например - за вредното влияние на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, за промоция на сексуалното здраве и предотвратяването на ХИВ/СПИН, за намаляване броя на травмите и злополуките, промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване и др.

Съвместно с Асоциация за инсулт и афазия бе разпространена информация за услугите, достъпни за хората с тези заболявания и техните права, под мотото“ Всяка минута е ценна“. През 2024 г. Община Борован съвместно с РЗИ Враца организира информационна кампания относно прилагането на новите вариантни ваксини срещу COVID – 19.

През 2024г. общината продължи партньорството си с БЧК . На два етапа са раздадени 2275 пакети хранителни продукти, перилни и почистващи препарати на социално слаби и нуждаещи лица от община Борован.

По проект „Бъдеще за децата на община Борован“ са проведени срещи на родители и деца- потребители на услугата, със сътрудник социална работа и образователни медиатори по проекта, както следва: "Повишаване на осведомеността относно здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и правата и задълженията на здравноосигурените лица ". В село Борован и в с. Добролево са проведени две беседи на теми " Превенция на респираторни заболявания" и " Ваксини". Срещите са провеждани съвместно с медицинска сестра.

*Мярка 4.16. Включване на подрастващите в здравно-профилактични и образователни програми за подобряване на здравната, половата и общата култура*. Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно в училищата на общината. Здравните медиатори работят с родители и деца за подобряване здравната култура.

Община Борован води активна политика за подобряване на здравеопазването, като участва в Националния конкурс „ Нестле за Живей активно! 2024 “ - проект, чиято цел е да промотира физическата активност и балансираното хранене, като мотивира хората да се движат и спортуват. Общината организира провеждането на следните събития в селата Борован, Малорад, Нивянин и Сираково в периода 17.09.2024 – 04.10.2024 г.:

* Масов излет от с. Нивянин към местността „ Усоето“ Буковец ( „ Землянка“, лобното място на Иван Нивянин );
* Открит урок по Зумба – с. Борован;
* Урок по спортни танци – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Аеробика – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Състезание по лека атлетика, между деца от различни класове – открита площадка с. Добролево;
* Хоротека – Централен площад с. Нивянин;
* Игра на народна топка – с. Малорад, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Игра на пиян морков – с. Добролево, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Игра на ръбче – с. Борован, физкултурен салон на ПГТ „ Коста Петров“;
* Игра на дама, ластик и обръч – с. Добролево, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Баскетбол – с. Борован, ОУ „ Отец Паисий “, открита площадка;
* Щафета – с. Добролево, открита площадка;
* Волейбол – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Футбол – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Урок по латино- танци – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“.

*Мярка 4.17. Подобряване на качеството и разширяване на услугата Домашен социален патронаж, в населените места на общината.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Услугата Домашен социален патронаж е специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на Община Борован.

Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ предоставя грижи и подпомага възрастни хора и лица с увреждания. Мисията на Домашен социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

- Доставяне на храна по домовете;

- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;

- Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;

- Взаимодействие със социални, здравни и други институции;

- Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от възрастните хора;

- Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна енергия, и др., със средства на лицето.

Реално ползващи услугата през 2024 г. са около 110 потребители средногодишно и 650 потребители по Програма „Топъл обяд“. През 2024г. община Борован е кандидатствала и е изпълнила Проект за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“ . В рамките на проекта са закупени съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване. Модернизираната работна среда е допълнителна мотивация за персонала. Общата стойност на проекта възлиза на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв.

*Мярка 4.18. Администриране на услугата „Личен асистент”.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Услугата стартира от 2020 г.

През 2024 г. са назначени 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребители като капацитет годишно, с усвоени средства 205 499,00лв.

*Мярка 4.19. Участие на общината в програми и проекти със социална насоченост.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. общината е участвала в следните програми и проекти със социална насоченост:

- Проект „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“ Общата стойност на проекта е 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв;

* „Механизъм Лична помощ“;
* „Асистентска подкрепа“;
* „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“ . Програма "Храни и основно материално подпомагане" Код на процедураBG05SFPR003-1.001;
* Проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”- КОМПОНЕНТ 1 по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027;
* „ Грижа в дома в община Борован“;
* „Бъдеще за децата на Община Борован“;
* Укрепване на общинския капацитет на Община Борован-Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 BG05SFPR002-2.002;
* Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;
* НП „Помощ за пенсиониране”;
* Национална програма „ Активиране на неактивни лица“;
* Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2;
* Регионални програми за заетост;
* НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.

*Мярка 4.20. Ежегодно подпомагане дейността на културните институции, чрез финансиране на културния календар на Община Борован.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, като Общината финансира дейностите в ежегодния Културен календар.

*Мярка 4.21. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традиции.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. По-подробна информация за осъществените инициативи през 2024 г. е представена в *Приложение № 4.*

*Мярка 4.22. Обогатяване на интернет страницата на общината с информация за младежки проекти, програми, стипендии, обучение, стажуване, конкурси, мобилност на младите хора и др. възможности за развитие.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. За всички проекти дейностите по информация и публичност са задължителни за популяризирането им. В сайта се качват непрекъснато обяви и покани по проекти. В социалните мрежи се отразяват всички обяви, събития и изявления от ръководството на Общината.

*Мярка 4.23.* *Насърчаване дейността на самодейните художествени състави.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно, чрез институционална, логистична и финансова подкрепа на дейността на самодейните художествени състави. Общината ежегодно финансира местните културни празници и инициативи в Културния календар на общината. Съвместно със самодейните състави на читалищата през 2024 г. са изпълнени голяма част от събитията в културния календар: Фестивалът „Борован свири, пее и танцува“; Трифон Зарезан – Ден на лозаря и виното; Национален празник 3-ти март; Фолклорен фестивал „На мегдана в с. Нивянин“; Коледно-новогодишни тържества, и др.

*Мярка 4.24.* *Сключване на договори за партньорство с други общини в страната и в чужбина.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката е в процес на изпълнение. През 2022 г. е подадено проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19“ Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 за учредяване на „МИГ Борован – Враца – Вършец“

Учредяване на Сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност „МИГ Борован-Враца-Вършец” е осъществено през 2023 г.

През 2024 г. се провеждат общи събрания във връзка с избор на Изпълнителен директор и изготвяне на стратегия.

През 2024 г. е осъществено партньорство във връзка с изготвяне на Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“(ИТИ). Водещ партньор е Община Враца, като нуждите и целите са идентифицирани с участието на следните партньори, част от концепцията: общините Монтана, Борован, Бяла Слатина и Мизия, както и Областна администрация-Враца, Драматичен театър-Монтана, „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД и Диагностично – консултативен център 1 – Враца.

*Мярка 4.25.* *Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации в страната и в чужбина.* Срок: 2021 – 2027 г. Мярката се изпълнява перманентно. Местните читалища ежегодно участват във фестивали, като през 2024 взеха участие във:

- Фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“ - с. Селановци;

- Четвърти Национален фолклорен фестивал „Ехо в родния край- Георги Горелски“ – с. Търнава;

- Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“ с Царевец;

- Седми фолклорен фестивал „ Тъпан бие, хоро се вие, песен се пее, Буковец се весели – българското да се съхрани“ – с. Буковец;( женска певческа група);

- Национален фолклорен фестивал “Леденика“- гр. Враца;

- Национален фолклорен фестивал “Заедно ще се чуем по- високо, по-широко, по-далеко“ - с. Рогозен;

- XV-ти Фестивал на шлагерната песен „Цепелина“- гр. Бяла Слатина;

 - I-ви Фестивал на изкуствата, занаятите и фолклора „ От Дунав до Тракия и Родопи“ - гр.Перущица;

- Х-ти Национален фолклорен фестивал „С Вяра Надежда и Любов“- с. Хайредин.

В Таблица № 2 в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021-2027 г., в частта му за 2024 г: (вж. Таблица № 2).

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблицата не са представени мерките от ПИРО, които са изпълнени през предходните години – 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Тяхното изпълнение е отчетено и може да се проследи в Годишните доклади за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г. , за посочените три години.

**Табл. № 2. Постигнат напредък по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Борован 2021-2027 г., в частта му за 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приоритети:** | **Мерки с краен срок 2024 г.** | **Мерки със срок 2021 - 2027 г.** | **Общ брой мерки:[[3]](#footnote-3)** |
| **Изпъл-нени** | **Просро-****чени** | **Изпълнени предсрочно****през 2024 г.** | **В процес на изпълнение** **през 2024 г.** | **С предстоящо изпълнение след 2024 г.** |
| **I основен приоритет:** | - | 1 |  | 16 | 7 | 24 |
| **II основен приоритет:** | 4 | - | - | 19 | 10 | 33 |
| **III основен приоритет:** | - | - | 2 |   27 |  1 | 30 |
| **IV основен приоритет:** | - | - | - | 25 | - | 25 |
| ***Общо:*** | **4** | **1** | **2** | **87** | **18** |  **112** |

По-нагледно обобщените резултати от изпълнението на мерките са представени в следващата фигура: (Вж. Фигура № 1)

**Фиг. № 1. Обобщени резултати от изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Борован 2021-2027 г., в частта му за 2024 г.**

От представените данни в Таблица № 1 и във Фигура № 1 могат да се направят следните *изводи:*

1. Планираните мерки с краен срок 2024 г. са ИЗПЪЛНЕНИ, като е просрочена само една мярка по Първи приоритет. Изпълнените мерки представляват 3,6 % от общия брой мерки. Просрочено е изпълнението на мярка 1.27 – Първи етап от изграждане на Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета в община Борован“, поради липса на финансов ресурс. При наличие на финансови средства Общината ще продължи изпълнението на първия и ще започне изпълнение на втория етап до края на плановия период – 2027 г.;

2. От мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., предсрочно през 2024 г. са изпълнени 2 мерки, т.е. 1,9% от тази група мерки (2021 г. до 2027 г.), или 1,8% от общия брой мерки;

3. През 2024 г. е работено на широк фронт – от мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., в процес на изпълнение през 2024 г. са 87 мерки, т.е. 81,3% от тази група мерки (2021 г. до 2027 г.), или 77,7% от общия брой мерки;

4. От мерките със срок от 2021 г. до 2027 г., с предстоящо изпълнение след 2024 г. са 18, т.е. 16,8% от тази група мерки (2021 г. до 2027 г.) или 16,1% от общия брой мерки.

5. По приоритети изпълнението е следното:

5.1. По първи основен приоритет:

 – От мерките с краен срок 2024 г. са изпълнени четири, т.е. 80% от мерките с този краен срок, или 3,6% от общия брой мерки;

- Просрочено е изпълнението на една мярка, т.е. 20% от мерките с краен срок 2024 г. или 0,9% от общ брой мерки по този приоритет;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., 16 мерки са в процес на изпълнение през 2024 г. т.е. 69,6% от тази група мерки (2021 г. до 2027 г.), или 66,7% от общ брой мерки по първи приоритет;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г. с предстоящо изпълнение след 2024 г. са 7 мерки, т.е. 30,4% от тази група мерки в приоритета, или 29,2% от общ брой мерки по първи приоритет;

5.2. По втори основен приоритет:

 – Няма неизпълнени/просрочени мерки с краен срок 2024 г;

- Изпълнени са четири мерки с краен срок 2024 г., или 100% от мерките с този срок;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., в процес на изпълнение през 2024 г. са 19 мерки, т.е. 65,5% от мерките с този срок, или 57,6% от общ брой мерки по този приоритет;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., с предстоящо изпълнение след 2024 г. са 10 мерки, т.е. 34,5% от мерките с този срок, или 30,3% от общ брой мерки по този приоритет.

5.3.По трети основен приоритет:

 – Няма неизпълнени/просрочени мерки с краен срок 2024 г;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., предсрочно през 2024 г. са изпълнени 2 мерки, т.е. 6,7% от тази група мерки в приоритета, и също такъв процент от общ брой мерки по приоритета;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., в процес на изпълнение през 2024 г. са били 27 мерки, т.е.90,0% от тази група мерки в приоритета, и също такъв процент от общ брой мерки по приоритета;

- От мерките със срок от 2021 до 2027 г., с предстоящо изпълнение след 2024 г. е една мярка, т.е. 3.3%, и също такъв процент от общ брой мерки по приоритета.

5.4. По четвърти основен приоритет:

- Няма неизпълнени мерки с краен срок 2024 г.;

- Няма предсрочно изпълнени мерки от групата мерки със срок 2021 – 2027 г.;

- Всички 25 мерки от групата мерки със срок 2021 - 2027 г. са в процес на изпълнение през 2024 г., или 100,0% от тази група мерки, и също такъв процент от общ брой мерки по приоритета.

6. Висок е процентът на изпълняваните през 2024 г. мерки със срок 2021 – 2027 г. (мерките с перманентно действие) и мерките с предсрочно изпълнение през 2024 г. Те са 89 или 79,5% от общия брой мерки. По приоритети те са съответно: 16 или 66,7,0% за първи приоритет, спрямо общ брой мерки за приоритета; за втори приоритет те са 29 или 87,9% спрямо общ брой мерки за приоритета; за трети приоритет те са 28 или 93,3% % спрямо общ брой мерки за приоритета; по четвърти приоритет те са 25 или 100,0%, спрямо общ брой мерки в приоритета.

7. През 2024 година са изпълнявани или са били изпълнени голям брой мерки, насочени към подобряване условията и качеството на живот на населението на общината. Значителен е техният брой по II-ри основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство, което се дължи на множество успешно изпълнени проекти през 2024 г. Завършени са редица проекти, свързани с ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа, както и на водоснабдителната инфраструктура, благодарение на финансирането по Оперативните програми и от други външни източници.

8. Отчита се сериозно изпълнение на мерките по III-ти основен приоритет: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината.

9. Максимално висок е процентът на изпълняваните през годината мерки с перманентно действие по IV-ти приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги – практически в процес на изпълнение са били всички мерки (100%) от общия брой мерки в приоритета. Това се дължи на последователната социална политика на общинското ръководство, с акцент върху мерките за подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, социални, културни и административни услуги на територията на общината;

10. Повече от половината от планираните мерки с дългосрочен хоризонт по първи приоритет и по втори приоритет са в процес на изпълнение, а деветдесет и сто процента - респективно за трети приоритет и четвърти приоритет. Това е показателно за усилията на общинското ръководство за ускоряване на икономическото развитие на общината, за насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика.

1. **ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 Г.**

Съгласно чл. 72, ал. 8, т. 3 на Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие, касаят:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на годината.

Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО през 2024 г. са предприемани от Общинския съвет на Община Борован, от Кмета на общината, от дирекциите в местната администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в Плана, от кметовете на кметства и кметските наместници в селата, от различни институции, осигуряващи необходимата информация за наблюдение на изпълнението на ПИРО и от заинтересованите страни – представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, заедно с жителите на общината.

Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината 2021 – 2027 г. през 2024 г. бе да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация на мерките в Плана.

При изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината 2021 – 2027 г. през 2024 г. беше спазен принципът за съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на община Борован и с нормативните изисквания на другите европейски, национални и регионални стратегически и планови документи за постигане на интегрирано и устойчиво местно развитие, чрез насърчаване на местния потенциал.

Общинският съвет, като орган за наблюдение на Плана за интегрирано развитие на общината, съобразно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, осигуряваше през годината необходимата информация за оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните административни структури, изпълняващи ПИРО, поддържаше непрекъсната комуникация с централните и местните институции, разглеждаше предложения и вземаше решения за повишаване ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на Плана, гарантираше необходимата прозрачност при изпълнение на целите и мерките, залегнали в него и осигуряваше необходимата информация и публичност на постигнатите резултати, в т.ч. и в Интернет пространството.

Съобразно чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Кметът на общината организираше наблюдението на изпълнението на ПИРО в частта му за 2024 г., както и координацията между общината и структурите, ангажирани с изпълнението, мониторинга и контрола по отделните мерки. В този процес се изхождаше от постиженията през предходни години, от резултати от извършени оценки към средата и края на годината, от заключения и предложения от страна на местната власт и местната общност за подобряване на изпълнението.

Дирекциите и отделите в общинската администрация през. 2024г., активно се включиха в процеса на реализация и наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината. Много съществена тяхна заслуга е разработването на редица успешни проекти по Оперативните програми на ЕС, с което бяха осигурени по-голямата част от средствата за реализация на Плана за интегрирано развитие на общината през 2024 г.,

Мерките за популяризиране на ПИРО и осигуряване на по-широка публичност относно изпълняваните проекти, мерки и дейности с обществено значение включват:

• постоянно обновяване на официалния интернет сайт на община Борован <https://www.borovan.bg/> и актуализиране на информацията за: всички приети и действащи стратегически документи – планове, проекти, програми, както и всички решения на Общински съвет – Борован, касаещи инвестиционните намерения на общината;

• публикуване на Доклада за изпълнение на ПИРО 2021 – 2027 г. за. 2024 г., като по този начин се повишава отчетността на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Борован;

• засилване на сътрудничеството с местните и регионални медии, включително електронни и печатни издания.

Към ефективните методи за популяризиране на предприетите действия се причисляват и презентационните материали и брошури, които се препоръчва да бъдат залагани като средство за информация и публичност във всички проекти, изпълнявани в общината.

Прегледът на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за интегрирано развитие на Община Борован 2021 – 2027 г. през 2024 г., показва следното:

а) Известно проточване на времето за оценяване и договориране на подадените проектни предложения с които кандидатства общината, от страна на управляващите органи на съответните Оперативни програми, най-вече поради някои изменения в нормативната уредба, изменения в индикативните годишни работни програми на част от Оперативните програми, отлагане на индикативните дати за кандидатстване. Същевременно обаче през настоящия планов период се увеличават възможностите за кандидатстване с проектни предложения пред различни други източници за финансиране;

б) За част от проектите получаването на финансов ресурс, както и изпълнението на проектните предложения могат да се отбележат едва през следващите години на плановия период;

в) Липса на достатъчно свободни финансови средства за успоредно изпълнение на проекти;

г) Липса на механизъм за набиране на актуална информация за потенциални инвестиционни намерения на стопански субекти и неправителствени организации на територията на община Борован;

д) Недостатъчен брой представители на местния бизнес, отворени към създаване на публично-частно партньорство при реализация на проекти;

е) Най-големите предизвикателства пред изпълнението на ПИРО за 2024 г. бяха свързани с неблагоприятното отражение на войната в Украйна както върху националната, така и върху европейската и световна икономика, забавените темпове на растеж на европейските икономики, недостига на стратегически ресурси и значителното им поскъпване, политическата нестабилност в Близкия Изток, войната в ивицата Газа, инфлацията, нарастването на цената на живота, и свързаните с тях последици във всички сфери на социално-икономическия живот в страната. Проявата на тези неблагоприятни тенденции може да предизвиква сериозни проблеми от икономически и социален характер и в община Борован и през настоящата и следващата години на плановия период 2021 – 2027 г.

За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г., голямо значение имат усилията и инициативността на местната власт, която през 2024 г. търсеше различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО, както и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. През следващите години на плановия период 2021 – 2027 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от изпълнените през 2024 г. мерки в Плана и тези, които ще се изпълняват до края на плановия период, ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по европейските програми, както и от други алтернативни източници, което придава изключително значение на проектната дейност в Общината. Тези средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне още по-голямо внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в Община Борован.

Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на планирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на ПИРО през 2024 г. Налице е висока концентрация на финансовите ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки, което е предпоставка за развитие на местната икономика, за намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот в Община Борован.

В цялостния процес на наблюдение и контрол по изпълнението на ПИРО до края на плановия период 2021 – 2027 г. ще се спазва принципът за партньорство, като участие ще вземат кметът на общината, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствения сектор и представителите на гражданското общество в общината. В процеса на реализация на ПИРО през 2024 г. принципът на партньорство се прилагаше най-вече в областта на изпълнение на проекти от общинско значение - проекти в сферата на социалните услуги, в сферата на инфраструктурата, осъществяването на мерки за енергийна ефективност и т.н. Много често отделните заинтересовани страни имаха нужда от различен вид информация по различно време, което наложи прилагането на различни подходи за получаване на информация, като например провеждане на съвместни срещи, съобщения и официални писмени доклади.

За по-нататъшното прилагане на принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения, с цел увеличаване на гражданското участие в процесите по реализацията на ПИРО и на останалите стратегически документи и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси и други подходящи форми на участие.

В крайна сметка, ефективността и ефикасността при изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован се проявяват косвено в крайните видими и измерими резултати, постигнати през 2024 г. и въздействието на съответните мерки върху територията на общината и нейното население.

**IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА**

 **ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 -2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 20244 Г.**

Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО, които са се изпълнявали през 2023 година и от които общината очаква най-съществено финансиране през настоящата и следващите години, са показани по-подробно в *Приложение № 2 -* Информация за резултатите от участието на община Борован през 2024 г. в проекти, финансирани по различни Оперативни програми и от Републиканския бюджет, и в *Приложение № 3.*Проекти по Оперативни програми и финансирани от други източници, изпълнявани от училищата в община Борован през 2024 г.

От *Приложение* *2* е видно, че завършените проекти през 2024 г. са 27 броя; в процес на реализация са били 7 бр.; в готовност за кандидатстване и изпълнение са 12 бр.; изпълняваните Програми към Агенцията по заетостта са 5 бр.,а изпълняваните проекти от външни инвеститори на територията на община Борован през годината са 3 броя.

В *Приложение 3* са посочени 33 проекта, които училищата са изпълнявали по различни Оперативни програми и от Републиканския бюджет на Общината.

От представените в *Приложение № 2* тридесет и четири проекта, изпълнени или в процес на изпълнение през 2024 г., по-голямо значение за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г. в частта му за 2024 г. са имали проектите:

1. **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“ с подобекти: -**
* **Подобект„на ул. „Тошка Петрова” с. Борован”**;
* **Подобект „Реконструкция на ул. „Трапезица” и ул. „Русалка” с. Добролево”;**
* **Подобект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Цветко Згориградски” с. Малорад ”;**

 Обща стойност на Проекта: 2 345 669,08 лв (с ДДС); изпълнен;

1. Реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на с. Борован на стойност 334 358,00 лв.; изпълнен;
2. Инвестиционен проект и изпълнение на основен ремонт на ограда и паркинг на ДСП в кв.1, ІІІ с. Борован, на стойност 121 120,00 лв.; изпълнен;
3. Направа на тротоар от асфалтобетон с включени бордюри в централната част на с. Борован – 800м., на стойност 151 308,38 лв.; изпълнен;
4. „Механизъм Лична помощ“, на стойност за 2024 г. – 2 815 807 лв.; в процес на реализация;
5. „Асистентска подкрепа“, на стойност за 2024 г. – 205 499,00 лв.; в процес на реализация;
6. „ Грижа в дома в община Борован“, на стойност 395 617,60 лв.; в процес на реализация до 23.01.2025 г.;
7. „Бъдеще за децата на Община Борован“, на стойност 355 730,00 лв.; в процес на реализация до 31.12.2026 г.;
8. „Укрепване на общинския капацитет на Община Борован. Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.002, на стойност 724 599,44 лв., в процес на реализация.;
9. „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“, на стойност 1 880 549,47 лв; в процес на изпълнение;
10. Изготвяне на инвестиционен проект и ремонт на покрива на ДСП с. Борован в кв.1,ІІІ , на стойност 58 550,00 лв; изпълнен;
11. Основен ремонт на покрив на сграда в кв.66 в с. Нивянин, на стойност 70 100,00 лв.; изпълнен;
12. Изготвяне на проектна документация по част Геодезия и по част Пътна за подобряване на проходимостта по ул. “Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с. Нивянин и ул.“Бачо Киро“с. Борован, на стойност 42 000,00 лв; изпълнен;
13. Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена, укрепваща ул.“Веслец“ и почистване на речното корито в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р. Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с. Нивянин – участък с базова дължина от 600м., на стойност 57 780,00 лв; изпълнен;
14. Закупуване и доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на Община Борован, на стойност 80 000,00 лв, изпълнен;
15. „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“, на стойност 44 937, 20 лв; изпълнен;
16. Закупуване на автовишка за нуждите на дейност „Улично осветление“, на стойност 35 000, 00 лв, изпълнен;
17. Изготвяне на проект и извършване на преустройство на сградата на ЦНСТДБУ в сграда изпълняваща функциите на две социални услуги, на стойност 50 000,00 лв, изпълнен;
18. Изготвяне на инвестиционен и работен проект ВиК с. Добролево, на стойност 30 000,00 лв, изпълнен;, и др.

По-подробна информация за изпълнение на проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021-2027 г., в частта му за 2024 г., както и относно проектната готовност на общината, е представена в *Приложение № 2* и в *Приложение № 3.*

**V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

***Заключения:***

1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда и от ограничените финансови ресурси на общината, Годишната програма за 2024 г. на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021-2027 г. се е изпълнявала успешно;

2. По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на мерките, като най-значимо изпълнение е постигнато по II-ри основен приоритет: Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство, и по Трети основен приоритет - Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината и Много висок е процентът на перманентно изпълняваните мерки с хоризонт 2027 г. по IV-ти приоритет на ПИРО: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги, и по I-ви приоритет Икономическо развитие на общината, насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите в секторите на общинската икономика;

3. Широкият обхват на изпълнение през 2024 г. по всички мерки, заложени в ПИРО като перманентни за целия планов период 2021 – 2027 г. , може да се отчете като значителен напредък за община Борован, тъй като тези мерки касаят развитието на социалната сфера, на човешките ресурси, подобряване на жизнената среда и на инфраструктурата, като основни фактори за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в общината. Изпълнението на тези мерки е осъществено главно със средства от Европейските фондове, чрез спечелени и успешно реализирани проекти по Оперативните програми. Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на дадените Оперативни програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси. С реализацията на проектите по Оперативните програми, както и със средства от Републиканския бюджет и собствени целеви средства е подобрена местната инфраструктура, която създава условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината – подобрена е пътната и водоснабдителната инфраструктура, обновена е образователната и социална инфраструктура, работено е за развитие на социалните услуги, подобрено е състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, повишен е капацитета на общинската администрация, особено със знания за възможностите за финансиране по европейски проекти;

4. Мерките в ПИРО през 2024 г. са изпълнявани ритмично, в рамките на планираните индикатори. Изразходените финансови ресурси са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на Плана за интегрирано развитие на община Борован 2021 – 2027 г., в частта му за 2024 г. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината.

***Предложения:***

Предложенията са изведени на базата на опита при изпълнение на мерките в ПИРО през 2024 г.:

1. Постоянно да се търсят нови източници за финансиране на заложените в ПИРО мерки, за да се осигури тяхната реализация и през следващите години и за да се избегне евентуалното забавяне при възможни неблагоприятни изменения в средата, от икономическо, здравно или друго естество, като най- сериозни и непредсказуеми сред тях в близък план се очертават последствията от войната на Русия срещу Украйна и от инфлацията;
2. Да се извършва перманентен мониторинг и контрол за изпълнението на заложените в ПИРО мерки от упълномощените за целта общински звена и да се внасят налагащите се изменения в тях, без да се променят основните приоритети в Плана. Тези процеси предполагат както отпадане, промяна на срокове, бюджети, изпълнители и т.н. на отделни мерки, така и включване на нови мерки, в т.ч. – изпълнени извънпланово. Това трябва да се отнася и за онези мерки, чието изпълнение е просрочено или са отчетени като неизпълнени през предходните три години на плановия период – 2021 г., 2022 г. и 2023 г;
3. Предлаганите корекции трябва да бъдат добре аргументирани и задължително одобрявани със съответни решения от Общинския съвет;
4. През следващите години на плановия период да продължат усилията за реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура, в това число - уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.;
5. Да се обърне особено внимание на мерките, свързани с човешкия фактор и със създаването на благоприятна среда за живеене, образование, труд и отдих на територията на общината, тъй като от качеството на човешките ресурси и от тяхната мотивация да останат и да се реализират тук, ще зависи нейният просперитет през следващите години;

6. В условията на ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и информационни, се налага тяхното оптимално балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-необходими в съответния момент, което изисква не само осигуряването на добър финансов мениджмънт от страна на общината, но и максимално използване потенциала на бизнеса, неправителствените организации и на гражданското общество. При реализацията на ПИРО и през следващите години трябва още по-активно да се търси тяхното съдействие като партньори при изпълнението на мерките, за което в значителна степен могат да допринесат и техните проекти и дейности;

7. Да се оптимизират структурата, функциите и отговорностите на звеното за наблюдение на изпълнението на ПИРО и да се активизира неговата дейност, с оглед осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на предвидените срокове и ресурси и повишаване ефективността на системата за мониторинг и контрол върху изпълнението на Плана;

8. Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината.

***Приложение № 1.*** **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2021 – 2027 Г. В ЧАСТТА МУ ЗА 2024 Г., СЪОБРАЗНО ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П****Р****И****О****Р****И****Т****Е****Т** | **М****Я****Р****К****А** | **Д****Е****Й****Н****О****С****Т[[4]](#footnote-4)** | **Кратко описание** | **Срок** **за из-пъл-не-****ние** | **Изпълнение на ПИРО през 2024 г.**   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Приоритет 1.* Растеж на икономиката на общината и постигане на конкурентоспособност, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората** |
| I. | 1.1.  |  | Създаване на нови и разрастване на съществуващите фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма.  |  |  |
|  |  | 1.1.1. | Създаване на нови фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма | 2021-2027  | Дейността е в процес на изпълнение. През 2023 г. в Община Борован новоучредените фирми бяха 13бр. , както следва : с. Борован – 3бр., с. Добролево – 3бр., с. Малорад – 4бр., с. Нивянин – 2бр. и с. Сираково 1бр. Новоучредените фирми бяха в сферата на услугите, търговията и селското стопанство. През 2024 г. новоучредените фирми са 4, както следва:* 1 фирма в с. Борован;
* 1 фирма в с. Добролево;
* 2 фирми в с. Малорад.

През м. септември 2024 г. в общината беше проведена информационна кампания за онлайн представяне на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ – възможност за Вашия бизнес!“ организирана от ТПП-Враца. |
|  |  | 1.1.2. | Разрастване и модернизация на съществуващите фирми в сферата на селското стопанство, преработващата промишленост, търговията, услугите и туризма | 2021-2027  | Дейността е в процес на изпълнение. През 2023 г. ЕТ“ Веска -91 – Веска Стоянова“ – цех за производство на хляб, закуски и сладкарски изделия – с. Борован, модернизира своето производство, като разшири и асортимента на предлаганите изделия.През 2024 г. беше създаден втори офис за предлагане на всички продукти и услуги на EasyPay в с. Борован. |
| I. | 1.2.  |  | Разработване на план за привличане на нови инвестиции за развитие на икономиката на общината | 2021-2027 | Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. Общинска администрация – Борован изготви регистър със свободните сгради, терени, земи, язовири, помещения, с цел бъдещи инвестиционни намерения, който е публикуван на интернет- страницата на Общината в Раздел Общинска собственост. |
| I. | 1.3.  |  | Съдействие на бизнеса за поддържане и създаване на нови работни места  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно, като общината се стреми да осигурява благоприятен бизнес-климат и институционална подкрепа на бизнеса за създаване на нови работни места. През 2024 г. общината участва в няколко програми, насочени към осигуряване на работни места за временна заетост и обучение. Вж. *Таблица № 1* към Мярка 1.3.  |
| I. | 1.4.  |  | Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални инвеститори, промотиращи общината и възможностите за инвестиции | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. За целта през 2024 г. са използвани най-вече възможностите на интернет-пространството, като интернет-страницата на общината се обогатява постоянно с материали, промотиращи общината, както и публикации в медиите, с които се цели предизвикване на инвеститорския интерес на наши и чуждестранни инвеститори. Проведени са пресконференции по Проект: „Бъдеще за децата на община Борован“ ; по „ Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“; по Проект “ Грижа в дома“. Проведена е информационна кампания и са предоставени брошури по проектите:„Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“; „ Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“; „Иновативни здравно – социални услуги“; „ Нестле за Живей активно! 2024 “. |
| I. | 1.5.  |  | Насърчаване на предприемачите за развитие на иновативни предприятия в структуроопределящите отрасли на местната икономика | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. беше учредено Сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност „МИГ Борован-Враца-Вършец”.През 2024 г. Национална Служба за съвети в земеделието, съвместно с експерти от ОИЦ-Враца проведоха информационно събитие, на което участниците бяха запознати с условията за изпълнение на одобрени проекти  по Подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани "и  подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  |
| I. | 1.6.  |  | Провеждане на регулярни срещи на ръководството на общината с представители на бизнеса при изготвяне на инвестиционните програми  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. На 02.07.2024г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ с. Борован бе представена възможността гражданите и бизнеса на община Борован да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране. Представена бе информация по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ процедура: BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и други възможности, от екипа на Областен информационен център по Еврофондовете – Враца.  |
| I. | 1.7.  |  | Разработване на Инвестиционен профил на община Борован и представянето му на Интернет-сайта на общината  | 2023 | Изпълнението на мярката предстои. Информация за инвестиционните предимства на община Борован сега се предлага на сайта на общината, в проектните предложения и в средствата за масова информация. |
| I. | 1.8.  |  | Разширяване на публично-частното партньорство в секторите на общинската икономика  | 2022-2027 | Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. е сключено Партньорско споразумение за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“.През 2024 г. Община Враца изготви и подаде Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“, която представлява набор от проектни идеи за няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции, служат за икономическо и териториално развитие на региона. Комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции е подготвена с участието на партньорите. Водещият партньор е Община Враца, като нуждите и целите са идентифицирани с участието на следните партньори, част от концепцията: общините Монтана, Борован, Бяла Слатина и Мизия, както и Областна администрация-Враца, Драматичен театър-Монтана, „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД и Диагностично – консултативен център 1 – Враца.Основна цел на концепцията е прилагането на комплексно решение на идентифицирани в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен район (ИТСР) и ПИРО проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия и мерки, насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост.  |
| I. | 1.9.  |  | Насърчаване стартирането на неселскостопански дейности в селата на общината  | постоя-нен | Срок за изпълнение: постоянен. Мярката се изпълнява перманентно, като общината осигурява необходимата среда за подкрепа на предприемачите, стартиращи неселскостопански дейности - логистична подкрепа, чрез развитието и модернизацията на базисната инфраструктура; институционална подкрепа, чрез облекчаване на административната тежест за бизнеса; организиране на обучителни курсове от Бюрото по труда; предоставяне на възможности за сключване на договори за учредяване право на ползване върху имоти - частна общинска собственост, при заявен интерес от страна на предприемачите. На 08.03.2024 г. Община Борован съвместно с Бюро по труда Бяла Слатина, организира информационна кампания сред работодателите от общината във връзка с обявения прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение, и  прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. През месец юни община Борован съвместно с Бюро по труда Б. Слатина организира информационни дни във връзка с Проектите на социалните партньори, които ще се изпълняват през 2024 г.: Проект **„ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ”** на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ); Проект **„ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ”** на Българска стопанска камара (БСК); Проект **„УТРЕ - Успешна Трудова Рeализация”** на Българска търговско-промишлена палата (БТПП); Проект **„ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА - 3”** на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ); Проект **„ЗНАЕМ И МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”** на Съюза за стопанска инициатива (ССИ); Проект **„ШАНС ЗА ЗЕЛЕНА И СОЦИАЛНА ЗАЕТОСТ”** на КНСБ; Проект **„ХОРИЗОНТИ 9”** на КТ „ПОДКРЕПА” . Представена бе възможността за прилагане на комплексен подход при реализацията на проектите на социалните партньори. Заинтересованите лица бяха информирани за възможността за предоставяне на специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.На 26.09.2024г. се проведе разяснителна кампания за набирането на млади висшисти, желаещи да стартират професионалната си кариера по Национална програма „Старт на кариерата“ |
| I. | 1.10.  |  | Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на животновъдни ферми  | 2021-2023 | Мярката е изпълнена в определения срок. Общината ще продължи да насърчава създаването на животновъдни ферми чрез предоставянето на фермерите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. През 2024г. са проведени три търга за отдаване под наем на земи от ОПФ, с цел подпомагане на сектор „Земеделие“, като са отдадени под наем 513,148дка за срок от 5 години. За стопанската 2024/2025 година е извършено разпределение на площи - пасища, мери и ливади между 7 правоимащи лица – общо 1915,494дка. |
| I. | 1.11.  |  | Подкрепа на фермерите за увеличаване площите на трайните насаждения и на площите на зърнените култури с по-високи от средните за областта добиви, чрез провеждане на информационно-разяснителни кампании  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През м. декември 2024г. е проведена информационна кампания на тема „Четири приложения на нанотехнологиите за производителите на картофи“, организирана от Националната служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните.  |
| I. | 1.12.  |  | Подобряване на научно-техническото, информационното и пазарното обслужване на местните селскостопански производители |  |  |
|  |  | 1.12.1. | Организиране, съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните - Враца на информационна кампания за въвеждане и сертифициране по НАССР на животновъдните ферми в общината | 2021-2027 | Изпълнението на дейността предстои.  |
|  |  | 1.12.2. | Организиране, съвместно с ОДБХ - Враца на информационна кампания за внедряване на стандарти за качество и изисквания за хуманно отглеждане на животните  | 2021-2027 | Дейността се изпълнява перманентно. През 2023 г. чрез Община Борован бе публикувано съобщението за Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, от Програмата за развитие на селските райони, която дава възможност на земеделските стопани да кандидатстват за подпомагане. Субсидията се отпуска под формата на годишни компенсаторни плащания за една животинска единица. Условие: стопаните коректно да изпълняват поетите отговорности, посочени в план-програмата. През 2024 г. чрез Община Борован Областна дирекция по безопасност на храните - Враца обяви Заповед на министъра на земеделието и храните за прием на заявления „Агроекологични интервенции за кампания 2024“ |
|  |  | 1.12.3. | Осигуряване на необходимите пазарни площи за реализация на земеделската продукция  | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. В с. Борован има изграден общински пазар, където всяка неделя търгуват местни и регионални земеделски производители, търговци, рибовъди и други, а в другите населени места на общината са определени пазарни дни: в с. Малорад е също в неделя, а в с. Добролево и в другите села е в четвъртък.  И през 2024 г. общинският пазар в с. Борован функционираше при спазване на утвърдените санитарно-хигиенни мерки. Пазарът в с. Малорад, в сравнение с този в с. Борован, се утвърждава като повече посещаван от производители и от потребители. |
| I. | 1.13.  |  | Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие и за разширяване на площите, предназначени за биологично земеделие  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно, като Общината оказва съдействие на фермерите за провеждане на такива обучения.През 2023 г. бяха проведени следните обучения:* Обучения [на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%BB-83/);
* В[ъзстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80e%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD/) ;
* У[съвършенстване знанията по агроекология](http://www.savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/);.

През 2024 г. е проведено онлайн обучение поО[снови на пчеларството](https://savetivzemedelieto.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BF%D0%BF-2020-2022/). |
| I. | 1.14.  |  | Идентифициране на подходящи общински сгради и терени за стопанска дейност, с възможности за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване  | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. В Община Борован е изготвена Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023- 2027 година, приета с Решение №44 по протокол №7 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Борован и Програма за управление на общинската собственост за 2024 година приета с решение на ОбС Борован №45 Протокол №7/ 16.02.2024г.С тези документи се регламентират .условията за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване на обекти – общинска собственост. През 2024 г. са проведени:- Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на неурегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ – Масивна сграда с кадастрален № 496, застроена площ от 20 кв. м., намиращ се в УПИ I-495, кв. 52 по плана на с. Малорад, при граници и съседни имоти: на изток – УПИ I-495, на запад - помещение „Тото“;* Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ- частна общинска собственост: специален автомобил - сметосъбирач марка: МЕРЦЕДЕС, модел: „2628 Л ЕКОНИК“, с регистрационен номер ВР 0506 ВТ, двигател № 90495200738748, шаси № WDB9576611Z932251, първоначална регистрация: 06.06.2002 г., обем на двигателя: 6374 куб. см., мощност на двигателя: 205 kW, общо тегло: 13490 кг;.
* Продажба без търг или конкурс на Земя – частна общинска собственост, представляваща урегулиран поземлен имот с кад. № 64, от УПИ II и III, кв. 117 по действащия регулационен план на с. Борован, община Борован, с площ на УПИ II-64 – 1200 кв. м. и площ на УПИ III-64 – 1320 кв.м., актувана с АЧОС № 1448 от 12.07.2024 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Бяла Слатина под вх. рег. № 1779/15.07.2024 г., Том 4, Акт № 173, на З. Ф. М., в качеството на собственик на законно построена сграда върху имота при придобито и реализирано право на строеж по силата на сключен Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 25 август 1983 г.
 |
| I. | 1.15.  |  | Разработване на дългосрочна общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма  | 2021-2022 | Мярката е изпълнена. През 2021 г. е приета Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Враца 2021-2027 г. Дългосрочната общинска стратегия за устойчиво развитие на туризма се базира на целите, приоритетите и мерките на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Област Враца 2021-2027 г. и е част от тази стратегия.През 2024 г. със заповед на кмета на общината е утвърден консултативен съвет по въпросите на туризма, който ще обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма. |
| I. | 1.16.  |  | Съдействие на общината за развитие на рибовъдство и риболовен туризъм в язовирите на общината  | 2022-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Един от язовирите в общината – язовир „Братковец“ е отдаден на концесия за 30 г. и в него се осъществява рибовъдство. На язовира съществуват и условия за развитие на риболовен туризъм. През 2023г. е постъпило инвестиционно предложение за отглеждане на риба в язовир“ Тихов лъг“ в землището на с. Борован, с възложител „ Костовска 70“ ЕООД, а през 2024 г. е сключен е договор с Костовска 70 ЕООД за срок от 10год.Общината е в готовност да окаже институционална подкрепа на бизнес проекти при проявен интерес от страна на потенциални предприемачи за развитие на рибовъдство и риболовен туризъм в язовирите на общината.  |
| I. | 1.17.  |  | Оказване на съдействие от страна на Общината при осъществяване на дейностите по залесяване, подобряване стопанисването и опазването на горите  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г., след опожаряване на района около Йоловата чешма в село Малорад, местни жители доброволно облагородиха местността, като засадиха 100бр. дръвчета сорт „Пауловния“, като преди това разчистиха терена с помощта на собствена техника. Сортът „Пауловния“ е най-подходящото бързо растящо дърво за промишлени масиви, опожарени гори, свлачища и др. Подходящо е за подобряване и естетизиране на населена жизнена среда, чрез озеленяване и рекултивация на терени и сметища. Част от хората се включиха с труд, а други дариха пари за закупуване на още дръвчета. Има ли желание, има и начин“ коментираха доброволците. |
| I. | 1.18.  |  | Създаване на рекламни материали за туристическите обекти в общината  | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. В общината се изработват рекламни картички за популяризиране на местния фолклор. Такива картички бяха изработени във връзка с фестивалите "Борован свири, пее и танцува" и „Боровански врабчета“ , които са запазена марка на община Борован.  През 2024г. бяха проведени и двата фестивала. На 25.07.2024г. в художествената галерия към НЧ " Цани Иванов 1907 " с. Борован бе открита изложба на Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино, на картини и каменни скулптури. |
| I. | 1.19.  |  | Разширяване легловата база на туризма в общината  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Легловата база в общината е 25 места - 11бр. в с. Сираково и 14бр. в с. Борован, с перспектива - нейното разширяване до края на плановия период. |
| I. | 1.20.  |  | Разработване на проекти по Оперативни програми на ЕС с туристическа насоченост  | постоя-нен | Изпълнението на мярката предстои.  |
| I. | 1.21.  |  | Разработване на интегрирани проекти с други общини по Програма „Региони в растеж“  | постоя-нен | Изпълнението на мярката предстои.  |
| I. | 1.22.  |  | Участие на общината с проекти по други Оперативни програми и Проекти  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Участието на община Борован през 2024 г. с проекти по Оперативните програми и Проекти, както и със средства от Републиканския бюджет и от други източници, е показано в *Приложение № 2.* |
| I. | 1.23.  |  | Взаимодействие на общината с туристически организации и сдружения за управление на туристическия район.  | постоя-нен | Изпълнението на мярката предстои. В процеса на реализация на Областната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Област Враца 2021-2027 г., ще се разшири взаимодействието и членството на общината в туристически организации и сдружения за управление на туристическия район. |
| I. | 1.24.  |  | Развитие на сътрудничеството, икономическите и културни връзки с други общини в страната и чужбина  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Непрекъснато се укрепват културните връзки с други общини в страната и чужбина. Бяха осъществени редица изяви, укрепващи културните връзки с други общини, предвидени в Културния календар на Общината за 2024 г. *Приложение № 4.*  |
| I. | 1.25.  |  | Организиране на културни събития за популяризиране на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни дадености и ресурси и за привличане на туристи | 2021-2027 | Изпълнението на мярката предстои.През м. май 2024г. се проведе литературна вечер и връчване на Национална награда за патриотична поезия „Ив. Нивянин“ в “Къща – музей Иван Нивянин“ – с. Нивянин. Наградата бе присъдена на Юлия Пискулийска - журналист и писател, автор на над 20 книги, носител на много награди на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти. Церемонията по връчването на Националната поетична награда „Иван Нивянин“ се състоя на 29 май в родната му къща, превърната в музей, в село Нивянин, община Борован.Наградата бе връчена от кмета на Община Борован Иван Костовски.На церемонията по връчването на наградата специални гости бяха поетът Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели, носител на същата награда заедно с поета Румен Денев през 2014 година, и публицистът Добрин Добрев-Финиотис – член на СБП  и главен уредник на „Дом Дора Габе“ – София. Боян Ангелов поздрави наградената и гостите, обяви дарение от 100 книги за местното читалище и прочете свое стихотворение, посветено на Иван Нивянин. Събитието продължи с поднасяне на цветя пред паметника на героя – поет в центъра на селото. Десетки жители се поклониха пред подвига му. |
| I. | 1.26.  |  | Развитие на туристическата инфраструктура в общината – изграждане на екопътеки | 2021-2027 | Изпълнението на мярката предстои.  |
| I. | 1.27.  |  | Обособяване на зона за прилагане на интегриран подход, I-ви етап: Изграждане на „ Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета в община Борован“ в с. Борован  | 2021-2027 | Изпълнението на мярката предстои. Към настоящия момент усилията на общината ще бъдат насочени към реализацията на първия етап, а практическото изграждане на самата Зона за интегриран подход ще започне през втората половина на програмния период, след 2025 г..Първият етап - „Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета през община Борован“, следва да бъде осъществен до средата на плановия период, като паралелно започне изграждането на идейната концепция за втория етап, през който се предвижда развитието на общинския център – с. Борован като модерно селище от урбанизиран европейски тип, което предлага привлекателна среда за живот, работа и реализация на човешкия фактор, със съвременна социална, пътна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, мотивираща младите хора да останат и да се развиват в родния край. Община Борован има готовността да започне осъществяването на първия етап – изграждане на „Историко-мемориален комплекс „Пътят на Ботевата чета през община Борован“, при първата възможност за намиране на финансов ресурс от привлечени и собствени средства. Към този момент такива средства не са осигурени. Дейностите, които следва да бъдат осъществени за изграждането на Зоната за интегриран подход през първия и втория етап, са подробно описани в Плана за интегрирано развитие на Община Борован 2021 – 2027 година, частIV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие. |
| I. | 1.28.  |  | Изготвяне на Общ устройствен план на общината | 2021 г. | Мярката изпълнена. Одобрен е окончателния проект на ОУПО с решение №320 Протокол №37 от 24.03.2022г. на ОбС Борован. Проектът е окончателно приет от МРРБ и е обявен на сайта на общината. |
| ***Приоритет 2.* Развитие на инфраструктурата, опазване на околната среда, природното богатство и културно-историческото наследство** |
| II. | 2.1. |  | Съдействие от страна на Общината при ремонта и поддръжката на пътищата от републиканска пътна мрежа на територията на община Борован  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. е изготвен е проект за монтиране на изкуствени (повдигнати пешеходни пътеки) на скоростта на МПС върху пътното платно на територията на община Борован. Върховният административен съд отмени Наредбата от 2012 година за нормите при изграждане на съоръженията, ограничаващи скоростта на движение. Строителството на изкуствени препятствия е спряно, докато не бъде написан нов регламент, който да мине през обществено обсъждане. Поради тази причина няма изпълнение по проекта.Общината осъществява съдействие при опресняване с боя на пешеходните пътеки, както и за поставяне на знаци за пренасочване на движението при ремонтни дейности на републиканската пътна мрежа. През 2024 г. е извършено почистване, боядисване на бордюри и отпушване на шахти на републиканската пътна мрежа, преминаваща през населените места на община Борован. |
| II. | 2.2. |  | Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и принадлежностите към тях в селищата на общината | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. и през 2022 г. в процес на изпълнение в общината беше Проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по Програма за развитите на селските райони 2014-2020г. По проекта беше извършена реконструкция и рехабилитация на две улици на територията на селата Борован и Малорад. Изпълнението на проектното предложение приключи през 2023 година. През 2024 г. беше изпълнен проект: **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“, с подобекти:** **1.Подобект:„ ул. „Тошка Петрова” с. Борован”;****2.Подобект:„Реконструкция на ул. „Трапезица” и ул. „Русалка” - с. Добролево”;****3.Подобект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Цветко Згориградски” - с. Малорад”.** |
| II. | 2.3. |  | Рехабилитация на уличното осветление в селищата на община Борован | 2021-2027 | Мярката се изпълнява текущо, като с нови лампи частично се подменя амортизираното улично осветление. През 2023 г. са подменени 320 бр. енергоспестяващи лампи , поставени са 26 бр. тела за улично осветление и е монтиран 400 м. кабел.През 2024 г. е закупен лек автомобил и автовишка за нуждите на дейност “Улично осветление“. През 2024 г. са подменени 170бр. енергоспестяващи лампи на уличното осветление. |
| II. | 2.4. |  | Реконструкция на мостовете на територията на Община Борован  | 2021-2025 | Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. са направени предпазни парапети от двете страни на място, намиращо се на ул. «Славчо Ценов». Изпълнението на мярката предстои. През 2024 г. са направени предпазни парапети от двете страни на място, намиращо се на ул. «Славчо Ценов». |
| II. | 2.5. |  | Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради  | 2021-2025 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 г. е извършено следното:1.Смяна на ел.инсталация на втори етаж в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) с. Борован;2.Смяна на дограма и ремонт на помещения в сграда общинска собственост, в която ще бъде поместен офис на МИГ.През 2024 г. е изготвен проект и е извършено преустройство на сградата на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в сграда, изпълняваща функциите на две социални услуги (ЦНСТДБУ-1. и ЦНСТДБУ- 2.)Ремонтът включва и подмяна на ел. инсталацията на първия етаж на сградата.Извършени са ремонти на:* Покрив на Полицейско управление – с. Борован;
* Покрив и ел.инсталация на Домашен социален патронаж- Борован;
* Покрив на сграда в кв.66 с. Нивянин;
* Основен ремонт на ел. инсталация в ромски клуб с. Добролево и ремонт на ВиК инсталация.
 |
| II. | 2.6. |  | Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската инфраструктура  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. В Детските градини в с. Борован и с. Малорад са поставени фотоволтаични слънчеви панели с цел икономия на електрическа енергия при ползване на топла вода в детските заведения, които се поддържат всяка година. |
| II. | 2.7. |  | Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад  | 2021-2022 |  Мярката е изпълнена чрез реализацията на Проект „Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата – с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - община Борован“, по ПРСР 2014 – 2020 г. Проектът е приключен.По проекта се извърши реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи на селата в Община Борован, като бяха подменени старите ВиК инсталации с нови. По инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ за 2024 г. бяха извършени: * Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Ташка Петрова“ ( от ул. „Славчо Ценов“ до ул. „Христо Ботев“) с. Борован, с дължина 200 м., на стойност

8 094,00лв.;- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Христо Ясенов“ – преминаване през реката с. Борован , с дължина 51 м., на стойност 4 572,15лв.;- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Дунав“ – преминаване под ул. „Димитър Благоев“ - с. Борован, с дължина 36 м., на стойност 3 880,44лв.;* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Димитър Благоев“ (от ул. „Христо Ботев“ до ул. “Христо Смирненски“) - с. Борован, с дължина 350 м., на стойност 21 308,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. “Витоша“ - с. Добролево, с дължина 200 м., на стойност 2 230,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Балкан“, - с. Добролево, с дължина 300м., на стойност 2 568,00лв.;
* Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул .“Лале“, - с. Добролево, с дължина 500.м. , на стойност 5 575,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Христо Ботев“, - с. Сираково, с дължина 500 м, на стойност 30 440,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Гробарска“, с. Нивянин, с дължина 800 м, на стойност 48 704,00лв.
* Реконструкция на разпределителен водопровод на ул. „Освободител“, с. Нивянин, с дължина 200 м, на стойност 12 176,00лв.

Извършват се ежемесечни проверки от ВиК за качеството на питейната вода. Три пъти годишно през 2024г. са извършени проверки за качеството на водата от РЗИ – Враца и пет пъти през годината е извършен мониторинг на водата от ВиК –Враца. |
| II. | 2.8. |  | Реконструкция на част от водоснабдителната система в село Борован  | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 г.:- Продължи изпълнението на втори етап от реконструкция на водопроводната мрежа в село Борован. Беше подписано допълнително споразумение № 1 към Споразумение № РД02-30-211 от 31.10.2022г. с МРРБ; - Изградени са сградно-водопроводни отклонения (СВО) в с. Борован на ул. „Гео Милев“, ул. „Д. Благоев“ и ул. „А. Йошков“, с дължина 124м., на стойност 928,82лв.;- Монтаж на СКАДА – Водоем Рибине с. Борован на стойност 1258,56лв. |
| II. | 2.9. |  | Ремонт и обновяване на площади в населените места в общината  | 2022-2025 | Изпълнението на мярката предстои. С целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г. беше извършен ремонт и рехабилитация на разрушени тротоари - пред пощата и в централната част на с. Борован. През 2023г. е кандидатствано с обновени проекти за площадите в с. Добролево, с. Нивянин и с. Малорад. След подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройството са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности :Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован за 36 300,00лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на строително-монтажни работи.  |
| II. | 2.10. |  | Осигуряване на висококачествен широколентов достъп до всички населени места в общината  | 2021-2026 | Изпълнението на мярката предстои. Община Борован е включена в проект П-18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. През 2023 г. е предоставено подходящо помещение в сграда общинска собственост, за да бъдат монтирани крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване, по проект П-18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Националния План за възстановяване и устойчивост(НПВУ). С цел подобряване качеството на мобилните и комуникационни услуги, при осъществяване на проектите по ремонт и реконструкция на улична мрежа в община Борован, в проектите е заложено изграждането на техническа инфраструктура, касаеща полагането на тръби и осигуряване на възможност за изграждане на широколентов достъп. |
| II. | 2.11. |  | Изпълнение на дейностите по „Проект „Wifi4EU*”*  | 2021-2024 | Мярката е изпълнена. Проектът е реализиран през 2021 г. и е със срок за 3 год. Поставени са 10 точки на достъп до Wifi4EU в с. Борован - две от тях покриват общинска администрация, като гражданите, посещаващи сградата, могат да ползват безплатно Интернет. Проектът е на стойност 15 000 EUR. Таксата за интернета е за сметка на общината, и е на стойност 132,00 лева месечно. За такса интернет за 2023г. е заплатена сумата от 1584 лева. Проектът приключи и общината подписа двугодишен договор с ВИВАКОМ за продължаване на услугата. |
| II. | 2.12. |  | Рехабилитация, ремонт и обновяване на обществени зелени площи-паркове, градини и детски площадки в населените места в община Борован  | 2021-2025 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. беше подготвен за кандидатстване Проект “Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на Община Борован“. През 2022 г. е извършена актуализация на проекта и през 2023 г. той беше със статус „предстоящо кандидатстване“. През 2023г. бяха изпълнени следните проекти по ПУДООС:- Проект «Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на село Борован, Община Борован»;- Проектите на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», с. Добролево: «Училищният двор – желана територия за игри и спорт» , и «Обичам природата – и аз участвам». През 2024 г., след подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройството са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“;
* „Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“;
* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“;
* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“

През 2024 г. ежедневно се извършва почистване на обществени зелени площи от заети лица по програми и мерки за временна заетост.През 2024г. е кандидатствано със седем проекта по ПУДООС:1.„Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован;2.„Зелена и чиста околна среда в ромския квартал на с. Добролево, община Борован»;3.”Зелена и чиста околна среда на село Нивянин, община Борован ”;4.„Зелена и чиста околна среда на село Сираково, община Борован ”;5. ДГ „Тошка Петрова“, с. Борован , с Проект: „Малки стражи на природата – бъдеще за нашата зелена планета Земя“;6.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Борован с Проект: „Да бъдем всеотдайни към зелена и чиста околна среда в ЦНСТДБУ7. ПГТ“ Коста Петров“ с. Борован, с Проект: „Нашият парк – нашата крепост“. |
| II. | 2.13. |  | Извършване на основни и текущи ремонти на училищата и детските градини  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г.:- Направен е дренаж за отводняване около сградата и отстраняване на последиците от течовете на ДГ"Тошка Петрова" с. Борован;- Направен е ремонт на ограда на детска площадка в детска градина "Юрий Гагарин"- с. Малорад, Община Борован; - Направен е основен ремонт на приземния етаж за изолиране на влагата и отстраняване на последиците от течовете на ДГ Малорад;- Извършен е основен ремонт на приземен етаж на ЦПЛР “Маша Белмустакова“ - с. Борован;- Направа на отводняване на сградата на ДГ "Юрий Гагарин" с. Малорад;- Разработен е технически проект и предстои да се извърши преустройството на сградата на ЦНСТДБУ в сграда, изпълняваща функциите на две социални услуги. През 2024 г. е извършено следното:* Изготвяне на проект и извършване на преустройство на сградата на ЦНСТДБУ в сграда изпълняваща функциите на две социални услуги. Направа на тоалетни и бани в сградата на ЦНСТДБУ, в която се помещават две социални услуги;
* В ПГТ „Коста Петров“ по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден",  са обновени и оборудвани два кабинета по география и философия на стойност: 14 999 лева.
* В ПГТ „Коста Петров“ по НП „Безопасност на движението по пътищата“, модул 2: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ са изградени и са оборудвани два броя площадки - външна и вътрешна подвижна площадка по безопасност на движението по пътищата, на стойност: 4 500 лева.
 |
| II. | 2.14. |  | Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети  | 2022-2024 | Мярката се изпълнява перманентно. Медицинските и стоматологичните кабинети в община Борован са обновени от страна на наемателите - общопрактикуващи лекари и стоматолози.  |
| II. | 2.15. |  | Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки за фитнес на открито в община Борован  | 2021-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. беше изпълнен Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, Община Борован”, по ПРСР 2014 – 2020 г., като беше построена нова спортна площадка, оборудвана с нови спортни уреди, в полза на децата и останалите жители на село Малорад. Проектът приключи през ноември 2021 година. През 2023 г. в с. Малорад, Община Борован, със средства по ПУДООС, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“, е изградена фитнес площадка . През 2024 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево е кандидатствало и е одобрено по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г.“ Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“ – МОН за облагородяване на материално-техническата база“ - Основен ремонт на съществуваща /открита/ спортна площадка - 91 000 лв.  |
| II. | 2.16. |  | Рехабилитация на уличната пътна мрежа в селищата на общината  | 2022-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2023г. са приключили ремонтните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ . През годината са извършени: - Ремонт и рехабилитация на улица „ Петър Къчев“ с. Малорад и ул.“ Христо Ботев“ с. Борован;- Ремонт и рехабилитация на улици в с. Малорад - 520 м ул. "Кирил и Методий" от ОТ 171 до ОТ 173 ул. "Цар Самуил" от ОТ 173 до ОТ 175., с. Малорад;- Ремонт и рехабилитация на улица "Иван Вазов" с. Нивянин- 150 м.През 2024 г. е извършено следното:* С целева субсидия е изпълнен Проект: „Направа на тротоар от асфалтобетон с включени бордюри в централната част на с. Борован“ – 800 м.
* След подписано споразумение между Кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройство са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, както следва:

„Основен ремонт на улична мрежа в с. Борован“;„Подобряване на проходимостта по ул. “Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с. Нивянин и ул. “Бачо Киро“ с. Борован. |
| II. | 2.17. |  | Ремонт на язовирите общинска собственост  | 2021-2025 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2024 г. е извършено почистване на язовирите от дървесна и храстовидна растителност по проектите:.* **„Почистване от дървена и храстовидна растителност на язовирни стени, прилежащите им съоръжения и поддържане провеждането на речните легла в участък на разстояние до 500 метра от язовирната стена за язовирни , посочени за управление на Държавно предприятие управление и стопанисване на язовирите (ДПУСЯ)“ , разположени на територията на ТП Враца – яз. „Корея-409“ в землището на с. Борован“;**
* **Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ за поддръжка в техническа изправност, ремонти на язовири, язовирните стени и съоръженията към тях, публична държавна собственост, посочени за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ , разположени в териториални подели  Враца– яз. „Млада овчарка“ -24 в землището на с. Нивянин , яз. „Корея“ – 409 в землището на с. Борован , яз. „Стубеля“ – 403 в землището на с. Борован и яз. „Церов дол“ – 400 в землището на с. Борован ( Извършване на СМР по извеждане от експлоатация).**
 |
| II. | 2.18. |  | Корекция на коритото на р. Скът при с. Нивянин и с. Борован  | 2021-2025 | Изпълнението на мярката предстои. Възложени са за проектиране участъците в централната част на с. Борован на р. Бързица. Предвижда се източник на финансиране да бъде Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През 2023 г. е извършена техническа експертиза на обект: Речно корито на река «Скът», село Нивянин, община Борован, и експертизата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.През 2024 г. е кандидатствано с проект към Междуведомствена комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството - „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена, укрепваща ул. “Веслец“ и почистване на речното корито на р. Бързина в регулационните граници на с. Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р. Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с. Нивянин – участък с базова дължина от 600м., по дейности, както следва:* За аварийно-възстановителни работи на разрушен участък от подпорна стена, укрепваща ул. „Веслец“ - 466 406,64 лева;
* За аварийно-възстановителни работи по почистване на р. Бързица (Селска бара) в регулационните граници на с .Борован – 561 920,00 лева;
* За аварийно-възстановителни работи по почистване коритото на р. Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в регулационните граници на с. Нивянин – 361 260,00 лева.

Изготвен е проект и обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. |
| II. | 2.19. |  | Почистване на речните корита и дерета в населените места на община Борован | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно.През 2024 г:- Извършена е техническа експертиза на обект - речно корито на река «Скът» село Нивянин, община Борован, като същата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;- Почистване речното корито на р. Бързина в зоната на мостовете към пътища VRC II 13 и VRC II 15. |
| II. | 2.20. |  | Почистване на нерегламентирани сметища в покрайнините на селищата в общината  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. е извършено следното:* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Девенско щосе“ – изразходени 9 923,60лв;
* Почистване на нерегламентирано сметище в местност „Мара Врачанка“ - 8 323,20лв;
* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Борован-Нивянин“ –

5 572,20лв * Почистване на местност „Център“ - 1 435,80лв;
* Почистване на нерегламентирани сметища в местност „Девенско щосе –табела“ – 31 200лв;
* Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на дейност „Чистота" – обявена обществена поръчка;

Закупуване и доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на Община Борован. Доставени са 160 пластмасови контейнери с плосък капак за битови отпадъци с обем 1.1m3 и 120 пластмасови контейнери за зелен отпадък с обем 1.1m3 за нуждите на община Борован, съгласно техническата спецификация на възложителя на стойност 80 000,00лв. |
| II. | 2.21. |  | Ремонт и обновяване на сгради на кметства в общината  | 2021-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. е извършено възстановяване на съществуваща тоалетна в кметство с. Сираково. През 2023 г. е извършено следното:- Ремонт на Детска педагогическа стая в кметство с. Малорад; - Закупуване на климатици за кметство Добролево-3бр.;- Закупуване на климатици за кметство Нивянин - 2бр.;- Закупуване на парен котел 70kW за кметство Малорад. |
| II. | 2.22. |  | Ремонт на сградата на търговския дом в с. Сираково  | 2021-2026 | Изпълнението на мярката предстои. |
| II. | 2.23. |  | Дообзавеждане на читалищата в с. Малорад, с. Борован и с. Добролево и с. Нивянин  | 2022-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2021 г. са закупени: 1. климатик, 1 компютър и 2 конвекторни печки за читалището в с. Добролево. През 2022г. в читалището в с. Борован е извършено възстановяване на пожароизвестителната система, възстановена е аварийната сигнализация и е изработена и поставена метална врата за ограничаване на таванско помещение*.* През 2024 г. за сградите на читалищата в община Борован - Народните читалища в с. Борован, с. Добролево, с. Малорад и с. Нивянин, е учредено право на ползване от юридически лица с нестопанска цел. |
| II. | 2.24. |  | Ремонт и оборудване на помещенията и сградите на пенсионерските клубове в община Борован  | 2021-2024 | Мярката е в процес на изпълнение. По Проект: Основен ремонт на покрива на сградата на пенсионерския клуб в с. Добролево, е извършена смяна на покрива с ламарина и обшивка на бордовете на покрива.През 2022 г. е закупена готварска печка за клуба на пенсионера село Борован. През 2024 г. помещенията на пенсионерските клубове на територията на община Борован притежават необходимото оборудване и са в добро състояние. |
| II. | 2.25. |  | Съдействие на общината за ремонт и реставрация на църквите в с. Борован, с. Малорад и с. Добролево | 2022-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. Със съдействие на Община Борован е извършен ремонт на църквата в с. Малорад. През 2023г. е ремонтиран християнския храм "Света Параскева" в село Нивянин. Средствата са събрани чрез дарения, а местните жители помагаха с доброволен труд. Извършен е частичен ремонт на покрива на църквата, подменени са улуците на цялата църква, шпаклована е част от фасадата , където е било необходимо, фасадата на църквата е цялостно боядисана, сменена е дограмата на храма. През 2024 г. в православния храм„ Св. св. Кирил и Методий“  в село Добролево е извършена подмяна на ел.инсталацията, поставена е нова ограда, пейки и кошчета в двора на храма. Семейство Барфончовски от с. Борован дариха мраморна икона с лика на Светите братя Кирил и Методий, която беше поставена на входа на църквата. |
| II. | 2.26. |  | Съдействие на общината за изографисване на църквата в с. Нивянин  | 2022-2026 | Изпълнението на мярката предстои. |
| II. | 2.27. |  | Изографисване на параклис в с. Сираково  | 2022-2026 | Изпълнението на мярката предстои. Извършен е основен ремонт на купола на параклиса. Направени са основи за изграждане на камбанария. |
| II. | 2.28. |  | Изграждане на обредни домове в гробищните паркове на територията на община Борован  | 2023-2027 | Изпълнението на мярката предстои. През 2023 г е изготвен проект за вертикална планировка и изпълнение на гробищен парк с. Добролево. През 2024 г. е направена вертикална планировка и ограда на гробищните паркове в с. Борован и в с. Добролево. |
| II. | 2.29. |  | Реставриране на паметници на културата и забележителности свързани с историята на община Борован  | 2022-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 беше реставриран паметника на загиналите през Освободителните войни 1912г. - 1918г. (възстановяване ръката на войника, липсващата пушка); бяха възстановени и надписите и имената на загиналите.За Паметника на загиналите през Освободителните войни 1912г. - 1918г. в с. Нивянин: С Постановление на МС №298/13.12.2023г. на община Борован бяха предоставени финансови средства за възстановяване на християнския кръст. През 2024 г. е извършен ремонт на паметниците на загиналите във войните в с. Добролево и с. Нивянин (войнишки паметници на загиналите във войните 1912 – 1918).  |
| II. | 2.30. |  | Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на общината и осигуряване свързаността й с РУ на МВР – гр. Бяла Слатина  | 2021-2024 | Мярката е изпълнена в предвидения срок. Закупено и монтирано е видеонаблюдение за :* Детска градина "Тошка Петрова" Борован., ДГ Борован филиал Нивянин;
* Административна сграда с. Борован;
* Домашен социален патронаж- с. Борован в кв.1 УПИ ІІІ.;
* Център за подкрепа за личностно развитие.

Надграждането на системата за видеонаблюдение ще продължава и през следващите години. |
| II. | 2.31. |  | Ремонт и обновяване на стадион в с. Борован  | 2022-2026 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2023 г. е извършен ремонт на ВиК инсталацията, освежаване на съблекалните, почистване на дворно пространство от храсти и паднали клони. |
| II. | 2.32. |  | Реконструкция, ремонт и оборудване/обзавеждане на съществуващата спортна инфраструктура в селата Малорад, Добролево, Борован  | 2022-2026 | Изпълнението на мярката предстои.  |
| II. | 2.33. |  | Изграждане на спортна площадка в ОУ „ Кирил и Методий“ с. Малорад  | 2021-2023 | Мярката е изпълнена. |
| II. | 2.34. |  | Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община „Борован“ - с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Сколаре/ (ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/). | 2021-2023 | Мярката е изпълнена през 2021 г. с реализацията на Проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован“ по Програма за развитите на селските райони 2014-2020 г. |
| II. | 2.35. |  | Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в общинския център с. Борован  | 2022-2027 | Изпълнението на мярката предстои. В готовност за кандидатстване и изпълнение е Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Борован“ Източник на финансиране: ПУДООС/ Програма за развитие на селските райони/ Програма „Региони в растеж“. През 2024 г., след подписано споразумение между кмета на община Борован и Министъра на регионалното развитие и благоустройство са изготвени проекти с готовност за кандидатстване, за : „Частично изграждане на нова канализационна система и реконструкция и разширяване на водопроводната система за нуждите на с .Борован – етап І за 1 930 200,00лв. с ДДС.“ Дейности: Сключен договор за проектиране, изготвен проект, избран изпълнител и предстои сключване на договор за СМР. |
| ***Приоритет 3.* Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в общината** |
| III. | 3.1. |  | Участие на общината в програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Както беше показано в *Таблица № 1* към Първи приоритет*,* през 2024 г. Общината е участвала в редица програми, насочени към осигуряване на заетост на продължително безработни лица. През 2024г. продължи ползотворното сътрудничество и взаимодействие между община Борован и Дирекция „Бюро по труда“ Бяла Слатина. В резултат от проведените срещи бе подписано споразумение за съвместни дейности за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително безработни лица, хора с увреждания. Активирането и мотивирането за реализацията на пазара на труда на младите хора остава приоритет за общинското ръководство.През 2024г. общината е кандидатствала по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица , като по Програмата са наети 25лица, и Регионални програми за заетост - наети са 11 лица на 8 часова заетост.По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент 1, две фирми, развиващи търговска дейност на територията на с. Борован: МИ-13 ЕООД с. Борован и ПК „Орач“ с. Борован ,са наели безработни лица. |
| III. | 3.2. |  | Съдействие на Бюрото по труда за организиране на обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица и лица в неравностойно положение  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Община Борован съдейства на Бюрото по труда, като публикува информация за организиране на обучителни курсове на сайта на Общината, обявява информацията в кметствата на територията на общината, съдейства за разкриване на мобилно Бюро по труда във всички населени места. От 15.07.2024г. стартира приемът на заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица . Курсовете се финансират по проект  **„Започвам работа“ – Компонент 2 – „Обучение“**. Общината проведе информационна кампания за Проекта сред населението. |
| III. | 3.3. |  | Съдействие на бизнеса за осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. в община Борован по Програма „Подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение “, фирма „ Дейв-2013“ ЕООД с. Малорад нае 1 безработно лице, регистрирано в Бюрото по труда. През 2024 г. Община Борован участва в Национална програма“ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ , като наема 3 безработни лица с трайни увреждания. |
| III. | 3.4. |  | Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно.През 2023г. по Проект ”Нова възможност за младежка заетост” Схема “Младежка заетост” -ОПРЧР, в общината са наети 45 лица и 6 ментора. Фирми от сектор „Услуги“ в Община Борован: „Бета Комерс 66“ ЕООД и ЕТ “Гали -С – Галина Попова“, наеха по тази схема 2 младежи.По Национална програма “Старт в кариерата“ е наето 1лице с висше образование. След приключване на финансирането по Програмата, лицето е с последваща заетост в Община Борован. През 2024г. община Борован участва в информационна кампания съвместно с Бюро по труда Бяла Слатина - филиал Борован, сред работодатели и младежи по проект „Младежка заетост +“, който се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 3: „Насърчаване на младежката заетост“.Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на пазара на труда на младежите на възраст от 16 до 29 години включително, чрез осигуряване на възможност за: стажуване; обучение по време на работа; осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател. Тези мерки ще улеснят прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведат до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.На **неактивните и безработни лица** се осигурява подкрепа чрез:-      Стажуване при работодател, за период от 6 до 9 месеца (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване, по чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда);-       Обучение по време на работа, с времетраене не повече от 6 месеца (обучението е по реда на чл. 230, чл. 231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда). |
| III. | 3.5. |  | Разработване и провеждане на активни политики за интеграция на етническите общности | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. продължи дългосрочната държавна политика за финансиране на Програма за здравни медиатори в България, като в Общината са работили двама здравни медиатора.През 2023г. стартира проект „Бъдеще за децата на Община Борован“ – целта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за деца от уязвими семейства и техните родители. Услугите, които се предоставят, са насочени към здравеопазването, социалната защита, образованието и др.През 2024г. продължи работата по проект „Бъдеще за децата на Община Борован“, по който се осигуряват комплексни здравно-социални услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и предоставяне на подкрепа на семействата за придобиване на компетенции за създаване на по-добра семейна среда, осигуряване на по-добра грижа за децата. В рамките на проекта се осигуряват услуги за деца, които ще подкрепят тяхното успешно включване и оставане в образователната система. Ще се повиши информираността сред ромската общност за вредата от ранното напускане на училище, ранното встъпване във фактическо съжителство и ранните раждания. Проектът ще допринесе за изграждане на родителски умения, осъзнаване на важността на здравето на децата и семейството, както и важността от проследяване на развитието на децата, като фактор за успешната им реализация и по - добър живот в бъдеще.ДГ“ Юрий Гагарин „с. Малорад, филиал Добролево спечели Проект по Програма на POMAKT “, Съвета на Европа и Европейската комисия: „ Приятели с LEGO“, на стойност 2000 евро, насочено към емоционално и езиково развитие на децата чрез LEGO. Проектът, чията цел е прилагане на LEGO- методология в педагогическите ситуации и допълнителни форми на взаимодействие за емоционално, езиково и познавателно развитие на децата от 3 до 7г., е изпълнен през 2024 г. |
| III. | 3.6. |  | Разработване и провеждане на активни политики за обхващане на всички деца в детските градини на общината  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. по Механизма **за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст[[5]](#footnote-5),** е определен екип за обхват по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. От съвместната работа между отговорните институции са извършени 215 срещи и посещения.Приета е нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в Община Борован с решение №79 от Протокол №8 / 27.12.2024г. на ОбС Борован. |
| III. | 3.7. |  | Разработване на политики за подобряване на социалния статус на рисковите групи  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Общината участва в програми, насочени към осигуряване на временна заетост на безработни лица от рисковите групи. През 2024 г. Общината работи по няколко проекта за подобряване на социалния статус на жителите на Община Борован :- По проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", който е част от цялостен пакет мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица, с акцент върху хора в неравностойно положение, са участвали фирми от сектор“ Търговия“, които развиват дейност на територията на община Борован, като: “ Дейв 2013“ ЕООД с. Малорад; „Мицев 2009“ ЕООД с. Борован, ЕТ“ Красимир Врачовски – Краси И“ - гр. Плевен; „Бета Комерс 66“ЕООД с. Борован“.- „Механизъм Лична помощ“ - През 2024 г. от услугата са се възползвали 175 потребители, като за тях са полагали грижи 180 асистенти;- „Асистентска подкрепа“ - През 2024 г. работят 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребители;- Грижа в дома в Община Борован – Проектът **продължи и през 2024г. като бе удължаван месец януари, месец март и месец юни. По проекта са** предоставени интегрирани социално-здравни услуги на 52 потребители и е осигурена подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован от десет домашни помощници и една медицинска сестра; - „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“ - изпълнението на проекта има за цел осигуряване и подпомагане на лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован - общо 650 души. |
| III. | 3.8. |  | Подпомагане на социално слаби граждани  | постоя-нен | През 2023г. е отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Борован в размер на 5 539,00 лева на лица и семейства с финансови затруднения за животоспасяващо лечение, операции и лекарства, на социално слаби пълнолетни лица - за инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности, и на лица или семейства, претърпели бедствия, аварии и катастрофи. |
| III. | 3.9. |  | Изграждане на детски площадки и кътове за отдих и игри на открито в населените места  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. тя се реализира чрез:- Изграждане на Зони за отдих и почивка за жителите на с. Малорад, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“ На тема : Обичам природата – и аз участвам;- Облагородяване на замърсената площ и създаване на зони за отдих и почивка на жителите на с. Борован, по Национална програма“ За чиста околна среда – 2023 г.“ На тема : Обичам природата – и аз участвам. През 2024 г. е кандидатствано със следните проекти по ПУДООС:1.Кметство Сираково, община Борован: „ Зелена и чиста околна среда на село Сираково, община Борован“. (14 929,60лв.);2.Кметство Добролево, община Борован: „Зелена и чиста околна среда в ромския квартал на село Добролево, община Борован. (14 955лв)/;3.Кметство Нивянин, община Борован: „Зелена и чиста околна среда на село Нивянин, община Борован“ (14 975лв);4.ДГ "Тошка Петрова", с. Борован „Малки стражи на природата -бъдеще за нашата зелена планета Земя“. (7 498лв);5.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Борован: „Да бъдем всеотдайни към зелена и чиста околна среда в ЦНСТДБУ (7 386лв)/;6.ПГТ“ Коста Петров“ с. Борован: „Нашият парк – нашата крепост“(7 492лв.);7.Община Борован: „Облагородяване на замърсена площ и създаване на Зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован“ (4 970 лв). |
| III. | 3.10. |  | Адаптиране на съществуващите детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и функционалност  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Адаптирането на съществуващите детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и функционалност е постоянна грижа на ръководствата на детските заведения и училищата в общината, както и на Община Борован. През 2023 г. са извършени проверки относно поддържане и осигуряване на съответствието с изискванията за безопасност на всяка една от площадките, включени в списъка на площадките за игра в Община Борован.Извършен е ремонт на ограда на детска площадка в детска градина "Юрий Гагарин" с. Малорад, Община Борован, на стойност 1 170,00лева.През 2024 г. продължават проверките относно поддържане и осигуряване на съответствието с изискванията за безопасност на всяка една от площадките, включени в списъка на площадките за игра в Община Борован. |
| III. | 3.11. |  | Благоустрояване на централната част и на паркови територии в населените места  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. по Инвестиционната програма е осъществена направата на тротоар от асфалтобетон, с включени бордюри в централната част на с. Борован – 800м на стойност 151 308,38 лева. През 2024г. Кметът на Община Борован подписа седем споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на инфраструктурни проекти:* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности :Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“ за 36 300,00лева с ДДС.
* „Основен ремонт на парка в квартал 1-В с. Борован, община Борован“, за 356 300,00 лева с ДДС. Дейности : Сключен договор за проектиране.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по Плана на с. Нивянин“ за 430 400,00 лева с ДДС.

Дейности : Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „ Благоустрояване и обновяване на площад - УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с. Добролево, община Борован“ за 188 300,00 лева с ДДС.

Дейности: Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи.* „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по Плана на с. Малорад, община Борован“ за 36 300,00лева с ДДС.

Дейности :Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на СМР.Мярката се изпълнява перманентно. В Инвестиционната програма за 2023 г. е включена направата на тротоар от асфалтобетон, с включени бордюри в централната част на с. Борован - 800м . Обявена е обществена поръчка. Изпълнението ще се осъществи през 2024г. Общината е в готовност за кандидатстване с Проекти : „Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по плана на с. Нивянин, Община Борован“, „Благоустрояване и обновяване на площад УПИ – VIII, между 5 и 7 по плана на с. Добролево, Община Борован“, „Благоустрояване и обновяване на парк УПИ – 13, кв.121 по плана на с. Малорад, Община Борован“. |
| III. | 3.12. |  | Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта  | постоя-нен | Мярката е изпълнена.През 2024 г. е приета „Общинска стратегия за развитие на спорта в Община Борован 2025 – 2030 г.“ с решение №58 от Протокол №6 / 29.10.2024г. на ОбС Борован |
| III. | 3.13. |  | Поддържане и модернизация на съществуващите спортни бази на територията на общината  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2021г. е реализиран Проект Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, Община Борован”. Изградена е нова спортна площадка, задоволяваща нуждите на всички групи от населението на с. Малорад. През 2024 г. съществуващите спортни бази на територията на общината се поддържат в добро състояние. В ПГТ „Коста Петров“ с. Борован са изградени и са оборудвани два броя площадки - външна и вътрешна подвижна площадка по БДП на стойност: 4 500 лева по НП „БДП“, модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.  |
| III. | 3.14. |  | Кандидатстване по европейски програми за развитие на спорта в общината | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024г. Основно училище“ Свети свети Кирил и Методий“ - с. Добролево кандидатства с проект по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г.“ Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“. Проектът е на стойност 91 000 лв. |
| III. | 3.15. |  | Разширяване дейността на спортните клубове с деца и юноши  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. В Община Борован футболен клуб „ Торпедо 2004 – Борован“ през 2023 г. е участвал в“ Б“ – Окръжна група Враца, в 15 футболни кръга. През 2024 г. футболният клуб не е регистрирал дейност. |
| III. | 3.16. |  | Осигуряване на целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов спорт и игра на децата и младежите  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно, като в общината е осигурен целогодишен достъп до спортните съоръжения за масов спорт и игра за децата и младежите. През 2024 г. на спортните площадки в община Борован се проведоха редица спортни инициативи: * Турнир по волейбол на 3-ти октомври, на откритото игрище в ЦПЛР " Маша Белмустакова " с. Борован;
* Турнир по футбол между училищата от общината на 1-ви октомври . На същия ден се проведе и спортна щафета на откритата спортна площадка в с. Добролево;.
* Турнир по футбол между класовете на ОУ с. Малорад на 30-ти септември, на площадката в с. Малорад .

На 26-ти септември се пресъздаде една от най- старите обичани спортни игри „ дърпане на въже“, с което показахме как и без телефони можем да се забавляваме.На 20 -ти септември класовете на ОУ с. Борован се състезаваха по лека атлетика. |
| III. | 3.17. |  | Финансово подпомагане развитието на масов детско – юношески спорт и участието в турнири  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. ЦДГ „Тошка Петрова“- с. Борован с филиал с. Нивянин;, ЦДГ „Юрий Гагарин“ - с. Малорад с филиал с. Добролево; основните училища и ПГТ „Коста Петров“ на територията на общината, получиха финансиране по ПМС № 46 от 2020г. за физическа активност, физическо възпитание , спорт и спортно-туристическа дейност.  |
| III. | 3.18. |  | Финансиране на дейности от ежегодния Спортен календар  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно, като Общината финансира дейностите в спортния календар.  Община Борован ежегодно организира турнири по футбол за учениците от V– VII клас. През пролетния сезон те се провеждат по време на майските културни и спортни празници, а през есенния –  на 25-ти октомври – Деня  на Община Борован. В турнирите участват учениците от трите основни училища.  В учебните институции от Община Борован бяха проведени състезания по безопасно движение по пътищата (БДП), на които бяха излъчени отбори-участници в Областния кръг на състезанието – 480,00 лв. |
| III. | 3.19. |  | Разработване на дългосрочни програми за развитие на основните културни институции в общината  | 2021-2027 | Изпълнението на мярката предстои. |
| III. | 3.20. |  | Стимулиране дейността на читалищата в населенитe места на общината |  |  |
|  |  | 3.20.1. | Ежегодна оценка на потребностите на читалищата по обективни критерии | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. Ежегодно, в началото на годината комисия от представители на всички читалища и от Общината разпределят преведената държавна субсидия за годината, въз основа на утвърдени критерии за оценка на техните потребности. Ежегодно, в т.ч. и през 2024 година, читалищата представят отчети за дейността си и за разходването на средствата (от субсидия и собствени), като отчетите се представят за приемане от Общинския съвет. Разпределената обща субсидия на читалищата от Община Борован през 2024 г. е 200 928,00лв.На 2-ри октомври в центъра в с. Борован, пред сградата на Общината бе експонирана изложба по случай 150 годишнината от първия цялостен превод на Библията на съвременен български език.На 10-ти декември в НЧ “Цани Иванов 1907“с.Борован бе организирана коледна арт- работилница за изработване на коледни подаръчета за децата от детските градини и изработване на коледни картички за възрастните хора. На 25 -ти октомври се проведе турнир по шахмат в салона на НЧ " Цани Иванов " с. Борован, по случай празника на Общината, с парична награда от 100 лв. В художествената галерия към НЧ " Цани Иванов 1907 " с. Борован на 25-ти юли бе открита изложба на Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино . |
|  |  | 3.20.2. | Включване на читалищата в проекти за подобряване на тяхната ефективност и материално-техническа база | постоя-нен | Изпълнението на дейността предстои. Служителите в читалищата следят всички възможности за кандидатстване чрез различни програми, за да могат да подобряват дейността си – с нови книги, ново обзавеждане, реконструкция на сгради. През 2024 г. Министерството на културата обяви конкурсна сесияза предоставяне на финансова подкрепа по Програма „Читалища“ за дейности на читалищата, утвърдена със заповед № РД09-1087/25.09.2024 г. на Министъра на културата. Цел на Програмата е подобряване на технологичната средата в читалищата, в т. ч. и на театралните, репетиционни и камерни читалищни салони, развиване на професионалните умения на читалищните служители и повишаване на интереса към читалищните програми и ресурси от страна на общността и на посетителите на населеното място. По програмата кандидатства НЧ “Цани Иванов - 1907“ с. Борован. |
| III. | 3.21. |  | Разработване на политики за превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение, за преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и за активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към тях  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Социалната политика и социалните мерки на Общината са насочени към превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение и към активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към тях. От 2023г. Община Борован работи по проект“ Укрепване на общинския капацитет на Община Борован, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.Проектното предложение е фокусирано върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Борован, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗЛП/ ЗХУ и ЗСУ. Реализацията на проекта обхваща 14 лица от целевата група, ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. Целева група по Проекта са служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравносоциални услуги. През 2024г продължи реализацията на Проекта.От края на 2024 г. Общината е в готовност с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Проектът обхваща 24 потребители, обгрижвани от 4 домашни помощника с 5-часова заетост.Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ – Проект “Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“, Договор № BG05SFPR003-1.001-0088-C03, се реализира и през 2024г. Проектът е в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения, чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането на 650 ползватели с топъл обяд в общината се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. На 31-ви май официално стартира Проект на Община Борован: „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“. Общата стойност на Проекта е в размер на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв. В рамките на Проекта се подобри материалната база на Домашния социален патронаж в Община Борован със съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване.Допълнителна мотивация за персонала е и подобрената и модернизирана работна среда.През 2024 г. продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“. През 2024 г. броят на обхванатите ползватели от целевата група е 175 лица. |
| III. | 3.22. |  | Поддържане в добър вид на гробищните паркове  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Гробищните паркове в Община Борован се поддържат ежегодно. В селата Малорад и Борован те са оградени и водоснабдени и в тях са изградени постройки за съхраняване на инструменти и за пребиваване на работниците по обслужването им. В селата Добролево и Сираково гробищните паркове са само оградени, а в с. Нивянин през 2023 г. е поставена ограда на гробищния парк. През 2024 г:* Направена е вертикална планировка и ограда на гробищен парк в с. Добролево за 25 000,00 лева;
* Направена е вертикална планировка и ограда на гробищен парк в с. Борован за 30 000,00 лева;
* Извършено е почистване на гробищните паркове от храстовидна и дървесна растителност.

Мярката се изпълнява перманентно. Гробищните паркове в Община Борован се поддържат ежегодно. В селата Малорад и Борован те са оградени и водоснабдени и в тях са изградени постройки за съхраняване на инструменти и за пребиваване на работниците по обслужването им. В селата Добролево и Сираково гробищните паркове са само оградени, а в с. Нивянин през 2023 г. е поставена ограда на гробищния парк. |
| III. | 3.23. |  | Поддръжка на общинската дълготрайна декоративна растителност  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Ежегодно се кастри и оформя декоративната растителност. Всяка пролет се засаждат цветни алеи. През 2024 г. са засадени цветя в алеи и кашпи. Фирма извърши почистване и оформяне на декоративната растителност на централния площад в с. Борован. Кметствата на територията на общината извършват поддържане на парковите пространства и цветни алеи с наети лица по програми за заетост. |
| III. | 3.24. |  | Ежегодно разработване и организиране на изпълнението на Годишен план за защита на горските територии на общината от пожари  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно в рамките на приетия в община Борован План за защита при бедствия. За пожароопасния сезон се издават съответни заповеди на Кмета, с оглед предотвратяването на пожари на територията на общината. През 2024 г:1.Изготвен е План за защита на горски територии от пожари в община Борован.;2. Изготвен е План за действие при възникване на горски пожари на територията на община Борован.;3.Издадена е Заповед за формиране на щаб за гасене на горски пожари на територията на община Борован.;4.Пожарното депо е приведено в техническа изправност.Под наслов „Ако засадиш дърво, построиш къща и отгледаш дете, тогава не си живял напразно!“, за поредна година паркът на ПГТ „Коста Петров“ се обогати с нови видове дръвчета, благодарение на [Гората.бг. У](https://www.facebook.com/groups/gorata.bg)чениците засадиха 10 фиданки от дървото Златен дъжд. |
| III. | 3.25. |  | Разработване съвместно с ветеринарните власти на Общинска програма за контрол върху кучешката популация на територията на общината  | 2021-2027 | Мярката е изпълнена В общината е разработена [Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2021 -2025 г.](https://www.borovan.bg/pic/pages/2020-12/551/gals/programa_populatsia_bezdomni_kucheta.pdf), приета с Решение на ОбС №341 протокол 39/ 29.04.2022 г. През 2023г. е сключен договор с лицензиран ветеринарен лекар за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета, връщане на мястото, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) . Платената сума по договора е 300,00 лв.През 2024 г. общината също е подписала такъв договор. |
| III. | 3.26. |  | Осъществяване на контрол при изпълнението на дезинсекции, дератизации и дезакаризации в общината  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Всяка календарна година се сключва договор с фирма за Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация в общината. За 2024г. има сключен договор и са извършени дейности по него на стойност 9 293,40 лв. |
| III. | 3.27. |  | Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината  | 2021-2022 | Изпълнението на мярката предстои. Община Борован има една защитена местност - Борованска могила. |
| III. | 3.28. |  | Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. в общината е организирано пролетно и есенно почистване и са разпространени информационни материали на тема „Залесяваме - променяме света“ През 2024 г. ежедневно се извършва почистване на обществени зелени площи. Доброволци от с. Малорад залесиха 100 бр. дръвчета от дървесен вид “Пауловня“ в района на „Полковата чешма“. |
| III. | 3.29. |  | Провеждане на информационни кампании във всички населени места за подобряване екологичната култура на населението  | постоя-нен | Мярката е в процес на изпълнение. Ежегодно се изготвят информационни брошури за подобряване на екологичната култура на населението, които се разпространяват във всички населени места на общината. През 2023 г. продължи разпространението на информационни брошури „Какво е природа и как да я защитаваме” .На 14-ти септември 2024 г. се проведе инициативата “ Да изчистим България заедно”  - 2024 година. Чистенето започна с мащабна акция пред сградата на Общината с подкрепата на служителите от администрацията, местни жители, учители от детската градина, Центъра за настаняване от семеен тип, училищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Инициативата се осъществи и в останалите села, където служители от местните администрации и гражданите на населените места събраха стотици чували отпадъци и почистиха нерегламентирани сметища и замърсени зони в почти цялата община.Символиката на инициативата, само ден преди започването на учебната година е, че с този акт на доброволно участие даваме пример на нашите деца да се стремят към знания, чистота и опазване на природната среда. |
| III. | 3.30. |  | Приемане на годишни програми за ограничаване на рисковете от бедствия и аварии  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. В общината през 2019 г е утвърден План за защита при бедствия в Община Борован, за срок от 3 години. Всяка година Общинският съвет приема Информация за дейностите по пожарна безопасност и защита на населението при бедствия и аварии. През 2024г. е извършена актуализация на Плана за защита при бедствия в Община Борован. |
| III. | 3.31. |  | Съдействие на Бюрото по труда при организиране на обучения за стартиране и управление на собствен бизнес  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. е проведено обучение на 1 безработно лице за стартиране и управление на собствен бизнес. Лицето е изготвило бизнес проект и е стартирало дейност.  |
| III. | 3.32. |  | Приключване изпълнението на дейностите по Проект „Аз, ти, тя, той, заедно за социална интеграция в Община Борован“ (удължен)  | 2021-2022 | Мярката е изпълнена. Проектът е приключил и е отчетен през месец юли 2022 г. |
| III. | 3.33. |  | Изпълнение на дейности по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“  | 2021 | Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок.  |
| III. | 3.34. |  | Изпълнение на дейности по Проект „Топъл обяд в условията на пандемия от Ковид – 19“ | 2021-2022 | Мярката е изпълнена в рамките на срока. Понастоящем в общината се изпълнява Проект„Осигуряване на топъл обяд в Община Борован, област Враца“, със срок от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., който има за цел осигуряване и подпомагане на групи лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован с общ брой 650 души. За 2023г. по Проекта са усвоени 945 229,64лв.През 2024 г. по Проекта са подпомогнати 650 лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован. Проектът е със срок до 30.09.2025 г. и бюджет 1 880 549,47лв. |
| III. | 3.35. |  | Приключване изпълнението на дейностите по Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” Компонент 3.  | 2021 | Мярката е изпълнена в рамките на този срок. |
| III. | 3.36. |  | Изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа +“  | 2021-2022 | Мярката е изпълнена в рамките на този срок. |
| ***Приоритет 4.* Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги**  |
| IV. | 4.1. |  | Повишаване капацитета на общинската администрация за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови стратегически документи |  |  |
|  |  | 4.1.1. | Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала  | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. Изпълнението на дейността се изразява в това, че въз основа на ежегодните годишни атестации за оценяване на служителите се изготвя и План за обучение на общинските служители. За 2024г. е утвърден План за обучение на общинските служители. През **оценяване изпълнението на длъжностите на служителите по реда на** Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (**НУРОИСДА) за 2024 г. са преминали общо 33 служители по служебно и трудово правоотношение.** |
|  |  | 4.1.2. | Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. През 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“, организираха XХVI-та Национална среща на финансистите от общините.Дискусиите в програмата на срещата включваха теми с фокус върху: * Спецификите и предизвикателствата при изпълнението на Бюджет`2024 и акценти по подготовката на Бюджет`2025;
* Основни стъпки и предизвикателства по прилагането на новите основи за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО);
* Взаимодействие с контролните органи;
* Подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите и в общинските администрации;
* Европейските средства в общинските бюджети.

През 2024г. през з**адължително обучение за държавни служители, назначени за първи път на държавна служба, съгласно чл. 35б, ал. 1, т. 1 от ЗДСл са преминали двама служители от общинската администрация.****Трима служители са преминали през обучение за новите правила на ЗОП и ППЗОП.****По** Управление на администрацията (стратегическо планиране, публични политики, управление на изпълнението, управление на промяната, управление на проекти, управление на качеството, управление на риска и др.) са проведени две обучения, като в тях са участвали четирима служители. |
|  |  | 4.1.3. | Обмен на опит с други общини  | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. През 2023 г. обменът на опит и добри практики с община Бяла Слатина и община Мездра са осъществявани на място. През 2024 г. В изпълнение на *Мярка 4.1. –* повишаване капацитета на общинската администрация, е изпълнено също:* Изготвена е Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023- 2027 година, приета с Решение №44 по протокол №7 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Борован;
* Изготвена е Програма за управление на общинската собственост за 2024 година приета с решение на ОбС Борован №45 Протокол №7/ 16.02.2024г.;
* Националното сдружение на общините в Република България проведе своя най-голям форум – Годишната среща на българските местни власти – в периода 13 – 15 октомври 2024 г. В контекста и на новия мандат на европейските институции, по време на откриващата пленарна сесия се дискутираше  мястото на българските общини в общоевропейските предизвикателства и постигането на бъдещите приоритети на Съюза. Беше проведени: дискусионен форум „Иновации и умни градове“;  Форум „Общините в голямата политика за развитие на селските райони“;  Национална дискусия: "Управление на отпадъците - споделена отговорност на общините и държавата"; Дискусия "Интегрирано управление на общинската образователна и културна инфраструктура" ;Специална сесия: „ Възможностите на Европейската градска инициатива за всяка градска община; Дискусионен форум "Развитие капацитета на общинските съвети като политически орган на местното самоуправление".

Подписано е рамково споразумение между НСОРБ и трите eлектроразпределителни дружества .  |
|  |  | 4.1.4. | Въвеждане на добри практики за подобряване работата на общинската администрация  | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. Добрите практики са свързани с поетапното въвеждане на електронното управление в общината и подобряване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса. Общинска администрация Борован е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса.  През 2023г. са закупени 5бр. мултифункционални устройства за нуждите на администрацията. През 2024 г. е проведена работна среща на секретарите на общини с НСОРБ във връзка с повишаване на осведомеността и готовността на българските общини за цифровизация. С Решение № 38 от Протокол № 5 от 26.01.2024г. е утвърдена общинската структура, в която е включена длъжност главен експерт Мрежова и информационна сигурност и АС; ,главен юрисконсулт , както и младши експерт Инвеститорски контрол. По отношение на контролната дейност е въведено звено Вътрешен одит. В структурата е включена и длъжност главен счетоводител. Наето е голямо мултифункционално устройство за срок от 2години. |
| IV. | 4.2. |  | Повишаване капацитета на общинската администрация за използване на европейски фондове | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Изпълнението на мярката се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение на общинските служители, като предвидените обучения включват и обучения в компетентности относно използването на европейските фондове. Професионално добре подготвените общински кадри имат необходимия опит в работата по европейски проекти и програми. Към специализираната администрация в Общината е обособена дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“. При обявяване на проектна процедура се провежда обучение на служителите от дирекцията „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“.По Проект Укрепване на общинския капацитет на Община Борован“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, през 2023 г. е закупен 1бр. компютър. През 2024г.поради липса на квалифицирани кадри в дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ са използвани външни експерти за разработване на проекти .НСОРБ-Актив съвместно с EPSON, Lenovo и CNsys, организира форум на тема: „Технологии на бъдещето – проекти и решения за модерни общини“, в който участва и община Борован.През годината експерти от общината участваха в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, по теми:-   напредък в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и дискусия за констатирани затруднения и проблеми по тяхната реализация;-   казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове. |
| IV. | 4.3. |  | Разширяване обхвата на предоставяните услуги на „едно гише” и електронните административни услуги | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно.Община Борован е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, като по този начин е постигната основната цел: да се предостави възможност на бизнеса и гражданите за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Общината реално работи в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и е присъединена към Системата за Сигурно електронно връчване ( ССЕВ) . Администрацията продължава да работи по визията и сигурността на новата версия на Интернет страницата на общината. От месец януари 2023г. общинска администрация е  присъединена към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публично-правни задължения и плащането им по електронен път“През 2024 г. се предлагат множество електронни административни услуги и режими, които са вписани в Административния регистър. За удобство на гражданите и за намаляване на административната тежест, в Община Борован са разработени общо 134 електронни услуги, достъпни през официалната интернет страница на общината и чрез системата за сигурно електронно връчване.. Системата за електронни плащания, към която е присъединена Общината, осигурява създаване на платежно нареждане по допустим и сигурен начин, даващ възможност за проследяване изпълнението му от доставчик на платежни услуги. През 2024 г. няма регистриран отказ за приемане/издаване на електронен документ чрез Единния модел. Чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между пунктовете за технически прегледи и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси, се предоставя информация, което благоприятства повишаването на събираемостта относно данък върху превозните средства. Гражданите имат и пряк достъп, като секция в електронната страница на Общината, за услугите в сайта на Министерството на електронното управление. През 2024 г. продължава да действа учрежденска телефонна централа с единен номер за общинска администрация. През 2023г. с решение на ОбС Борован бе подписано споразумение със Софийска община - Общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“ Изискването е регламентирано в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации. Решението остава актуално и за 2024 г.През 2023г. община Борован е дала съгласие да участва в проект на НСОРБ за "Дегитализиране на информационни масиви в администрацията съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри "Финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост“. Изпълнението ще е през 2024/2025г. Закупено е помещение за обособяване на Център за информационно обслужване към община Борован за 180 000,00лева, като през 2024г. е платен първи транш (100 000,00лева).Възможността за предоставяне на електронни услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която осигурява реализирането на автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са: Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на българските документи за самоличност, Регистър на задължените лица и други. |
| IV. | 4.4. |  | Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от работата на администрацията чрез по-широко използване на електронните и печатни медии | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. Разработената нова интернет- страница на Община Борован дава възможност тя да се обогатява с навременна информация за дейността и резултатите от работата на администрацията. През 2024 г. за осигуряване на пълна прозрачност при изпълнение на мярката, бяха използвани възможностите и на регионалните печатни и електронни медии. Създадена е и фейсбук страница на Община Борован. Към интернет-страницата са добавени допълнителни раздели. Подписани са два договора с едни от най-широко разпространените електронни и печатни медии. Непрекъснато се обновява и надгражда сайта на общината. Изключително са активни гражданите във Фейсбук- страницата на Община Борован. |
| IV. | 4.5. |  | Включване на гражданите и бизнеса в процеса на планиране на проектите  | постоя-нен | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024г.всички стратегически документи са обявявани за обществено обсъждане. Кметът на Общината провежда приемен ден всяка седмица. Приемният ден се провежда всяка сряда, след  предварително записване, което може да се извърши и по [електронен път чрез сайта на Община](https://www.kazanlak.bg/index.php?p=priemenden) Борован или на място в Център за административно обслужване в сградата на общината, ул." Иван Вазов" 1.  |
| IV. | 4.6. |  | Подобряване на финансовия мениджмънт на общината  |  |  |
|  |  | 4.6.1. | Подобряване на контрола и гарантиране на прозрачност при изразходване на публичните средства | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно.Оптималното управление на публичните средства на общината и контролът за тяхното изразходване е основна отговорност на общинското ръководство, предвид значимостта на проблема не само за разпоредителите с бюджет на местно ниво, но и за местната общност като цяло. Общинското ръководство осъществява непрекъснат контрол на изразходените финансови средства и ресурси от страна на общината, при стриктно спазване на законовите изисквания и гарантиране на пълна прозрачност, отчетност и публичност на процеса. Спазва се стриктно разработената НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет приета с решение №300 от 22.11.2013 г. на ОбС Борован. Основният приоритет пред ръководството на Община Борован през изминалата година бе възстановяването и запазването на фискалната й стабилност, за да може да се осигурят най-важните и основни нейни дейности. Общинското ръководство на Община Борован следва ясна и прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно усвояване на ограничения финансовия ресурс. Създадена бе организация за текущо анализиране изпълнението на бюджета, което е съпроводено със засилена финансова дисциплина.Информацията за прогнозиране, планиране и отчитане на публичните средства е прозрачна и достъпна чрез официалната интернет страница на Община Борован.Показателно е, че през 2024 г. в Община Борован са реализирани значителен брой проекти по различни Оперативни програми и със средства от Републиканския бюджет, както и че няма просрочени задължения на второстепенни разпоредители, което е добър атестат за работата на общинската администрация и на Общинския съвет - Борован. През 2024 г. с Решение № 68 по Протокол №7 от 29.11.2024г., считано от 01.01.2025 година, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити преминаха детски градини, ЦПЛР и ЦНСТДБУ 1 и 2. През 2024г.са реализирани по- голям брой проекти спрямо 2023г. |
|  |  | 4.6.2. | Повишаване събираемостта на местните данъци и такси | 2021-2027 | Дейността се изпълнява перманентно. С цел повишаване на събираемостта, и през 2024 г. бяха предприети действия по събиране на неплатени в срок задължения срещу неизправни данъкоплатци. Изпращат се периодично уведомителни писма със срок за доброволно плащане на задълженията. Отправят се предупредителни писма с фиксирани срокове, писма за завеждане на съдебен иск, писма за прекратяване на договорните отношения, връчват се покани за плащане на дължимите суми. Длъжниците с по-големи суми се уведомяват по телефона. Всички просрочени вземания се събират с лихви.В звено „Местни данъци и такси” се изготвят отговори по постъпили жалби, молби и запитвания в законоустановения срок, на физически и юридически лица, както и на НАП, Агенция за социално подпомагане, и други институции. Към 31.12.2024 г. са постъпили приходи от местни данъци и такси, както следва: * От патентен данък – 1 952,25лв.;
* Данък недвижими имоти – 647 676,54лв.;
* Данък МПС –151 214,09лв.;
* Такса битови отпадъци- 93 738,33 лв.; не е увеличена такса смет;
* Данък придобиване – 103 573,85лв.;
* Туристически данък- 1 157,60 лв.;
* Наказателни лихви от данъци - 17 886,93.лв.;
* Такса административни услуги- 32 621,65лв;
* Такса за куче – 21,00 лв.
* Домашен социален патронаж – 41 404,00лв;

Наблюдава се увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси спрямо 2023г. по някои от данъците и таксите.Данъчната служба в общината извършва служебно обработка на данните за придобиване или продажба на моторно превозно средство и недвижим имот както и при придобиване на имущество по наследство, което е улеснение за гражданите.Предложен е избор за заплащането на услугите - на гише , по банков път и чрез ПОС- терминално устройство. Предлага се вариант и за онлайн плащане. Предпочитаният от гражданите начин е този на гише . |
|  |  | 4.6.3. | Оптимизиране на системата на заплащане на общинските служители, съобразена с квалификацията и периодичното оценяване на резултатите от труда | постоя-нен | Дейността се изпълнява перманентно. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, се извършва ежегодно оценяване, като целта е заплащането на общинските служители да бъде максимално съобразено квалификацията им и резултатите от техния труд. |
| IV. | 4.7. |  | Разработване, съвместно с училищата в общината на програма за превенция на ранното отпадане на децата от училище  | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. В общината се предприемат мерки за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предлагат се мерки за реинтеграция в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали от детска градина и училище. Предлагат се мерки по превенция на включените в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане, с цел осигуряване на ежедневното им присъствие в образователната институция. По Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е определен екип за обхват по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. От съвместната работа между отговорните институции са извършени 215 срещи и посещения. |
| IV. | 4.8. |  | Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от придобиване на образователен ценз с оглед бъдеща реализация на младежите в рамките на общината  | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. В училищата на общината перманентно се провеждат такива разяснителни кампании с оглед бъдещата реализация на младежите от общината. Дадена е възможност на директорите на учебни заведения, съвместно с бизнеса, да определят насоки за обвързване на потребностите на пазара на труда в общината с придобиваните от учениците професионални умения. След 13-седмичен курс, провеждан веднъж седмично, с продължителност 3 часа, ученици от ПГТ „Коста Петров - с. Борован представиха разработен бизнес план и спечелиха трето място в конкурса, организиран от Националното сдружение на малкия и среден бизнес по Програма „Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE)“, с парична награда 1000 лв. Бизнес идеята, която представиха бе обвързана с изграждане на автомивка на територията на ПГТ „Коста Петров“, с. Борован.Осъществена бе среща между представители на „Булсан“ ООД гр. Ботевград и търсещи работа от община Борован, на която беше представена информация за различните начини за реализация във фирмата и възможностите за професионална квалификация.  |
| IV. | 4.9. |  | Насърчаване от страна на Общината на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции за развитие на професионалните умения на човешките ресурси и обвързването им с потребностите на пазара | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. В рамките на образователната система е дадена възможност на директорите на учебни заведения, съвместно с бизнеса, да обогатяват учебното съдържание с такива материали и факултативни форми, които развиват професионалните умения на учениците в контекста на потребностите на пазара на труда.През 2023 г. са осъществени следните инициативи: - Учебна практика на пом.-възпитателите от детските градини;- Изнесено обучение в ДГ „Т. Петрова“ Борован;- „Ден на отворените врати“ в ПГТ Борован за теоретично и практическо запознаване с изучаваните професии;- „Ден на отворените врати“ във Военно формирование Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад, свързан с пролетните обичаи;- „Мениджър за един ден“, ПГТ – Борован. През 2024 г. детските градини на територията на общината са участвали в партньорство с Великотърновския университет за провеждане на педагогически практики от студенти. |
| IV. | 4.10. |  | Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Общината и училищата разполагат с добра спортна инфраструктура, като е осигурен целогодишен достъп до спортни съоръжения за масов спорт, игра и отдих на децата и младежите. Община Борован има богати културни традиции и разполага с разгърната инфраструктура на културата, която позволява пълноценна изява на младите хора. Доказателство за създадените добри условия за пълноценно използване ва свободното време на младите хора е активното им участие в спортните инициативи и в Културния календар на общината за 2024 г. - *Приложение №4.* През 2024 г. Центърът за подкрепа за личностно развитие „Маша Белмустакова“ с. Борован е кандидатствал с проект по Национална програма П „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „ Подкрепа на деца и ученици за работа в ЦПЛР“През 2024г.по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ за ПГТ „Коста Петров“ е закупен интерактивен дисплей, подсигурен е Интернет достъп в училището. Стойност : 2 002 лв.По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден" в ПГТ „Коста Петров“ са обновени и оборудвани два кабинета по география и философия на стойност: 14 999 лева.По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“, в ЦДГ „Юрий Гагарин“ - с. Малорад, с филиал с. Добролево ,са внедрени съвременни технологии в системата на предучилищното образование - получен 1 брой преносим компютър на стойност 1 933,20лв.По проект „Изграждане на училищна STEM[[6]](#footnote-6) среда“ всички училища на територията на общината са подписали договори по проекта за Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) |
| IV. | 4.11. |  | Подкрепа от страна на общината за пълноценна интеграция и социализация на учениците от различните малцинствени групи | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023 г. стартира Проект „Бъдеще за децата на Община Борован“, като целта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за деца от уязвими семейства и техните родители. Проектът ще продължи до 31.12.2026г.По ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите” учителите и учениците от ПГТ „Коста Петров“ провеждат разговори с учениците от ЦНСТДБУ за подготовка за независим обхват, поощряване на личностни качества и мотивация за избор на подходяща професия. Една от културните инициативи на читалишето в с. Малорад беше отбелязването на Международния ден на ромите – традиции и обичаи. |
| IV. | 4.12. |  | Насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании за намаляване на престъпността, насилието и зависимостите | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно, чрез подкрепата от Общината за целодневна организация на обучение и възпитание, приемане на програми за извънучилищни дейности; чрез осигуряване на условия за спортна дейност и културни изяви на младите хора; чрез съвместна работа с училищните ръководства и органите на реда, като противодействие на престъпността, насилието и зависимостите.  Основен приоритет в работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните(МКБППМН) през 2024 г. е превенцията на противообществените прояви, насилието и агресията сред младежите. В тази връзка МКБППМН разработи Програма за превенция на асоциалното поведение и агресията сред подрастващите. Програмата е насочена към превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, чрез приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество, усвояване на модели на поведение от децата - как да общуват, как да преодоляват конфликти, как да изявяват индивидуалните си способности, как да канализират енергията си, чрез развлечения и организиране на свободното време. Извършена е съвместна работа с училищните комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители, като са осъществени 6 работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца по темите:Проблеми свързани със здравословния начин на живот; Безопасност на движението; Зависимости и зависимо поведение сред младите хора; Диазотен оксид – Райски газ; Социална ангажираност, поради зачестили противообществени прояви; Спин и трафика на хора; «Не» на насилието. |
| IV. | 4.13. |  | Разширяване участието на млади хора в дейности, заложени в Общинския културен календар, Общинския спортен календар, клубна и читалищна дейност | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Мероприятията, заложени в културния календар са изпълнени, с активното участие на млади хора от общината.  Клубовете по интереси към ЦПЛР „Маша Белмустакова“- с. Борован и клубовете в читалищата на територията на Общината организират занимания и по време на лятната ваканция на учениците. Деца от всички учебни институции участват в инициативите от спортния и културен календар на Община Борован – Изложба на мартеници по повод Баба Марта; Фестивалът „Боровански врабчета“; Турнирите по футбол от майските културни празници; Коледните и новогодишни инициативи на Кмета на Общината – благотворителен базар „Подари усмивка за Коледа“, „Коледа за всички“ – хранителни пакети за самотно живеещи възрастни хора. Организирани бяха уроци по народни танци в с. Борован в залата на ЦПЛР " Маша Белмустакова " , с професионални преподаватели.На 25.09.2024г. на площада на с. Борован се проведе открит урок по „ЗУМБА“ |
| IV. | 4.14. |  | Осигуряване на облекчен достъп до медицински услуги на всички жители на общината |  |  |
|  |  | 4.14.1. | Създаване на условия за профилактични прегледи по населени места с изнесени центрове | 2021-2027 | Дейността се изпълнява перманентно. Община Борован няма сключен договор с МБАЛ - Бяла Слатина и МБАЛ - Враца, за извършване на медицински прегледи по населени места на общината. През 2024г. е оказано съдействие на общопрактикуващите лекари при провеждане на планови имунизации и имунизационни кампании за деца. Наблюдението върху заболеваемостта на населението показва тенденция към нарастване броя на диспансерно болните, като водещи заболявания са заболяванията на сърдечно – съдовата система, онкологичните и мозъчно-съдовите заболявания. Не малък дял заемат и психичните заболявания. Фактори за здравен риск сред населението са употребата на алкохол, тютюнопушенето, стресът, нерационалното хранене, замърсяванията на околната среда и др.Тревожен е фактът, че зачестяват броя на заболелите от диабет и сърдечно – съдови заболявания в млада възраст. На 08.11.2024г. Община Борован бе домакин на Първата мобилна оптика с очен кабинет в България . От прегледите и закупуването на очила се възползваха над 20 граждани от общината. |
|  |  | 4.14.2. | Осигуряване на медицински специалисти в здравните кабинети и в детските градини и училища  | 2021-2027 | Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските градини и училища на територията на Община Борован са осигурени медицински специалисти, които следят здравословния статус на децата и учениците, и ежемесечно подават информация за здравословното им състояние в Регионалната здравна инспекция – Враца. Във връзка с медицинското обслужване в детските градини и в основните училища на територията на Община Борован са закупени консумативи и медикаменти от първа необходимост. |
|  |  | 4.14.3. | Осигуряване на целодневно медицинско обслужване на деца и ученици в детските градини и училищата  | 2021-2027 | Дейността се изпълнява перманентно, като в здравните кабинети и в детските градини и училища на територията на Община Борован е гарантирано целодневното медицинско обслужване на децата и учениците. През 2024 г. са закупени необходимите консумативи и медикаменти за поддържане на аптечните шкафове в учебните заведения.  |
| IV. | 4.15. |  | Провеждане на информационни и разяснителни кампании за повишаване на здравната култура на населението и превенция на хронични и епидемиологични заболявания | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2023г. община Борован съдейства на БЧК при провеждането на различни информационни кампании и инициативи за повишаване на осведомеността, например - за вредното влияние на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, за промоция на сексуалното здраве и предотвратяването на ХИВ/СПИН, за намаляване броя на травмите и злополуките, промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване и др.Съвместно с Асоциация за инсулт и афазия бе разпространена информация за услугите, достъпни за хората с тези заболявания и техните права, под мотото“ Всяка минута е ценна“. През 2024 г. Община Борован съвместно с РЗИ Враца организира информационна кампания относно прилагането на новите вариантни ваксини срещу COVID – 19.През 2024г. общината продължи партньорството си с БЧК . На два етапа са раздадени 2275 пакети хранителни продукти, перилни и почистващи препарати на социално слаби и нуждаещи лица от община Борован.По проект „Бъдеще за децата на община Борован“ са проведени срещи на родители и деца- потребители на услугата, със сътрудник социална работа и образователни медиатори по проекта, както следва: "Повишаване на осведомеността относно здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и правата и задълженията на здравноосигурените лица ". В село Борован и в с. Добролево са проведени две беседи на теми " Превенция на респираторни заболявания" и " Ваксини". Срещите са провеждани съвместно с медицинска сестра. |
| IV. | 4.16. |  | Включване на подрастващите в здравно-профилактични и образователни програми за подобряване на здравната, половата и общата култура | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно в училищата на общината. Здравните медиатори работят с родители и деца за подобряване здравната култура. Община Борован води активна политика за подобряване на здравеопазването, като участва в Националния конкурс „ Нестле за Живей активно! 2024 “ - проект, чиято цел е да промотира физическата активност и балансираното хранене, като мотивира хората да се движат и спортуват. Общината организира провеждането на следните събития в селата Борован, Малорад, Нивянин и Сираково в периода 17.09.2024 – 04.10.2024 г.: * Масов излет от с. Нивянин към местността „ Усоето“ Буковец ( „ Землянка“, лобното място на Иван Нивянин );
* Открит урок по Зумба – с. Борован;
* Урок по спортни танци – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Аеробика – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Състезание по лека атлетика, между деца от различни класове – открита площадка с. Добролево;
* Хоротека – Централен площад с. Нивянин;
* Игра на народна топка – с. Малорад, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Игра на пиян морков – с. Добролево, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Игра на ръбче – с. Борован, физкултурен салон на ПГТ „ Коста Петров“;
* Игра на дама, ластик и обръч – с. Добролево, физкултурен салон на ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “;
* Баскетбол – с. Борован, ОУ „ Отец Паисий “, открита площадка;
* Щафета – с. Добролево, открита площадка;
* Волейбол – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Футбол – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“;
* Урок по латино танци – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова“.
 |
| IV. | 4.17. |  | Подобряване на качеството и разширяване на услугата Домашен социален патронаж, в населените места на общината | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Услугата Домашен социален патронаж е специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на Община Борован. Социалната услуга „Домашен социален патронаж“ предоставя грижи и подпомага възрастни хора и лица с увреждания. Мисията на Домашен социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез: - Доставяне на храна по домовете;- Помощ в общуването и поддържането на социални контакти; - Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;- Взаимодействие със социални, здравни и други институции; - Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от възрастните хора;- Битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна енергия, и др., със средства на лицето.Реално ползващи услугата през 2024 г. са около 110 потребители средногодишно и 650 потребители по Програма „Топъл обяд“. През 2024г. община Борован е кандидатствала и е изпълнила Проект за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“ . В рамките на проекта са закупени съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване. Модернизираната работна среда е допълнителна мотивация за персонала. Общата стойност на проекта възлиза на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв.  |
| IV. | 4.18. |  | Администриране на услугата „Личен асистент” | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Услугата стартира от 2020 г.През 2024 г. са назначени 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребители като капацитет годишно, с усвоени средства 205 499,00лв. |
| IV. | 4.19. |  | Участие на общината в програми и проекти със социална насоченост  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. През 2024 г. общината е участвала в следните програми и проекти със социална насоченост: - Проект „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“ Общата стойност на проекта е 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв;* „Механизъм Лична помощ“;
* „Асистентска подкрепа“;
* „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“ . Програма "Храни и основно материално подпомагане" Код на процедураBG05SFPR003-1.001;
* Проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”- КОМПОНЕНТ 1 по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027;
* „ Грижа в дома в община Борован“;
* „Бъдеще за децата на Община Борован“;
* Укрепване на общинския капацитет на Община Борован-Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 BG05SFPR002-2.002;
* Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;
* НП „Помощ за пенсиониране”;
* Национална програма „ Активиране на неактивни лица“;
* Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2;
* Регионални програми за заетост;
* НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.
 |
| IV. | 4.20. |  | Ежегодно подпомагане дейността на културните институции, чрез финансиране на културния календар на Община Борован | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно, като Общината финансира дейностите в ежегодния Културен календар.  |
| IV. | 4.21. |  | Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традиции | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. По-подробна информация за осъществените инициативи през 2024 г. е представена в *Приложение № 4.*  |
| IV. | 4.22. |  | Обогатяване на интернет страницата на общината с информация за младежки проекти, програми, стипендии, обучение, стажуване, конкурси, мобилност на младите хора и др. възможности за развитие | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. За всички проекти дейностите по информация и публичност са задължителни за популяризирането им. В сайта се качват непрекъснато обяви и покани по проекти. В социалните мрежи се отразяват всички обяви, събития и изявления от ръководството на Общината. |
| IV. | 4.23. |  | Насърчаване дейността на самодейните художествени състави  | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно, чрез институционална, логистична и финансова подкрепа на дейността на самодейните художествени състави. Общината ежегодно финансира местните културни празници и инициативи в Културния календар на общината. Съвместно със самодейните състави на читалищата през 2024 г. са изпълнени голяма част от събитията в културния календар: Фестивалът „Борован свири, пее и танцува“; Трифон Зарезан – Ден на лозаря и виното; Национален празник 3-ти март; Фолклорен фестивал „На мегдана в с. Нивянин“; Коледно-новогодишни тържества, и др. |
| IV. | 4.24. |  | Сключване на договори за партньорство с други общини в страната и в чужбина | 2021-2027 | Мярката е в процес на изпълнение. През 2022 г. е подадено проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19“ Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 за учредяване на „МИГ Борован – Враца – Вършец“ Учредяване на Сдружение с нестопанска цел и общественополезна дейност „МИГ Борован-Враца-Вършец” е осъществено през 2023 г. През 2024 г. се провеждат общи събрания във връзка с избор на Изпълнителен директор и изготвяне на стратегия.През 2024 г. е осъществено партньорство във връзка с изготвяне на Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“(ИТИ). Водещ партньор е Община Враца, като нуждите и целите са идентифицирани с участието на следните партньори, част от концепцията: общините Монтана, Борован, Бяла Слатина и Мизия, както и Областна администрация-Враца, Драматичен театър-Монтана, „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД и Диагностично – консултативен център 1 – Враца. |
| IV. | 4.25. |  | Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации в страната и в чужбина | 2021-2027 | Мярката се изпълнява перманентно. Местните читалища ежегодно участват във фестивали, като през 2024 взеха участие във: - Фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки“ - с. Селановци; - Четвърти Национален фолклорен фестивал „Ехо в родния край- Георги Горелски“ – с. Търнава;- Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“ с Царевец;- Седми фолклорен фестивал „ Тъпан бие, хоро се вие, песен се пее, Буковец се весели – българското да се съхрани“ – с. Буковец;( женска певческа група);- Национален фолклорен фестивал “Леденика“- гр. Враца;- Национален фолклорен фестивал “Заедно ще се чуем по- високо, по-широко, по-далеко“ - с. Рогозен;- XV-ти Фестивал на шлагерната песен „Цепелина“- гр. Бяла Слатина; - I-ви Фестивал на изкуствата, занаятите и фолклора „ От Дунав до Тракия и Родопи“ - гр. Перущица;- Х-ти Национален фолклорен фестивал „С Вяра Надежда и Любов“- с. Хайредин. |

***Приложение № 2.*** **ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВАН ПРЕЗ 2024 г. В ПРОЕКТИ ПО РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА** | **ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА** | **СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА** | **ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ** |
| **ИЗПЪЛНЕНИ** |
| 1 | Изготвяне на инвестиционен и работен проект ВиК с.Добролево |  | 30 000,00лв. | Целева субсидия  |
| 2 | Направа на тротоар от асфалтобетон с включени бордюри в централната част на с.Борован – 800м.  |  | 151 308,38лева | Целева субсидия  |
| 3 | Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Добролево |  | 25 000лв. | Целева субсидия  |
| 4 | Изготвяне на проект и извършване на преустройство на сградата на ЦНСТДБУ в сграда изпълняваща функциите на две социални услуги. | Включена е и подмяна на ел. инсталацията на първия етаж на сградата | 50 000,00лв. | Целева субсидия  |
| 5 | Направа на тоалетни и бани в сградата на ЦНСТДБУ, в която се помещават две социални услуги | Ремонтът е направен за тоалетните и баните, които са водоснабдени от изградения ляв щранг на съществуващия водопровод  | 95 996,16лева | Общински бюджет / собствени средства/ |
| 6 | Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Борован |  | 30 000,00лева | Целева субсидия |
| 7 | Реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на с.Борован | Преходен остатък от 2023г. по Решение на МС№711/30.09.2022г. и ДДС от собствени средства. Втори етап на част втора. Изпълнен и има издадено разрешително за ползване | 334 358,00лева | МРРБ |
| 8 | Ремонт на покрив на РПУ Борован  |  | 34 978,00 лева | Целева субсидия |
| 9 | Направа видеонаблюдение в ЦПЛР |  | 2 000,00лв. | Общински бюджет / собствени средства/ |
| 10 | Изготвяне на инвестиционен проект и ремонт на покрива на ДСП с.Борован в кв.1,ІІІ |  | 58 550,00лв. | Целева субсидия |
| 11 | Направа на нов навес на ДСП с.Борован в кв.1, ІІІ |  | 10 050,00лв. | Целева субсидия |
| 12 | Основен ремонт на покрив на сграда в кв.66 в с.Нивянин |   | 70 100,00лв. | Целева субсидия |
| 13 | Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация на ромски клуб в кв.71 с.Добролево |  | 18 000,00лв. | Целева субсидия |
| 14 | Инвестиционен проект и изпълнение на основен ремонт на ограда и паркинг на ДСП в кв.1, ІІІ с.Борован | .  | 121 120,00лева | Целева субсидия |
| 15 | Направа на видеонаблюдение на ДСП с.Борован в кв.1 УПИ ІІІ  |  | 2 531,00лв. | Целева субсидия |
| 16 | Направа на видеонаблюдение на Административна сграда с.Борован |  | 15 000,00лв. | Целева субсидия |
| 17 | Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейност “Улично осветление“ | Наетите в дейността обслужват населените места в цялата община | 15 000,00лв. | Целева субсидия |
| 18 | Закупуване на автовишка за нуждите на дейност „Улично осветление“ | Наетите в дейността обслужват населените места в цялата община | 35 000,00лв. | Целева субсидия |
| 19 | Закупуване на пътнически Бус(8+1) | За нуждите на общинска администрация | 11 700,00лв. | Целева субсидия |
| 20 | Закупуване на колонни климатици за нуждите на общинска администрация |  | 16 000,00лв. | Целева субсидия |
| 21 | Закупуване на помещение за обособяване на помещение за Център за информационно обслужване към община Борован |  платен първи транш 100 000,00лева за 2024г. | 180 000,00лв. | Целева субсидия |
| 22 | Изготвяне на проектна документация по част Геодезия и по част Пътна за подобряване на проходимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован | Има изготвен проект | 42 000,00лева | Целева субсидия |
| 23 | Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена, укрепваща ул.“Веслец“и почистване на речното корито в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р.Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с.Нивянин – участък с базова дължина от 600м.  | Има изготвен проект | 57 780,00лева. | Целева субсидия |
| 24 | **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“ с подобекти: 1.Подобект:„на ул. „Тошка Петрова” с. Борован”2.Подобект:„Реконструкция на ул. „Трапезица” и ул. „Русалка” с. Добролево”3.Подобект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Цветко Згориградски” с. Малорад ”** | Проектът е изпълнен през 2024г. Предстои въвеждане в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. | Стойност на проекта: 1 954 74,23лв ( без ДДС), или 2 345 669, 08 лв (с ДДС).Период на реализация 14.09.2023г. до 15.09.2025г. | Държавен фонд „Земеделие“ ПРСР  |
| 25 | Закупуване и доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на Община Борован  | Доставка на 160 броя пластмасови контейнери с плосък капак за битови отпадъци с обем 1.1m3 и 120 броя пластмасови контейнери за зелен отпадък с обем 1.1m3 за нуждите на община Борован, съгласно техническата спецификация на възложителя | 80 000,00лв. | РИОСВ |
| 26 | Ремонт на паметниците на загиналите във войните в с.Добролево и с.Нивянин  | (войнишки паметници на загиналите във войните 1912 - 1918) | 2 800,00лева | Държавен бюджет |
| 27 | Проект за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“. | В рамките на проекта се подобри материалната база на Домашния социален патронаж в Община Борован със съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване.Модернизира се и се подобри работната среда и в същото време бе и допълнителна мотивация за персонала. | Общата стойност на проекта е в размер на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв. | Фонд Социална закрила |
| **4. В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ** |
| 1. | „Механизъм лична помощ“ | Програмата стартира от 01.09.2019 г. Лицата ползващи услугата са с ТЕЛК над 90 % с чужда помощ. Със социалната услуга се уреждат условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания. Чрез осигуряване на лична помощ се подпомагат хората с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. За отчетния период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. са обслужени 175 потребители, за тях са полагали грижи 180 лични асистента. Дейностите биват от личен, домашен и социален характер. Лицата са обвързани с направление от ДСП, в което е посочено срока за ползване на услугата.Програмата е отворена. | 2 815 807лв. за 2024г. | Агенция за социално подпомагане към МТСП |
| 2. | „Асистентска подкрепа“ | Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Услугата стартира от 2020 г.През 2024 г. са назначени 8 социални асистенти, които полагат грижи за 23 потребителя като капацитет годишно.  | 205 499,00лв. за 2024г. | Агенция за социално подпомагане към МТСП |
| 3. |  „Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован“ в Община Борован | Изпълнението на проекта има за цел осигуряване и подпомагане на следните групи лица в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Борован с общ брой 650 души. | Проекта е със срок до 30.09.2025 г. с бюджет 1 880549,47лв.  | Програма "Храни и основно материално подпомагане" Код на процедураBG05SFPR003-1.001 |
| 4. | По проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”- КОМПОНЕНТ 1 по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 | Сключено е споразумение за партньорство № ФС01-0467 от 18.12.2023 г. между Агенция за социално подпомагане и Кмета на Община Борован, като през 2024г. две са приемните семейства, които се грижат за две деца.  | За 2024г. са изразходени 49 101,00лева | Община Борован в партньорство с Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. |
| 5 | „ Грижа в дома в община Борован“  | Проектът **продължи и през 2024г. като бе удължаван месец януари, месец март и месец юни. По проекта са** предоставени на 52 потребители интегрирани социално-здравни услуги и е осигурена подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован от десет домашни помощници и една медицинска сестра.  | Период на реализация 23.11.2022г.23.04.2024г. Проекта е удължен до 23.01.2025г.Стойност на проекта : 395 617,60лева.  | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 |
| 6 | „Бъдеще за децата на Община Борован“ | С настоящето проектно предложение ще се подобри на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги за деца от уязвими семейства и техните родители.Наети през 2024г. – 2-ма образователни медиатора, 1 сътрудник социална работа, 1 експерт здравни и социални въпроси, 1 педагог, 1 медицинска сестра, 1психолог . | Период на реализация 13.09.202331.12.2026Стойност на проекта : **355 730.00**лв. изразходени за 2024г. - 71 146,00лв. | ОПРЧРМТСП |
| 7 | Укрепване на общинския капацитет на Община БорованПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027,BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет | Проектното предложение е фокусирано върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Борован, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗЛП/ ЗХУ и ЗСУ. Реализацията на проекта ще обхване 14 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективно, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни. Целева група по проекта са служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравносоциални услуги. | Период : 01.05.2023г. до 01.09.2024г.Проекта е удължен до 01.07.2025г.Изплатени за 2024г. 724 599,44лв. | ОПРЧР |
| **ПРОЕКТИ В ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ** |
| 1 | Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“( ИТИ)-Водещият партньор е Община Враца, като нуждите и целите са идентифицирани с участието на следните партньори, част от концепцията: общините Монтана, Борован, Бяла Слатина и Мизия, както и Областна администрация-Враца, Драматичен театър-Монтана, „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД и Диагностично – консултативен център 1 – Враца. |
| 2 | **Частично изграждане на нова канализационна система и реконструкция и разширяване на водопроводната система за нуждите на с.Борован – етап І за 1 930 200,00лв. с ДДС.** Дейности/ Сключен договор за проектиране, изготвен проект, избран изпълнител за СМР, предстои сключване на договор за СМР/ |
| 3 | **Основен ремонт на улична мрежа на с.Борован за 2 746 000,00лева с ДДС.** Дейности /Избран изпълнител за Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнител на СМР на обекта, сключен договор за инженеринг/ |
| 4 | **Основен ремонт на парка в квартал 1-В с.Борован, общ.Борован за 356 300,00лева с ДДС.** Дейности /Сключен договор за проектиране. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител СМР/ |
| 5 | **Основен ремонт на Административна сграда на община Борован в с.Борован за 311 800,00лева с ДДС.**Дейност/ Предстои сключване на договор за проектиране/ |
| 6 | **Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по плана на с.Нивянин за 430 400,00лева с ДДС.**Дейности / Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР/ |
| 7 | **Благоустрояване и обновяване на площад- УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с.Добролево, община Борован за 188 300,00лева с ДДС**Дейности/ Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на СМР/ |
| 8 | **Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по плана на с.Малорад, общ.Борован за 36 300,00лева с ДДС**Дейности/Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на СМР/ |
| 9 | Подобряване на проходимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован – изготвен проект |
| 10 | „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена,укрепваща ул.“Веслец“ и почистване на речното корито на р. Бързина в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р.Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с.Нивянин – участък с базова дължина от 600м. по дейности, както следва:* За аварийно-възстановителни на разрушен участък от подпорна стена,укрепваща ул. „Веслец“ - стойност 466 406,64лева
* За аварийно-възстановителни работи по почистване на р.Бързица(Селска бара) в регулационните граници на с.Борован – стойност 561 920,00лева
* За аварийно-възстановителни работи по почистване коритото на р.Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в регулационните граници на с.Нивянин – стойност 361 260,00лева

Изготвен проект и обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. |
| 11 | „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на дейност „Чистота" – обявена обществена поръчка |
| 12 | Проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 |
| **ПРОГРАМИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА** |
| 1. | НП „Помощ за пенсиониране” е финансирана от държавния бюджет. В програмата могат да участват лица в пред пенсионна възраст. Наетите лица са общо 1, назначени на длъжност:- общ работник - 8 часа |
| 2. | Национална програма „ Активиране на неактивни лица“. Назначени 2 лице на длъжност „организатор обществено полезен труд“, на 8 часа, за период от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.  |
| 3. | Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 – по програмата са назначени 25 бр. лица на 4часова заетост  |
| 4 | Регионални програми за заетост са наети 11 лице на 8 часова заетост  |
| 5. | НП Заетост и обучение на хора с трайни увреждания . Назначени 2 лица |

|  |
| --- |
| **ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ОТ ВЪНШНИ ИНВЕСТИТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН** |
| 1. | Джиосайкъл СДМ ЕООД – Рециклиране на строителни отпадъци на временни строителни площадки, разположени на територията на РИОСВ- Враца, с цел последващото им използване като рециклирани материали“18.06.24г. |
| 2. | Софконтракт Инфрастрой ЕООД , ЕИК 207222183 –„Извършване на дейности по предварително трасиране на СО , чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката ,на която се извършва премахването на строеж/разположени на територията на област Враца“ -13.09.2024 г |
| 3. | "Газопровод свързващ Подземно газово хранилище "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД в района на с. Бутан". Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД. През 2024г. продължи процедура по обезщетяване на собствениците на земи, през които ще преминава газопровода. |

***Приложение 3.***

**ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА БОРОВАН ПРЕЗ 2024 Г**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по** **ред** | **Тема на проекта/програмата** | **Изпълнител** **на проекта**  | **Описание на проекта**  |
|  1 | ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение” | ПГТ „Коста Петров“ - Борован | Обхванати 11 ученика, провеждащи допълнителното практическо обучение в реална работна среда. Стойност на проекта ще бъде ясна след неговото приключване. |
|  2 | ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите”  | ПГТ „Коста Петров“ - Борован | Разговори с учениците от ЦНСТДБУ за подготовка за независим обхват. Поощряване на личностни качества и мотивация за избор на подходяща професия.  |
| 3 | ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  | ПГТ „Коста Петров“ | Ползване на лаптопи, получени по проекта, от ученици в учебни часове.  |
| 4 | Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ | ПГТ „Коста Петров“ | Закупен е интерактивен дисплей, подсигурен е интернет достъп в училището. Стойност : 2 002 лв.  |
| 5 | ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ | ПГТ „Коста Петров“ | Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети В училището е назначен медиатор, закупени канцеларски материали. Стойност на проекта 10 805 лв. |
| 6 | ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ  | ПГТ „Коста Петров“ | Изпълняват се дейностите по проект „Три Адата „училище-ученици-родители“ стабилна основа за успешно бъдеще“. Стойност: 7 000 лева |
| 7 | ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ПУДООС | ПГТ „Коста Петров“ | Закупуване на декоративни растения за озеленяване на главната алея с капково напояване, в която са засадени семена, закупуване на табелки с имената на растенията. Закупени са и са монтирани пергола с подвижен покрив, бетонови кошчета за отпадъци, креативни табели и соларни лампи за осветление. Стойност: 7 492 лева |
| 8 | НП "България - образователни маршрути", модул "Културните, държавните и научните институции като образователна среда"  | ПГТ „Коста Петров“ | Посещение на няколко културни институции, където бяха проведени изнесени уроци по различни дисциплини. Цел -  обогатяване и разширяване на знанията на учениците по конкретните предмети и повишаване на тяхната мотивация и ангажираност към учебния процес, както и кариерно ориентиране в различни области. Стойност : 3 539 лева |
| 9 | НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"  | ПГТ „Коста Петров“ | Изплатени са обезщетения при пенсиониране на стойност: 47 853 лева. |
| 10 | НП ОССДОС, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден"  | ПГТ „Коста Петров“ | Обновени и оборудвани са два кабинета по география и философия на стойност: 14 999 лева. |
| 11 | НП „БДП“, модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ | ПГТ „Коста Петров“ | Изградени са и са оборудвани два броя площадки - външна и вътрешна подвижна площадка по БДП на стойност: 4 500 лева. |
| 12 | Механизъм за възстановяване и устойчивост BG- BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ | ПГТ „Коста Петров“ | Подписан е договор за изпълнение на концепциите за израждане на училищна STEM среда. |
|  13 | Оптимизация на вътрешната структура на персонала | ОУ „Отец Паисий“,с. Борован | Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия. |
| 14 | Без свободен час | ОУ „Отец Паисий“,с. Борован | **Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители и/или възпитатели да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците.** |
| 15 | ИКТ в образованието | ОУ „Отец Паисий“,с.Борован | Ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието и обучението и за обогатяване на учебното съдържание. Навлизане на модерни методики в образованието и повишаване на квалификацията на учителите, преподавателите и ръководния състав в училищата за използване на ИКТ методи в процеса на преподаване и администриране на образователния процес. |
| 16 | Постановление № 46 от 19 март 2020г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. | ОУ „Отец Паисий“,с.Борован | Проектът е насочен към повишаване на общата физическа подготовка  и придобиване насоченост на заниманията със спортно - тренировъчен  характер чрез организиране и провеждане на спортно – подготвителни игри в ежедневни режимни моменти , както и организиране на състезания по отделни видове спорт |
| 17 | "Успех за теб" | ОУ „Отец Паисий“,с.Борован | · Дейност № 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ · Дейност № 3 „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.“ · Дейност № 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.“ · Дейност № 5 „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.“ |
| 18 | НП „Заедно в изкуствата и спорта“ | ОУ „Отец Паисий“,с.Борован | Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. |
| 19 | ПМС № 46/2020 г. - МОН | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево | За определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование. |
| 20 | Училищен плод и Училищно мляко - ДФ „Земеделие“ | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево | Доставка на мляко, кашкавал, зеленчуци и плодове Нове Холд ЕООД - Свищов |
| 21 | Проект „Успех за теб“ - МОН, ЕС | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево | Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностното развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати, работа с родители. – 46 368.00 лв. |
| 22 | Училищна „STEM среда“ - МОН, НПВУ | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) – 181 781,67 лв. |
| 23 | Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г.“ Модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“ - МОН | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Добролево | Облагородяване на МТБ - Основен ремонт на съществуваща /открита/ спортна площадка - 91 000 лв. |
| 24 | Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“- МОН, ЕС | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Малорад | Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати на стойност 33 004лева |
| 25 | НП“ Без свободен час в училище“ | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Малорад | Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им на стойност 2 319,00лева |
| 26 | НП „Заедно в изкуството и спорта“  | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Малорад | - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. - Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта; - Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците; - Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;* Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,

както и към колективните спортове;* Развитие на спортните способности на учениците и

изграждане на умения за здравословен начин на живот. на стойност 13 200лева |
| 27 | НП „ България - Образователни маршрути „ | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Малорад | Национална програма „България – образователни маршрути“ е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н. на стойност 4 900лева |
| 28 | Проект „Изграждане на училищна STEM среда“ | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Малорад | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) |
| 29 | „ Приятели с LEGO“ | ЦДГ „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал с. Добролево  | Проектът е изпълнен по Програма ROMAKT , Съвета на Европа и Европейската комисия. Целта бе прилагане на LEGO методология в педагогическите ситуации и допълнителни форми на взаимодействие за емоционално, езиково и познавателно развитие на децата от 3 до 7г. Проектът е на стойност 1752,95 евро. |
| 30 | „ Здраве за всички“ | ЦДГ „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал с. Добролево  | По ПМС № 46 от 2020г. за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание , спорта и спортно-туристическата дейност на стойност 435,00лв. |
| 31 |  Национална програма ИКТ | ЦДГ „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал с. Добролево  | Внедряване на технологии в системата на предучилищното образование - получен 1 брой преносим компютър на стойност 1933,20лв. |
| 32 | ПМС № 46/2020 г. - МОН | ЦДГ „Тошка Петрова „ с. Борован с филиал с. Нивянин | За определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование -400,00ЛВ. |
| 33 | Училищно мляко и Училищен плод | ЦДГ „Тошка Петрова „ с. Борован с филиал с. Нивянин | Фонд Земеделие – доставка на мляко, кашкавал, зеленчуци и плодове от Нове Холд ЕООД Свищов |

***Приложение 4***

 **Календар**

**на културните събития през 2024 година в Община Борован**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  | **Място на провеждане** | **Наименование на събитието** | **Организатор** |
| 06 януари  | Село Нивянин | Отбелязване годишнината от рождението на Христо Ботев | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 20 януари | Село Нивянин | Петльовден – традиции и история на празника с ученици | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 21 януари | Село Нивянин | Ден на родилната помощ – тържество | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
|  | Село Добролево | Васильов ден, Бабин ден | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
|  | Село Малорад | Бабин ден,Йордановден – карта на времето | Народно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| 14 февруари | Село Борован,Село Малорад,Село Нивянин, Село Добролево | Трифон Зарезан – Ден на лозаря и виното | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| Село Добролево | Сирни заговезни – традиции и обичаи | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 15-20 февруари | Село Борован | Изложба на мартеници | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован |
| 19 февруари | Село Нивянин | Годишнина от гибелта на В. Левски – тържество | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 01 март | Село МалорадСело Добролево | Изложба на мартеници | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 01 март | Село БорованСело Малорад | Ден на самодееца | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| 03 март | Село Борован,Село Малорад,Село Нивянин, Село Добролево | Национален празник | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 08 март | Село Борован,Село Нивянин, Село Добролево | Международен ден на жената | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 22 март | Село МалорадСело Нивянин | Пролетен празник | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин  |
| 02 април | Село Борован Село Нивянин | Международен ден на детската книгаЛитературна вечер, посветена на Х. К. Андерсен | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 08 април | Село Нивянин | Международен ден на ромите – традиции и обичаи  | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин  |
| 23 април | Село Нивянин | Маратон на четенето | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин  |
| април | Село Борован,Село Малорад  | Великден и ЦветницаВеликденска творческа работилница | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| април | Село Добролево,Село Малорад | „Лазаруване“, Цветница – възстановяване обичая „Кумичене“. | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| май  | Село Добролево | Великден – изложба на яйца и козунаци | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 09 май  | Село Борован | Ден на Европа | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован  |
| 24 май | Село ДобролевоСело Нивянин | Тържествено отбелязване 24 май–Ден на славянската писменост и култура | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-ДобролевоНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин  |
| 29 май  | Село Добролево | Тържествено посрещане на Ботевите поклонници | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 28-29 май  | Село Нивянин | Литературна вечер и Национална награда за патриотична поезия „Ив. Нивянин“ | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинОбщина Борова |
| 01 юни  | Село Малорад Село Нивянин  | Международен ден на детето | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин Филиал на ДГ село Нивянин |
| 02 юни   | Село Нивянин | Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин  |
| Село Добролево | Лятна работа с деца, работа в Интернет-клуба. | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 24 юни | с. Малорад | Еньовден – събиране билки с деца и ученици | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадОсновно училище „Св. Св .Кирил и Методий“ с. МалорадДетска градина „Юрий Гагарин“ с. Малорад |
| юни | Село Малорад | Лятна работа с учаща и неучаща младеж, провеждане на турнири по шах и табла, лятно кино, забавно лято в библиотеката. | Народно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| юни | Село Добролево | Обновяване на библиотечния фонд и нова детска литература. | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| август | Село ДобролевоСело Нивянин | Участие във фестивали | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-ДобролевоНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 06 септември | Село Борован,Село Добролево | Ден на съединението | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 09 септември | Село Нивянин | Фолклорен фестивал „На мегдана в с. Нивянин“ | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинКметство с.НивянинОбщина Борован |
| 15 септември | Село Добролево | Участие в тържественото откриване на новата учебна година | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 22 септември | Село Борован,Село Добролево,Село Нивянин | Ден на независимостта на България | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован Народно читалище “Пробуда –Добролево“-ДобролевоНародно читалище „Васил Левски- 1908“- Нивянин |
| 01 октомври | Село Малорад,Село Нивянин, Село Добролево | Отбелязване международния Ден на пенсионера | Народно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 01 ноември | Село Борован,Село Малорад,Село Нивянин, Село Добролево | Ден на народните будители | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- МалорадНародно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинНародно читалище “Пробуда –Добролево“-Добролево |
| 01 декември | Село Борован | Изложба на сурвачки и детски рисунки по случай коледните и новогодишни празници | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован |
| 06 декември | Село Нивянин | Никулден – традиции и обичаи  | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинПенсионерски клуб село Нивянин |
| Село Малорад | Рибен фест | Народно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| Село Добролево | Украсяване на Коледна елха | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-ДобролевоОсновно училище и филиал на ДГ село Добролево |
| 22-24 декември | Село Борован | Културни прояви по случай коледните и новогодишни празници | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован |
| Село Борован,Село Малорад | Коледно-новогодишен концерт | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- БорованНародно читалище „Просвета- 1919”- Малорад |
| 24 декември | Село Борован | Раздаване на подаръци от Дядо Коледа | Народно читалище „Цани Иванов-1907“- Борован |
| 25 декември | Село Добролево | Коледуване и Новогодишно тържество | Народно читалище “Пробуда –Добролево“-ДобролевоОсновно училище и филиал на ДГ село Добролево |
| 28 декември | Село Нивянин | Коледно-новогодишно тържество | Народно читалище „Васил Левски- 1908“- НивянинПенсионерски клуб село НивянинКметство Нивянин |

1. #  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - ПМС 100 от 2018 г.

 [↑](#footnote-ref-1)
2. От английски: наука, технологии, инженеринг, математика [↑](#footnote-ref-2)
3. В общ брой мерки не са включени онези мерки, чийто краен срок е бил 2021 г., 2022 г. и 2023 г., изпълнението на които е отчетено в Годишните доклади за съответните две години. [↑](#footnote-ref-3)
4. Мярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само 1 дейност. Различни дейности се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от 1 дейност. [↑](#footnote-ref-4)
5. #  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - ПМС 100 от 2018 г.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. От английски: наука, технологии, инженеринг, математика [↑](#footnote-ref-6)